原文

00:00 说话人1

真变得挺大的。

00:05 说话人2

我看一下啊。

00:07 说话人1

嗯，第一版的时候，我觉得第一版咱做第一版那个。你你给我发了我这边发了几个表嘛？一个是架梁的，倒排这个表，这个表不用了。

00:20 说话人3

这个表，这个表废了。嗯。

00:22 说话人2

要重新弄。

00:24 说话人3

还有一个这个这个也这个也也太细了。

00:28 说话人1

也太细了，对我觉得你也用不了，然后你现在用的是这个思路嘛，对对对对对对，其实其实我就详细里面的规则，回头我去研究研究啊，然后如果有什么疑问，我再问你。其实我主要是想了解一下，就是呃李部长您这个思路的变迁里到底发生了什么，就我列了一些问题嘛，第一个问题就不说了，咱们也聊过两次，基本上都知道。就第二个问题就是您从这个第四版4月那一版变到6月这一版，就是你为什么会有这个改变。

00:57 说话人3

因因为因为他那个制前那一版，他排的很不细，很理想化。

01:03 说话人1

很理想化。

01:04 说话人3

对啊重要功底儿。

01:07 说话人1

他没有你说的哪一版是这一版吗？

01:10 说话人3

对对对对对对这一版是吧，对太理想化了，太理想化了，他们考虑的东西不全啊。

01:17 说话人1

然后那这一版不是就考虑的很全了吗。

01:21 说话人3

嗯，但是这个的话，这个不好实现，因为这个就像这种太细的话不好实现，那个考虑不全的，最好是路基土石方那一块的东西。

01:29 说话人1

这一块就路基土石方考虑的不全，嗯。

01:32 说话人3

然后我然后我排的后一版呢，是根据总包下的。进度指标啊，然后再重新算的，重新算了对重新算了一版，他们下了一个进度指标，重新算了一版。

01:46 说话人1

那这一版的话，咱们做的时候就是你你比如说这这一版，这一版当时做的时候是是是李李部长你做的他们做的，他们做的你大概。这样花多久的时间？

01:58 说话人3

这个这个做这个表可能花不了太久。

02:01 说话人1

这个比较快是吧？

02:02 说话人3

这对因为啥，因为因为你干嘛，它这个土石土石方它长度是这么多。嗯，你看它土石方哇，这个八方就是数量12空方填方嘛，功效嘛，就是一套一套机子一天200多，两千一千，然后天数他就直接用这个除以它。然后两个这个两个天数太理论了。

02:26 说话人1

太理论了啊，那那我看其实我觉我因为我不太懂啊，就我因为我看你这个新的版本类路基处置方基本上也是这么算的呀，就他俩的区别在哪。

02:36 说话人3

嗯，用上来这个田方，田方那一块儿是调了的，田方那一块儿是调了的一个，嗯。嗯，根据加了一个施工准备，加了一个，他一天填5米高，一个月填5米啊对，然后18.8米高，一个月就是填5米，按这个功效来做的哦，这个功效相对贴合现场实际一些哦。

03:03 说话人1

这样更贴合现场实际一点是吧。不然之前觉得有点对太理论了。

03:09 说话人3

那个太理论了。

03:10 说话人1

太理论了对啊，就是这个纯就是就是这一版里面，其实纯拿这个叫每日挖方的方量，他只考虑了功效，你至少啊，至少他这里就忽略了前前期准备的这种时间。

03:23 说话人3

嗯对对啊，没把前期准备的时间考虑进去。

03:27 说话人1

嗯。

03:27 说话人3

就是时间就是在那个时间节点那一块儿，路基投资方是干不完的，他那个只考虑了。只是干活的时间，而且而且而且还是理论情况下的干活时间。嗯，像防护啊，排水啊，嗯，他是都没考虑进去的。你比如挖方先要先干结水沟啊。

03:45 说话人1

这些工序都没有考虑。对对对对，那这版也没考虑啊。

03:50 说话人3

这一版这一版填方的话，不是填方的话，不需要，主要是挖方啊。

03:54 说话人1

挖方是吧。

03:55 说话人3

挖方开挖，以及防护，以及那些。

03:57 说话人1

我看这本也没加。

03:59 说话人3

这后后后期都没加在这个里面啊。在这个计算室里面，嗯，这是高田的嘛，你找的高挖挖方的抗挖方的高挖啊深挖的啊对对对，你看深挖都加了这个为啥我这给你考虑就说一下，就是嗯，首先30天。30天的挖杰瑞沟，如果有杰瑞沟就干杰瑞沟。嗯，然后挖30天，30天防护，再挖30天，再30天防护一级开挖一级防护一级开挖一级防护一级。嗯，比较短的就是考虑到30天比较长的就考虑了。嗯，有的有考虑20天的，比较短的有30天20天的，然后长的有这种有有也有也有考虑的，你像这种很短，嗯，这种你看嘛，680~800只有100多米就很短，你像这种200多米的长的就考虑的时间久一点，上面那个上面。

04:49 说话人3

看一下这啊对它哦还有一个是根据方量来走的啊。

04:52 说话人1

这个是这还是高挖啊这这是高田深挖。

04:56 说话人3

然后有一个比较长的考虑这个长吧。

04:59 说话人1

这个看着有有500米了。

05:05 说话人1

那下面一个格子是吧。

05:07 说话人3

有这种的话就考虑的比较久一些。

05:09 说话人1

那这种60天是咋定的呢是？

05:12 说话人3

挖60就60。

05:14 说话人1

就为为啥是60天。

05:16 说话人3

因为它比较长，考虑的比较长，所以说就考虑到这一个比较充足一点。因为因为这一块儿有好几百米的，将近五百。

05:25 说话人1

嗯五六百米啊其实我咱们正常是做几层，一层两层三层是吧。

05:31 说话人3

它要根据它的台阶啊，像这种的话就是1。

05:36 说话人1

这种就是三层三层三层每个地方不一样。

05:39 说话人3

对对对对对，它每个地方不一样，你看这个这个也是长的，这个啊，也是这个就是四层四层比较高。

05:45 说话人1

那你这个咋知道呢？

05:47 说话人3

有挖多少层吗？这图设计图上都有深挖多少多少多少个台，多少就是多少级边坡设计上都有啊。

05:54 说话人1

设计就放几次坡是吧。

05:56 说话人3

对对对对对对哦。

05:57 说话人1

那这个其实这个信息也挺难，如果都。那你需要看着图纸一段一段的去考虑长一点的，然后你就按60天考虑，他挖一趟，挖完一趟，放一次坡，填住再往上，再往上再往上啊。所以所以所以咱就说前面这一期考虑这个路基，其实考虑的就只是挖。

06:20 说话人3

只是挖防护，对啊。

06:24 说话人1

而且你这里还考虑工序了。

06:26 说话人3

对你开挖一级，比如说开挖这一级三十三十天，嗯，然后，上这一级，就开始要防护了。要做好防护，嗯。然后防护完以后再接着往下挖。有可能这一段路基是我是也也也也有可能是这样拉的，嗯，比如我这一段比较长。

06:46 说话人1

你给它分段是吧。

06:51 说话人3

通常就是比如这种十几边坡了啊啊对给你放坡了吗。

07:01 说话人3

就大概就这样吧，嗯是吧，这个啊这种的话，我比如说这一对比较长，这一对纹比较长。我这一段挖方比较长的话，我可以把它分成两截儿。也有可能是比如说机械在挖这一节的时候，想把这一节挖掉。

07:17 说话人1

这一节就去做那个。

07:18 说话人3

然后让下挖第一阶第一个台阶嘛，下挖第一个台阶嘛啊。第一层想挖这这一级边坡，这一级边坡挖挖完以后就是分段挖完以后，这边干防护这边接着再挖啊。

07:32 说话人1

然后就形就形成流水了。他俩就留着对这个。

07:36 说话人3

我就现在考虑的比较保守啊。

07:38 说话人1

所以没考虑流水是吧。

07:40 说话人3

没考虑流水整体了。如果说流水的工具还可以压缩。

07:43 说话人1

特别是这种。

07:43 说话人3

但是但是因为为啥我会考虑这么保守呢，因为现在它这个不影响我们的总工期，所以说时间我就排的久一点。

07:50 说话人1

排的久一点，其实哦，你就把它拆的更细一点了啊。

07:56 说话人3

如果再再再细一点的话，那就是把它再分段，把这长的再分段再分段。

08:01 说话人1

对，其实你考虑工期的时候，其实三段流水的话，就理论上工期就能压缩压缩到小一半儿。嗯，如果你分两段的话，是吧。

08:10 说话人3

也不能也不能说少一半吧，反正会少一点这样些配置会少一机械配置少一点。对你像这种的话，就可以配一套机器就可以干了。嗯。

08:18 说话人1

你这种就就考虑两边，反正就堆机器同时干。

08:21 说话人3

对两边冲凉的时候打同时干。

08:24 说话人1

嗯哦行，那这一版里面，呃这版里面这是路基桥梁，其实您是把这个计算公式其实是加了工艺，然后桥其实跟之前是差不多是吧？嗯桥的话就是我看我桥你考虑这个功效也之前这一版的桥算来很细啊，是拿那个呃是按是按米来考虑的嘛？嗯对，而且每个桩的考虑长短的功效了，这这一般里面就比较简单了1.5跟1天一一天就这个变化，你是咋考虑的？

09:01 说话人3

因为啥？因为我们这个桩是大桩，首先是大桩，再一个就是嗯，我们的这个钢筋笼子比较难接。就是钢筋笼，它是双主筋，嗯，内外双主筋，就光光接这个钢筋笼，就可能就得接，至少要半天的时间才能把它接完。就是下钢筋笼的时候。

09:20 说话人1

也就是说你纯拿那个米数去考虑功效，它有一点理想了。

09:24 说话人3

对对对对对对。

09:25 说话人1

就是比如说呃以比如说以这这个为例，这可能咱们的主桥上。

09:30 说话人3

你看一天干25米，它并不是说所有的桩都可以干25米，嗯一米五的桩它没问题啊，还有两米的两米8的桩，两米的桩，两米5的桩，它都是25米，这个功效就有点不合理。

09:43 说话人1

嗯不合理，对啊。

09:45 说话人3

它大桩转的慢。

09:47 说话人1

对，因为你资金越大，肯定赚的越慢嘛。对这个要综合考虑的那这个其实功效1.5跟1亿也有点凭经验啊。

09:56 说话人3

嗯，这就是经验，这就是经验啊。我们以前干过干过两米的桩，基本上就是一天一根，白天转。

10:02 说话人1

晚上打一天一根啊。

10:05 说话人3

像这种大桩的，我就给他考虑的多一点，因为考虑其他不可控的，也把其他不可控的也是也考虑进去了。

10:10 说话人1

所以就给他放的就是大桩。给他放了1.5根，一一根一天半。我看你有的还考虑是一天一一根的，就是稍微相对小一点的对对像这种两米的桩。

10:21 说话人3

这种桩就是两米的小桩，就是一天一根啊。

10:26 说话人1

嗯，那你那你问啊，你觉得你从这一版比如桥过来，你是觉得缝期是给它放短了还是放大了？

10:33 说话人3

嗯，考虑的实际把它放长了。

10:36 说话人1

放长了啊。

10:38 说话人3

稍微放长一点点考虑，因为考虑到现场的一些就是工序性的一些东西，全部考虑全了。之前他们排的这个架梁通道表是没有考虑这些工序是没考虑那么细的。嗯，所以说他那个工期稍微有点理想化太短了，你比如拿这个嘉陵的那个啊，你找到这个联合村往上走啊。

11:01 说话人1

在上面联合村这啊这你看。

11:04 说话人3

2026年7月份，2027年8月份。

11:07 说话人1

也就是105天。

11:08 说话人3

就是开始时间完工时间啊，就是左符嘛，左符。

11:12 说话人1

然后你再啊找到它的这个。这个表是吧。

11:17 说话人3

我刚才我我说的那个表啊。

11:20 说话人1

这个是。呃，联合村2号大桥，一一年零一个月吧，不止一年零两个。

11:29 说话人3

45天。

11:30 说话人1

4个人啊。我400天，差不多这工期。

11:39 说话人1

联2号小刷对红。

11:42 说话人3

我算出来的话，只有这只有这么多，就这么多就够了。哦，30天的准备啊。这个这个以最高的吨来考虑，嗯。8根桩基，这一个墩哦，8天十四十四天的养护，因为这种工期不紧的，考虑到养护时间久。然后20天在承台。

12:07 说话人1

嗯，然后再墩柱的。

12:09 说话人3

然后墩注84米，84.85米，然后一天0.5米算。

12:14 说话人1

咱墩柱也不，我看墩柱之前还是按一节，比如说4.5米。

12:18 说话人3

就是平均下来功效的话就是0.1天就是50公分，一天50公分。

12:23 说话人1

这里也简化了是吧？对。

12:25 说话人3

然后再加上那个隔隔板隔梁啊，一个隔板一个隔板30天按二二十天算对，加上这个20天的盖梁啊。

12:35 说话人1

还有28天的强度。

12:36 说话人3

28天的强度养护啊，就最终就是这个就是他的全部具备架梁的时间，这个就这个时间就可以具备架梁了。

12:44 说话人1

那你比他算的还短了一个多月，那这这版里面他有的地方考虑的工期觉得不是很合理是吧？

12:51 说话人3

对对对对对对。

12:55 说话人1

就这种算出来的。

12:56 说话人3

对对你不合理的情况下就会影响到这个架梁的这个顺序。我是中，我是根据这个所有的成功去考虑以后算出它的持续时间。

13:08 说话人1

那其实你这里考这这里还是抓的高端了，对，就高抓高端就够了。

13:13 说话人3

只需要抓高端，高端是最慢的那一个，高端最高的那个盾始终是起来最晚的那一个。

13:18 说话人1

你这其实隐隐含一个假设，就是我就高端，我一定让他先干其他的地方能干，我一定多上点资源给他铺开干也行啊。对。

13:28 说话人3

但是不能他是他是在高墩干干之前干完就可以了啊。因为其他的墩的话，我们都都有配置的，像圆柱墩呀，这些模板啊，这些都有配置。嗯，像我们高墩的话，就比如联合城2号桥，我们有9个高墩，我们就是配了9套液压泡沫，先左后右，嗯半会半会干啊行。

13:46 说话人1

我们也嗯。

13:48 说话人3

我算这个的时候也是在考虑了这个工商配置的情况下。

13:52 说话人1

工商配置那您您觉得4月份。那一版最最晚最难的问题是啥呀？就4月份做的时候，你觉得最最难解决的问题是啥？

13:59 说话人3

就是这一个一根桩一根桩的干，就是从哪个桩干到哪个桩。这种的话，现场他不一定不一定这样干。

14:06 说话人1

嗯，那就是如果现场不这么干，就是咱们前期这么排，你觉得行吗？排一个工期作为一个理论或者说相对合理的工击。

14:14 说话人3

嗯，我觉得没必要，我觉得没必要，我觉得有必要的可以，如果说比如说嗯，真要排到每排到每一个墩，嗯就是并不不需要把每一根桩基显示出来，这一个墩一共多少根，持续多少天就可以了啊。

14:29 说话人1

这种就可以了，这种就可以了。对。

14:31 说话人3

因为因为我干的时候并不一定先干这一根桩啊，也有可能先干下面这一个桩。

14:35 说话人1

只要现场，我只要能够合理的就满足什么施工工艺，不要同装呀，对对对对啊。

14:41 说话人3

比如说我这个墩这个桩机安排的工期是10天，我只要10天以内把所有的桩干完就行了。嗯，并不是说强制性的需要干哪一个桩，哪一个桩的顺序。

14:50 说话人1

那这里比如说这个桩的问题吧，你觉得这里做这个表。还有什么难点吗？

14:57 说话人3

这个表的难点就是。

14:59 说话人1

嗯，就是就比如说这个表，就咱们当时这个这种做工期的方案，你觉得就是是什么原因让你最后最大原因让你放弃这个方案。

15:08 说话人3

这个就是。太太。嗯，太细化了，太细了，细了倒是导致现场根本匹配不了他。

15:17 说话人1

匹配不了，也解释不清楚他为什么嗯，得到这样一个结果也匹配不了他。

15:22 说话人3

主要是因为现场干活的时候，虽然你这个按这个排的，但是现场不比并不一定这么干。主要是不是要结合现场实际，结合现场实际的最好的就是这些桩基，不要每一根每一根体现啊，我只体现个范围。

15:36 说话人1

体现个范围，那后面这一些呢，比如承台啊，蹲深这些考虑，你觉得他这版可以不？盖梁啊。

15:43 说话人3

这种考虑你看这他这个考虑的就是嗯，比如说先在那个墩，那这个盖梁就先这个墩柱就先起，对，然后盖梁先起。

15:51 说话人1

他按这个算一个时间。对对对。

15:53 说话人3

他就是根据这个逻辑，然后排后面的逻辑就是流水作业嘛，就是比如说我这个墩，我这一个墩桩机干完以后，嗯。

16:03 说话人1

那这个桩机作业面有了，那我墩都理论上就可以开始干了，只要过7天就能开始呃过个7天就能干成台。

16:10 说话人3

如果这个吨干完了，哈那理论上他就是往后开始排了，就是排到首下装西梁又装西梁又干装西梁，然后装西梁干完以后，接着就开始往下排。最以我的这个内内柱外柱，然后内柱外柱干完了，这第一节比如说有细梁的情况下。就干细梁没细梁的情况下。

16:30 说话人1

直接就是干梁干梁，然后这个墩就干完了，就按这个排的对，那他这个其实是按流水作作业，按逻辑考虑出来。但其实你后面那一盘其实就不考虑这个。

16:41 说话人3

你就是直接拉对对，因为啥，因为它不影响我们的总红漆，它不是控制点，所以说就可以排的粗略一些。嗯，减减少工作量嘛。

16:52 说话人1

减少工作量，嗯，对，就你就相当于你就抓一个主蹲，也不是他主蹲抓这里面最高的蹲，然后用他的攻击卡一下。对啊。

17:02 说话人3

也不是说这这种像像这种剪子梁桥这种全是圆柱墩的桥，这种都是大方向考虑的。嗯，比如说一共有多少个柱子，有多少个细梁，多少个外梁，然后根据我们的工装配置，然后再根据像业主总那个总包给的那个计砖石，算推出这一这半幅的施工时间就可以了，也就是说在这个时间段内把它干完就行了。

17:26 说话人1

干完就可以了。那这一版你就是你。重新做这一版，你希望他解决什么问题啊？

17:33 说话人3

嗯，这一版的话，就是我这一版嗯，解决我这个这一版就是考虑到架梁。

17:40 说话人1

把架梁的时间，我看你用公时也放进去了。放进去了，然后用持续时间加下梁时间，你去对算了。

17:49 说话人3

首先，我要这算出它的持续时间。

17:51 说话人1

对每个桥，你都算了一个持续时。

17:53 说话人3

这个逻辑是怎么排的？当时首先算出来持续时间，然后统一七月1号开始，所有的桥都统一七月1号开始。

18:01 说话人1

基本上先统一一个日期，我看你还有9月1号开始，反正就是设了一个。这这就这都是你手动指定的是吧？

18:08 说话人3

啊对对对，这些为啥为啥这些标记就是可以可以调的这些首先所有的东西，所有的部位开始时间全部排在7月2026年7月1号，嗯统一起来，然后2020年7月1号以后。然后再看，嗯，每个桥的下个结构完成时间，也就是然后。再再我再根据我们的架梁的那一个。要往后推，然后先先看上面这个这个这个还比较麻烦，当时弄的对。

18:40 说话人1

我觉得你这个思路其实弄出来还是，嗯。

18:43 说话人3

然后比如说我这个两场嗯。两场的这一个这个时间，嗯，路基我什么时间干？嗯，然后路基我什么时间干？这个这个肯定是要相干，因为两场的路基相干啊。

18:59 说话人1

但是它的就是它的变道了有点是吧。嗯。

19:02 说话人3

梁场相干，钢完梁场，比如说钢完梁场，这梁场建完建设完以后，这个梁场建设也是根据我们的架梁来考虑的，因为为啥，因为根据我们的那个工期要求3年嘛。

19:57 说话人3

还有有啊嗯哦哦，我我看一下啊收到了你我212。过是不是过期了，然后506808。

20:16 说话人3

808。

20:20 说话人3

08。对对对。可以了啊。

20:29 说话人3

我的卡号是吧。

20:31 说话人2

对。

20:33 说话人3

进行信息维护。啊啊行行行，那你稍微等一会儿吧，我这谈点事儿现在。啊啊。

20:47 说话人1

就是咱这个夏粮业主给了一个36个月的工期嘛，是吧？哎不是总总项目是36个月，我们是考虑到三个。

20:58 说话人3

首先首先比如美路桥的这个。左右我的持续时间算完了，然后开始时间结束时间，然后我再会根据那个，根据我们的那个，因为这个我知道我们这个是一个卡点，嗯，所以说所以说两场这边。这这也是个卡点，两上左右都是个卡点。

21:16 说话人1

就是这这个卡点，当时是这个是连续钢购是是其实如果从数据上来反映，就是看它的持续时间。

21:23 说话人3

嗯，对这个持续比较时间比较久，所以说这个是这个是个这个也是个卡点，这个时持续时间也久，他的引桥效率通引桥持续时间比比较短，就是从7月1号开始干的话，然后我就可以可能几个月就搞出来了，这个这个月这个月先加他，嗯。然后顺序先捋，先捋出来，先把逻辑顺序捋出来，然后加它，再加它，再加它，然后根据他们的这个量的数量。嗯。我想想。

21:58 说话人3

嗯，根据他们量的数。不是根据他量的数量，然后先根据他这个这个他的这个最迟干完时间，从7月1号开始干，相当于他的最迟干完时间，嗯。呃，他干好时间是一个时间节点，然后如果说我这一块儿。提前架了，架了以后如果说还要等着他，我就这个就延后架开时间就延后。所以说，这个梁的架架梁的开始时间，这个就是根据他的，他根据他俩的施工的进度来推出来的啊。

22:31 说话人1

就是他就你要梁场能架，那肯定这两个部分基本上得搞了一个，不说百分百搞个八九成是吧。嗯。

22:38 说话人3

比如把他架完以后，他也具备条件了啊，这个就说的说白了就是不需要提前太久架。嗯，对。

22:45 说话人1

所以至少保证这一片的活差不多都快完的时候，然后你这个梁场就开始供粮。对，然后你再去倒排建设粮场的周期。对对对对啊，对，不然你建太早了，空在那边也不行。建晚了到时候这边活停在这个工也耽误。

22:58 说话人3

都是综合综合综合考虑的话，来考虑的啊，就是为了就是为了能让架梁衔接上一次衔接，你看这一块。

23:07 说话人1

那我我我理解是不是有个假设，就是别的工序，这些工序都可以零零散散的推得来。但架梁我们是期望它一定是连续作业的，对就粮食供应的上的现场的下布结构。沟也是架梁，通道也是通的，对就是都准备好了，我梁就啪就架过去，对对啊。

23:24 说话人3

然后边支边架，边支边架。

23:26 说话人1

那像这个架梁有指标，包括后面这个桥面系，咱们是怎么考虑指标的呢？就一般因为我看你其实你这个当时不是提嘛，说这里桥面系来不及嘛，嗯。

23:35 说话人3

桥面系基本上都是考虑60天，他们给他们给这个指标就是60天。

23:38 说话人1

60天是什么概念，是多好，60天一个桥，60天对。有桥有大有小的，你这个特大桥几公里啊，你短的桥几百米，嗯。

23:47 说话人3

他们认为这个60天就够了，因为你这些工作面是可以嗯多上人嗯多上模板的多，他们就可以考虑到60天啊。

23:56 说话人1

就是一个桥无论大小，反正就按60天考虑。呃，桥少一点你就一套班组，桥多一点你就分段组，对两个班组，三个班组啊，那所以当时比如说这里说为什么来不及，也是因为考虑说这里假设啊有三个桥，如果我一路炸过去，再去做做那个长边戏，就就是四六二十四二百四十天就过去了，对啊。

24:17 说话人3

你比如说我这个可能有个300片梁，300片梁，假如说我加3，假如说我加3个月的时间，这3个月的时间。相当于这三个月这个石接缝是干不了，干不干不了石接缝横隔板是没法试干不了的。

24:33 说话人1

就只能不做石接缝跟横隔板架梁车能过吗？嗯，能过也能过啊。

24:38 说话人3

能过啊。做了十几份模板，就得等就得等墙。

24:42 说话人1

等强度对等强强度一般是30天。

24:46 说话人3

不不等墙的话，一般要等个三五天。

24:48 说话人1

三五天啊。

24:49 说话人3

你这样的话，这样的话就浪费时间了。这样的话，我们到最后梁都架不完。

24:54 说话人1

就是这个三五天，是每架完一跨要等，还是一个桥等。

24:59 说话人3

不是你比如说我这个我比如说我加这个的时候，这边在一直在往前加着走。我加的时候，这些后边的钢筋，我这全部都是焊起走的啊，直接缝的钢筋，横隔板的钢筋都是焊着走的。

25:12 说话人1

你先焊着啊。

25:13 说话人3

都是焊着走的，焊完以后。

25:16 说话人1

先先先用焊接的方式把它先形成钢性连接。

25:19 说话人3

先连起来焊完以后，然后如果说要打混凝土立模板打混凝土，比如说我可能打两块也会打两块，嗯，也有可能一直打一块两块的基本上都是按两块来打。打完这两块以后，我就要等个三五天才能加两车才能从这过啊。

25:35 说话人1

就这么一点一点的就耽误三五天，对累积下来就可能一个月就两个月就耽误出去了，对啊。行，然后哦，还有一个问题就是说，这一版里面四四月份其实做了还是很多准备工作的这些东西，你在6月份你这一版里面有有复用到吗？还是说你就重新开始推了。

25:54 说话人3

重新推了一下，重新推了。

25:56 说话人1

顺序都变了，它顺序都变了。然后前面那些功效啊，时间有复用的吗？那些基本上那是很少很少很少。

26:05 说话人3

就是按总包的那给的那个指标来做的。

26:07 说话人1

也就是说整体就是这个整体的这个呃工期持续时间啊，都是重新去算的，对就推翻了，我理解对啊行。嗯，就是在这一版过程中，你的思路不也在变吗？战量顺也在变。一般这个时候，你调什么呀？就是你调战量方向调资源还是调什么？

26:32 说话人3

我我我我排这个的时候，是比如说架梁，我是按照考虑连续的，让他嗯，接下来考虑连续的，比如他这个干完。这有这个干完，嗯。

26:43 说话人1

你也就是说你这里有个大电梯架梁一定是连续的，嗯资源可以变对架梁是架梁是连续的。

26:49 说话人3

因为啥，这比如这一块儿，我这一块儿，比如说2026年，2027年，2027年。10月1号具备了加量条件了，嗯，然后我再根据它的加量持续时间，它这个都有个持续时间的加量，根据它的持续时间，然后来反推它的开始时间。比如说我这个甲完是20262027年。9月25号是吧，价格我留个留个留个这个嗯七天的六七天的时间去转架桥机。嗯，相当于我这个比如说需要在2027年9月25号架完，把这把这个引桥架完，架完的话我就会反推，根据它的加量持续时间，反推它的开始时间，开始时间对。

27:36 说话人1

也就是说，你前几期前提就是假设我有两个梁场，每个梁场出各出一台架桥机。对，然后我用架梁的顺序，我就不停的尝试，您是这个顺序是不是也在不停的尝试去找是吧？怎么找去最优，然后一直去找。对啊，找到一个你觉得比较合适的，用这个时间去定那个下步结构的时间，下步结构的持续时间，你一开始上完了，然后资源就认为它是尽可能往上堆，对你这时候会再考虑流水吗？比如我觉得你觉得哎呀呃因为假设这个潮你可能是排的是120天，但其实嗯放160天180天干也来得及，但是资源就稍微流水一下。

28:14 说话人1

对你原来可能上两套模板，现在你说你用一套流水的走，嗯，也不也不也不一定也不一定这这个阶段会考虑这个吗？嗯。

28:21 说话人3

这个的话就像这种的话，这种的话，我们就是考虑的调配这两个桥，就是调配其他的桥都是单配。

28:28 说话人1

这些都是弹头，为啥这两个桥你会考虑调配？这两个桥不是大桥吗？

28:32 说话人3

这两个桥干的这两个这两座桥开工不需要太早。为啥？因为有它在卡着呢。我这个贯通不了，我这边梁是没法架的，就没必要干那么早。所以说，这两座桥的资源是从其他桥干完了以后调配过来。

28:49 说话人1

所以，你这个你这个流水，比如说桥与桥之间的流水，你是因为考虑这里反正是卡点，这里尽快找起多堆点资源，也找起这里基本上也是卡点。对这边。

28:59 说话人3

这边这边卡点是全线打通的一个运闸通道，因为我们这一块的闸。这一块渣有个一百万方的渣，一百万方的土方需要砌到这边打一层砌筑啊。

29:11 说话人1

所所以这里如果说不是运渣通道，其实他也不着急。对。

29:15 说话人3

如果不是运渣通道，也不着急，也不着急。

29:17 说话人1

比如说土能往这边拉，你们也不着急。但是因为这两头着急，所以说这两头起，这两头起完之后，中间反正只要比下来晚一点就可以。可以把模板啊什么过来。

29:25 说话人3

对对对，因为因为这一块儿，我们这一块儿考虑，我们要这一块是挖方是两个高两个挖方段。

29:33 说话人1

这一块儿的挖方需有100万方啊这是不是有一个就是立似大山，你们要挖山挖挖挖挖穿过去。

29:39 说话人3

对挖了以后，这边的石方要往是要往这边运，这边需要借野，这边的话来填发。

29:47 说话人1

哦，那你这里还考虑了一个土方平衡的个问题了对对。

29:50 说话人3

然后再就是砌房砌到这边，这边是我们最大的砌土场。我们如果是往外绕，那就要借很多路，那这个费用就高的不得了了。

29:59 说话人1

而且这个运距有可能在不知不觉中就给拉长了。

30:02 说话人3

对对，因为四川这块都是山路还不好走。

30:05 说话人1

因为运给人家压坏了，还让你赔钱。对。

30:07 说话人3

所以说我们是综合考虑的这一个。

30:10 说话人1

所以你们就考虑说抢先把这一块运起来，既是你的抢先。

30:13 说话人3

就是把这半幅拉通啊。

30:18 说话人1

这半幅也要抢先拉通，做运量，做做个出达通道，对对对对啊。这些其实也是你过程中考虑的点哈，嗯嗯，我可能还行。

30:32 说话人3

所以说只影响凡是影响我们。后面干活的当时排日期不是统一从7月1号排的，这个是7月1号，这是7月1号，这是7月1号，这些主桥这个控制节点，7月1号，然后这个。嗯，控制性节点也是架梁通道的控制节点。呃，控制性功能，这是架梁通道的控制性功能，这是我们全线贯通的控制性功能。永宁港大桥，然后这个是我们架梁通道的通电桥，它它也会影响到架梁。它它影响到谁的架梁呢？它影响到的是互通里面的架梁啊。

31:05 说话人1

对它过不去，互通反正也通不了。

31:07 说话人3

对他这个地方加不了互通也加不了，所以说这个也是先开，嗯，它是先开，然后根据就是根据我们的整个的一个调的方向嘛，统筹方向，然后确定哪些是先开的，先开的那就是根据。然后统一从7月1号就是同时干考虑优先上资源。

31:26 说话人1

对，嗯，那像这种你像这种就是重点工程的识别，就比如说你说这里要成为出沙通道啊，这里是卡点啊，那一开始那是在编计划之前就就就把它要把它识别出来。这里就是这种识别一般是靠您觉得是靠什么靠经验呢，还是经验经验经验啊。

31:48 说话人3

因为因为你特殊结构本来就干的就慢，它跟普通的那些不不一样。

31:52 说话人1

嗯，像互通这边会是咱们的卡点吗？一般嗯。

31:55 说话人3

互通不是互通。

31:56 说话人1

不是不是互通，一般比较简单，比较低矮平是吧。

31:59 说话人3

也不是低矮平ˉ通这一块儿怎么说呢，它虽然有高挖方，嗯，有个高速的衔接，但是它对我们的总工期是没有影响的。

32:07 说话人1

它在边是因为它在边缘上。

32:09 说话人3

还是对它对我们的总工期部会有影响？因为我因为这一块的时间其实两年的时间就了绰绰有余，两年就能干完，而我们这个就要干3年，所以说，它不影响我们的总工期。

32:20 说话人1

这个3年就是咱们用那个持续时间算出来的。就是我装机数加机构，对，就是理想工期，啪一排排3年，对啊行。嗯，你做方案做这个计划的时候，你会做几套备选方案吗？就做几套方案，比如说跟吕总汇报啊，或者跟那个总包汇报会做几套方案对比嘛。

32:44 说话人3

没有没有做备选。

32:46 说话人1

这个我都是给他们解释的就是你做一套方案，然后把这套方案就比如说到时候你把这个图往上一放，假设给他一条线路，告诉他，哎，我就准备这么去架，把这里一标，这是卡点，这里一标，这是卡点。这这里一标是重点，对对，然后就给他们解释。

33:01 说话人3

对，就为什么要这样弄。

33:03 说话人1

为什么这么弄，对。

33:04 说话人3

嗯，这是我就这是我考虑的是。嗯嗯，在不窝宫的情况下是考虑的最合理的。嗯。

33:12 说话人1

那这这里比如说你在考虑的时候，就是你看刚才你又提个不窝宫，就是咱们会考虑哪些点是不能变的，或者是哪些点是你排的时候一定会去优先考虑的。有个资源我可以多上，但是窝弓不能就类似于这种，对有哪一些点呢？

33:32 说话人3

你像这个这个也是这个点，嗯，这个点两个中号大小的一个点。

33:38 说话人1

这个点为什么不能变，这个点桥不大呀。

33:40 说话人3

这个桥这个桥600米的桥，它是墩高，80多米的墩啊，它墩高墩多高墩多。

33:47 说话人1

所以它也是持续时间长。对。

33:50 说话人3

然后然后这些点，这个就是连衣钢构那一个啊，130米的连衣钢构画是130米，然后这这是这是两这是这是这这两个点，嗯然后再就是这一个点。

34:03 说话人1

这个点对。

34:04 说话人3

这就是我们的控制权限控制。

34:06 说话人1

咱们有隧道吗？

34:07 说话人3

有两个都中端隧道。

34:08 说话人1

隧道不是卡点是吧？对。

34:10 说话人3

隧道不是卡点隧道600多米的隧道啊，我我这个干完都到28年去了，我这隧道27年就干完了啊。

34:19 说话人1

它不是卡点隧道是单向开挖还是双向开发，双双单向单向哇，那工期挺松的啊，一般要是紧了就上双向了，对对对。

34:26 说话人3

我们只有600多米长，这学道只有600。

34:28 说话人1

地质也好是吗？五级五级五级好挖，但是施工稍微难一点呗。

34:34 说话人3

是不是我们考虑的也比较慢，这个嗯。

34:36 说话人1

就是做那种。

34:37 说话人3

反正就你看看这个这个你打的那个计计划表，嗯，这个就考虑的比较。

34:45 说话人1

就考虑近尺都放的比较小是吧，对，也是因为地质不好，所以就慢一点。还是因为他工期不紧，所以你排的松一点。

34:54 说话人3

嗯，也是根据他们总包给下发的那个来排的。哪白金要隧道左线？

35:01 说话人2

嗯。

35:02 说话人3

然后洞口工程90天考虑。

35:04 说话人1

这个比一般人做洞口都慢，有的人动口动口动口。

35:07 说话人3

这个90天10天啊，这个为啥考虑90天30天的准备，考虑个30天的准备，60天的干活。

35:14 说话人1

60天进洞，那也差不多啊。你这有30天施工准备，那跟一般人考虑差不多。

35:18 说话人3

然后再就是。

35:22 说话人1

嗯，175。

35:25 说话人3

嗯，这个就是175，是五级威岩的长度，五级威岩一个月进持就是这么多。

35:30 说话人1

一个月进持40米啊。

35:31 说话人3

然后再乘以一个30，就是持续的天数啊。然后这是世界胃眼，世界胃眼一个月进池是这么多。

35:37 说话人1

世界胃眼功效就一天有3米，你这里其实一天3米，两个进尺是吧，嗯。

35:44 说话人3

基本上两到三个循环。

35:45 说话人1

两到三个循环，然后五级胃炎，基本上一天就考虑一天一个或者。两天三个类似这种是吧，慢一点。

35:53 说话人3

基本上对一天可能也就一两个循环，一两个循环，然后这个这个就是它的动身的动身开花的持续时间，嗯，然后那就是2辰。这个开花当当然含了含了出枝的啊啊啊对，然后那就是二衬二衬也是一样。

36:12 说话人1

啊。

36:12 说话人3

二审也是按那个他的持续时间也是一样，但是他的开始时间不能一样。

36:16 说话人1

你开时间给他稍微晚个晚个一个月，晚个月或者晚开一个。

36:20 说话人3

那个一个月就是错开这个错开四五十米正好啊。

36:24 说话人1

一个月四五十米。那差不多满离那个满足那个近那个近距。

36:28 说话人3

因为满满足我那个规范要求的五机严不能不不能超过40米，多少米就就OK了啊啊就是二寸距长那边的间距。

36:36 说话人1

这个其实也不用很准，现场的时候你看到那你就抬抬车就及时进来呗，是吧？对对对。

36:41 说话人3

所以说这个排的就是你那这个持续时间就是。一共持续了就是20，嗯2027年10月1号我就干完了啊，这个全全部干完了才2027年10月1号。其实我这个只要是二层，只要是通了我就能运粮，二二层打完了，二粮工打完了我就可以运粮，我就不考虑不用考虑他这个部署，也就是说在2027年8月8月份就具已经已经已经具备运粮通道，就是已经具备。

37:12 说话人1

这个运粮车过过梁。

37:14 说话人3

但是我我这个桥需要在2028年3月份，我才能把它打贯通，才能架这一点地。

37:21 说话人1

才能才才能把那主梁那个主主墩搞搞对对连续钢构干完。

37:26 说话人3

所以说他中间差了好几个月，这不是我们的卡点。

37:29 说话人1

对，那啊，那本身其实这个逻辑就是我觉得这里面重点，您可能关注的高墩连续梁特大桥特长隧道。对啊，高瓦斯类似这种，就是其实也是有一些就是经验性的就是高的桥危险的隧道啊，列一下然后再看一下，然后再结合持续时间去看有没有影响对。

37:50 说话人3

像这两个，像这两个排的时候都是以两个两堂为中心。来考虑的你，比如这个地方，我就给他断了，在这儿，我就给他断开了。嗯。

37:59 说话人1

那其实你架两场的时候也是以他为有有这么点考虑。所你比如你会根据线路想我的两场尽量往这靠，还是我选了两场之后从这分呢？嗯，比如说，我假设我我这里能放两场，你是不是就从连这这些地方都放不了？

38:13 说话人3

因为粮场就这个地方可以放，粮场的选择只有这地方可以放。以前我们考虑的是一个大梁场。

38:21 说话人1

一个大梁场。

38:22 说话人3

一个大量场，但是不行，这是我们的卡点。因为外部外部的路是运不出去粮的啊。

38:28 说话人1

外部的路你运不了粮，太又窄又又弯了。

38:31 说话人3

只能从主线运。最终，我们定的是两个梁场。

38:35 说话人1

这一个梁场啊，你要你要是一个梁场。

38:37 说话人3

这样子河就是以永宁河大桥为分界，嗯，两小理城的这边小理程的引桥通过1号梁上来加，这边大理堂的引桥通过2号梁场来加。

38:47 说话人1

那咱们正常这种项目，是不是在进场之前，没排进入机场之前就已经有人进场勘探去看两场的可能位置了是吧？

38:54 说话人3

其这个是这个首先是根据我们的这个路基平面图，我们路基都有平面图的。

39:01 说话人1

哪里的地势平相对有有就你那天说的有有个六五百平的那个面积吧。

39:06 说话人3

对对对，比如首先要考虑它，它的少田多挖可以少填，嗯，尽量布置在挖方段，把梁场尽量尽量布置在挖方挖方段。

39:16 说话人1

所以其实咱们最开始的方案是考虑的一个梁场，然后后面觉得工期来不及就在土里再找一个梁场。对啊。

39:24 说话人3

这个是要根据整个的一个综合考虑的综合考虑来的，对也是反复反复调，反复调，最终调出来的结果。

39:31 说话人1

嗯，还有就是咱们说的那个就是那个指标啊。那上次我来的时候，你看我看你在编一个指标，好像说是业主给的，还是那个叫什么，那是业主给还是总包给的。

39:43 说话人3

总包后面给了个指标。

39:45 说话人1

你一开始业主给了个指标，让你们弄一个，后来总总包又给了个指标吧。

39:49 说话人3

对对最后一种包的那个来走的。

39:51 说话人1

嗯，这种一般咱指标听谁的哈主嗯。

39:55 说话人3

业主给的那个指标是啥？嗯，他给的那个指标是哪一个部位的一个指标，就是比如说装机的那种。嗯，然后像他总包给的那个，就是你整个的一个下部结构的一个持续之间的一个指标。

40:09 说话人1

要粗一点啊对啊。

40:11 说话人3

然后我们按总包的那个来做的。

40:13 说话人1

你们这两个指标你能回头方便发我一下吗？就是我我学习一下这两个指标区别是啥，我觉得您这个思路好像跟这个指标也有关系。就第一版的时候，业主给的指标就很细，是你所以就做得很细。然后第二版的时候，总包的指标你觉得它粗一点。

40:29 说话人3

因为这一块没有必要搞那么细了。后来考虑了一下，没必要搞那么细，嗯，细了意义不大。

40:35 说话人1

意义不大啊。

40:38 说话人2

嗯。

40:41 说话人1

从从您的内心倾向来说，您觉得业主的指标跟总包的指标，你觉得哪个更适合你呢？总包的总包的，你你觉得适合的原因是啥呀？是它更符合实际呢，还是说计算更简单呀，还是什么呀？

40:55 说话人3

首先也计算也简单，也贴合实际。

40:57 说话人1

也贴合实际，它是更偏于这种经验值，更更能参考对。那总包这个指标，您了解它是根据咱们项目本身的特征来的，还是说他也是过去别的项目经验套过来的。

41:10 说话人3

你这个他也是项目经验套过来的。

41:12 说话人1

套过来的啊。

41:14 说话人3

因为理论指标始终是个理论。

41:18 说话人1

就是业主给的那个指标太理论了，对理论又细又理论，这个理论。

41:26 说话人2

嗯。

41:35 说话人1

诶，我我记得你你不让您做过一个工装的一个方案吗？那个你看能回头能发我一下吗？就是我想知道就是你那个资源工装，你当时是。就是一开始不是统计的很细嘛，是吧，就是那种一般咱正翅怎么做啊？会会也是那种表格形式去做吗？一般的项目对也是把工装的话。

41:56 说话人3

工装的话就是列出来每一座桥的各个部位。

41:59 说话人1

各个部位就是嗯。

42:35 说话人1

你那个工装是基于第二版出的工装方案了是吧？这也不是第二版，是6月份那版重新排的工装，还是说跟进度计划关系也不大？

42:46 说话人3

有关系，有关系，我们这个进度就是根据公告来算的，主的就是这些模板啊什么的配置来算的。

42:54 说话人1

嗯。

42:59 说话人1

哎，这个荣耀电脑用起来感觉怎么样？还行还行，你这款应该是高配吧？不是吧？我不知道，你就说你这个应该是多少？五六千六千多？那是高配了。我们家我给我媳妇也买了一台。

43:17 说话人3

但是比比这个电脑我也买了两年了。

43:21 说话人1

但她那一台她自己在公司用了，我也都没见过。

43:31 说话人1

先有计划，还是先有工装？还是先排工装，再排计划？嗯。

43:36 说话人3

先先先看工装吧，先。也有也可以通过计划来调工装啊，但是通过计划来调工装呢，你这个不好算。

43:49 说话人1

就是你比如说你先排工装，最后发现工期来不及了再加是吧。

43:53 说话人3

对对对，再加工装，然后然后你比如这些嗯，就拿。随便拿一个就好了。这边看一个嗯，然后首先首先它是承台结构数量，这比如说，它就这几个承台，10个承台，我们就是一套模板就足够了。就循环模板，因为用的时间短，比如我们想看左幅，假如说我们想看左辅这一套模板，左幅的左幅一套模板，两个平台就足够了。嗯，这一个就配了一套模板就足够了。然后再就是这些细梁，嗯，比如比较多的这种，我们就是配了两套。考虑到他这个工人不包工。

44:37 说话人1

你可以当然也考虑到装西囊之间的模板不怎么通用。

44:40 说话人3

对对对对对啊。

44:41 说话人1

你前面承台其实上次你跟我讲过它是通用的，所以说您4个就配一个。对。

44:46 说话人3

就这一套，可能这一套模板，它并不是说按按这个尺寸来配，它有可能是其他尺寸的模板，但是可以调配啊。

44:53 说话人1

反正只要接近就行。

44:55 说话人3

对对对，像这种的话，因为尺寸不一样，必须单独配啊。像这种尺寸不一样的，必须单独配，因为它是钢模板，对吧。

45:03 说话人1

也都是异形的船台，一般就是用木尿者说那种钢模，全钢全是钢模，对。

45:09 说话人3

包括墩柱，你看墩柱，然后，不同直径的墩柱的模板也是也是不一样的。

45:14 说话人1

不能放粗放宽，所以这个也得考虑配对。

45:17 说话人3

然后，然后像这种就是配两套，配两套，像这种就一套，这种就两套。

45:23 说话人1

这也有点偏金验值，就比如10以下的这个两套。

45:25 说话人3

就是相当于这个两套是二乘九，我们就是二乘九，就是两个。就是一套就是18米。因为因为我干柱子的时候，就是同一个墩的柱子要同时往上起。

45:37 说话人1

那两边它它是内外柱嘛，是吧？

45:39 说话人3

对对，要同时往上起，同时往上起了以后，你才能同时干，才能干那个细的啊。

45:43 说话人1

所以，你这一套不是说一组一米一个一个9米的模板，而是说针对这一个墩要两套9米的模板，两个9米的模板，但是这一个墩你算一套对。啊。

45:57 说话人3

后边儿这后边这个二乘九就是。两个9米的木板啊。

46:04 说话人1

这个就是您公司里面写的，比如说呃回头回头算工期的时候。

46:10 说话人3

刷攻击的时候就是通过前边这一个，这个是。

46:14 说话人1

你去算他，如果是多少根墩柱，一个墩柱多少天？如果两个墩柱流水会这么考虑吗？还是直接拿最高吨去考虑了？

46:23 说话人3

呃，这这个这种就是流水算的。

46:25 说话人1

这种就是按墩柱流水去算啊，对算下来工计是多少就不是最高了。对啊，其实这有点经验值，是不是比如说你这个墩柱都是10米的假设啊，都是20米左右的墩柱，你就考虑流水两套一套留下去做，也是经验值，也是经验经验来看的。

46:43 说话人3

因为这一块不是我们的卡点，我们没必要给他搞那么搞那么细，嗯。

46:48 说话人1

啊。

46:49 说话人3

然后试，然后又浪费时间，没意义啊。

46:51 说话人1

10个10个盖梁啊，有10个尺寸的就配一套对，一套侧模。

46:56 说话人3

两套底模。

46:58 说话人1

啊，就那天你跟我说的，底模拆的慢，就撤模，先流先流过去。

47:02 说话人3

对对对对。一套车模，两套底模，像这种像这种桥，像这种桥，一共24个盖梁，左右副左副12个，右副12个嘛，这是全桥一共24个盖梁嘛。但是我们我们这三套模板就足够了，就是因为我们先干半幅，半幅12个盖梁，三套模板，随随随随便便，这个模板配置都是够的。

47:25 说话人1

这也是也是一点经验值，就是说我大概配几套，比如说我钻机配一个一台旋花钻啊哦哦行，你你像你这个能方便发我一下吗。

47:40 说话人3

嗯，也可以因为啥，因为这个当时领导说一一一拖三，这个我给领导解释了一般情况下。

47:47 说话人1

就是比如说就是一拖二啊。

47:48 说话人3

一拖一拖三，有时候一拖三，领导说都是一般一拖三一拖四，我说这个没必要。嗯，因为我们盖梁的型号多，它并不是一种盖梁，如果一种盖梁，你肯定要一拖四一拖一拖五都有可能啊，因为我们型号多。嗯，这个就相当于5套模板了，5套底模了，嗯。

48:08 说话人1

是吧？

48:09 说话人3

5套底膜，我一共才12个盖梁，5套底膜，我随随便便就给他干完了，就不需要这么多底膜啊。而且我工人也不用上那么多，比如说我这这一套地魔。比如说，这一套两套地膜都都用着了，然后我工人就可以搞搞这两套的是吧？然后然后再再搞这一套的。然后这一套的搞完以后，这两套的模板也就闲下来了，基本上墙度也到了啊。

48:35 说话人1

基本上拆了钢筋的时间，这就可以拆模了。

48:38 说话人3

对我就可以循环起来了，它是完全可以循环起来的。

48:41 说话人1

比如说，咱们比如一拖三一拖四，其实，就考虑就是型号比较单一的时候。

48:45 说话人3

我可以一拖三，一拖四。

48:46 说话人1

一拖四，然后我同时相当于他，相当于同时干四五个了。对对对。一套两套底膜，他其实他就这两套底膜就发挥了一套半的威力了，是吧？对它比一套快，没两套那么快，但是也挺其实有有点是两套的感觉了。

49:09 说话人3

对他就是基本上就是相当于相当于是两套。

49:12 说话人1

相当于是两套了。因为你撤模拆模的时间就是他钢筋绑扎的时间。差不多是吧。

49:18 说话人3

然后你像我们的住住西梁这一块都是。一对一都是一比一的，就是一一拖一的，为啥一拖一？因为啥？他不想带良一多加地膜，因为我们细粮，就我解释一下。

49:46 说话人3

这是装西梁。

49:48 说话人1

这地装西装西梁啊。

49:49 说话人3

这是装机。然后我这我这会儿这两家墩柱干过来以后，我干了一个猪西梁嘛。对等我这个柱西梁干完以后，这个模板是这个这个模板是拆不了的是不能拆的。嗯，要以给下上面的一个柱子，这一节柱子作为一个作为一个支撑点啊，等上面这个柱子干完以后。我这边儿。这个这个混凝土基本上也可以拆了，也可以拆了。对所以说他俩就会同步往上移啊。

50:17 说话人1

比如说，它它这里跟那个不太一样，所以这个地方本身它这个模板本身就不能拆。

50:22 说话人3

不能拆对它本身就拆不下来就不能拆。

50:25 说话人1

所以你多做一套也没什么意义。而对，而且你这个墩柱一般呃一个一个中心梁往上隔个10来米。

50:33 说话人3

基本上对等等这一节柱子干完以后再干上面的那个的时候，它强度强度已经到了，就可以同步往上往上踩着走了啊。

50:41 说话人1

它不会不像盖梁，盖梁就底下墩墩都起来，我都等着做盖梁呢。

50:45 说话人3

我所以尽可能因为盖梁上面已经没有结构物了啊啊就就剩个电池板块，这不它已经没有结构物了。所以说它就必须它车模就是随便就可以拆的啊，车模就可以拆的。

50:58 说话人1

他的车墓不能拆啊哎这些都是知识点，那呃，还有就是说，比如说你看就是我这是我们这两天我们就是想的就是结合您的指出啊，就我们。把前两天给你看的东西揉合在一起了，其实其实这个产品是际想做什么呢？就是说把咱们项目的这种主数据都拉进来啊。当然，我我觉得粗细可以回头我们再看，你像这种比如说呃沙蓉高速有多少个吨，不同吨有多少个这种数据，然后像您说的那些前面提的指标啊，我回头我们再看看，我们现在这个指标肯定是做细了。

51:35 说话人1

嗯，那什么样的指标合适，然后我们想的思路就是会把做架梁的一个专属的策划，然后出啊多方案的一个比选。所以我就想说，就是从您的感觉来看，如果说有这么一个产品能前期去做这样的一个多方案比选，你觉得呃刚才假如说咱们聊的那些点，比如说呃控制性的点高端嗯啊隧道，然后连续梁钢构，然后资源工装的一个大致的经验配比选择。我们都比如方案也都有考虑，然后就最后给你出一个呃架梁的一个方案啊，包括一个呃现场的一个资源呢。或者或者说工期的一个组织方案，你觉得在这样的一个方案里面，嗯什么样的指标啊，就是说会让你觉得呃第一就是您觉得这个方案你觉得有，你觉得可不可行？

52:23 说话人1

从咱们施工经验上来说。

52:24 说话人3

首先你首先你比如说拿方案对比吧，比如说第一套方案出来以后，我们首先比如说他有你这个加量有了一个架梁顺序了嘛，是吧，就是加量顺序让我们要结合现场的一些情况看这个是合适不合适。比如说因为因为电脑上的东西，他毕竟他忽略了一些人，他会他会忽略一些东西。

52:42 说话人1

因为你不告诉他，他不知道，对对对嗯对，所以你们会做校验。嗯对。

52:47 说话人3

那这看看满满足不满足。

52:50 说话人1

不满足就再调再调，那你你自己本人在做的时候，是不是也是这种，对对就是对排版O不OK对，那这里您觉得比如说你排一版出来，你觉得不行。你看哪些地方不行，就因为我在考虑，比如说我给你排一版，如果说你关注哪些指标，我把那些指标直接列出来，告诉你这些地方都是什么，你一看就知道了，所以我想知道说哪些指标会让你觉得这个方案行或者不行。

53:17 说话人3

嗯，这个的话就要看怎么说呢？嗯。首先看这个逻辑，首先是看逻辑。

53:23 说话人1

逻辑上满不满足你这个逻辑是说你比如就就我刚才的那个。

53:28 说话人3

比如说半不半不价，他有可能出来给你半不半不价。

53:31 说话人1

你看这东西可不可行，比如说软件它给你下架，哎这么加这么加，跳着价你觉得不符合实际，你千万比如说他想半幅加，嗯。

53:39 说话人3

就类似这种是吧？嗯对你比如说他加的时候有可能可能说加完这一块，他给你加这一块，也也也也有可能是加完这个一时半会儿往前走。

53:48 说话人1

嗯都有可能，对都有可能，对软件生出来的都有可能软件生成，因为我们做出来之前做那个我我们上面方案做双机就是的，他有可能左副右副跳着来，有可能说左副干完再干右副都是有可能的。对，那这个你需要也要校验一下这个路，你还会看什么呢？比如说呃会看底下的什么。

54:09 说话人3

然后然后再就是你这个你这个算的时候，他肯定也是给他给了他一个指向嘛。比如说，先加哪后加哪，这个指向应该是要给他货，还是他自己来考虑的？

54:19 说话人1

我们想做，我们第一第一期就是刚才上前两天给您看了，就是您给一个指向，我们帮您算，只能这几个。第二期就是我们想做的就是你告诉我们梁场在哪，然后前面的这些就是结构物里面有多少个桥。

54:34 说话人3

然后指标再加上工装。

54:35 说话人1

对工装自己来算，然后他帮你去算。那这种算出来就可能出现的问题就是他可能就就这么跳着来啊，他可能往这边走，对啊，绕回来，然后这里给你加个梁场这么走。对。

54:47 说话人3

因为啥，因为我们因为它这个里面没有考虑，比如说我这配悬挂桩干，因为我们有些桥里面它还还有还有人工挖孔桩，嗯，可能他考虑不到。

54:57 说话人1

这个得得对，但还是考虑不到，或者说你就得把这些数据都放进去。

55:01 说话人3

那这他这个相当于也也有可能，他这个排出来的工序就比较理论了，对，就是比实际的工期就会往前加缩了。

55:09 说话人1

对你看，我们这次做的其实就是我们也思路跟你有一点像，就是我们其实也是在拿持续时间再去思考啊这个事情。嗯，对。

55:27 说话人1

我我这个就是我哎，我这个数据有点问题，就是我我们那个算的时候，其实我们。

55:45 说话人1

也是想的是用持续时间，我们也会去算持续时间，当然这个持续时间的前提，呃，也得有标准的一些指标，有才能算的标准啊嗯。

55:59 说话人3

啊，因为怎么说呢，他这个指标有点太项目公司给的这个指标啊，有点太理想化了，他比如说一根桩悬花桩一天就干20多米，但是干20多米他要分分着桩精的，他并不是说全是20多米，比如说全是一天干25米，他并不是说全是25米。

56:21 说话人1

还是有点太理想了是吧。

56:22 说话人2

对我们考虑一般都是小化来一天一根。

56:29 说话人3

通常情况下都是一天一根。

56:31 说话人1

一天一根。

56:31 说话人3

其实把这也是这么多年施工过来的经验。

56:34 说话人1

也是一般粗的长的细的短的。

56:36 说话人3

其实都长的短的，它肯定是不一样的。

56:39 说话人1

其实一天一根，它虽然说很粗，但反而是把不同的桩基的这种差异性给它均匀化了。对对对对对。

56:46 说话人3

嗯，你比如说，小桩一米五的桩，我们半天就干好了。嗯，但是我两米的桩有可能一天半，两米五的桩有可能一天半，我两米的桩也有可能一天半。比较长的那些啊。

56:56 说话人1

哎，我再问问，就这个方案里面就是架梁三片四片互通，早晚就是不同加量顺序的一个模拟了，是吧？对啊，那其实在这里面，您看的就是它的逻辑的合理性啊，工期满不满足在不停的排。

57:10 说话人3

嗯，你像这个这个当时当时考虑的这个，我们当时考虑的你看。

57:15 说话人1

缩小缩小啊，再缩小一点。

57:18 说话人3

这个当时他考虑的就是半幅半幅墙啊。

57:20 说话人1

全是半幅半幅半幅墙，半幅一直拉通。

57:23 说话人3

你看吧，这半幅一直拉通啊，但是一直拉通的情况下，我就会出现一个问题，我这边的时间缝干不了。嗯，而且当时这个排的比较理想，理想化。

57:33 说话人1

对你卡时间缝的时间也是因为36月工工期来不及是吧，如果说工期比如给到40个月。

57:39 说话人3

你可能就你你看啊我们。

57:44 说话人3

还是那个问题。

57:52 说话人1

你还是工期来得及。你要给到你40个月，你可能就半幅半幅走了，你不会搞那么麻烦，因为我我觉得架桥机你退回来也比较麻烦。

58:02 说话人3

你看到我们这个这个时间节点，架梁通道，它过梁，这也就是相当于嗯，架梁通道才打通。

58:13 说话人1

向阳村要打通是。他，他有一个。就是准备的一个架梁通道，准备的一个时间是吧？

58:26 说话人3

你好，这位女士是我们洋浦大桥的客服，嗯。然后这个时间节点，这个高这个过渡中的高低盖梁才高盖梁才干完。因为我这个边框合拢了，中跨合拢了以后，我这个高干梁要返。

58:41 说话人2

嗯。

58:42 说话人3

因为在我们的甲子梁和这个连连钢构这个地方，它有一个高低盖梁，它是这种的。

58:52 说话人1

他不是那种直接就。做完连续梁做完那个对对对。

58:59 说话人3

我们这个这个当时他们排的时候都没考虑这些问题。这些问题必须得考虑进去才行。

59:07 说话人3

打一个打野。为啥不要呢？

59:22 说话人3

这是连云刚做的，这是简直提量。

59:28 说话人3

我们我们这个边框合拢完以后。需要张拉张拉这个盖梁就不能做这个高盖梁就不能做。这边是1米2的高盖梁。

59:37 说话人1

有个高盖梁哦，好像是80还是1米2，应该不宽，但是是留了一一须半没干是吧？

59:44 说话人3

我对这这一部分就不能干，下面这个高盖梁就不能干。高盖梁为啥不能干？因为因为这个高盖梁干了以后，我这个没法张了我前几天放不进去。我需要借用这边这个空间，来，来张拉张拉。这个张拉了以后，这个高海量才能干。干完以后这边才能具备这一块，才能具备架梁。

01:00:04 说话人1

才能具备落梁的条件。

01:00:06 说话人3

对这一块架这一块加完以后。

01:00:12 说话人3

就当于这一块加完以后，然后接着往接着往大悦城走廊才能加这些这些这些。

01:00:18 说话人1

嗯对是这种情况，那个高干梁你们是你是排了多久工期啊？

01:00:22 说话人3

我看一下高盖梁是20天啊。

01:00:24 说话人1

考虑了20天20天啊。

01:00:28 说话人3

是，是的。

01:00:34 说话人1

一般连续梁都会要做这个高开梁吗？

01:00:36 说话人3

对，它有高低盖梁，因为它和减震梁的高度是不一样的啊。连续梁的连续梁的高啊，嗯，它高的话。

01:00:43 说话人1

它上面是一等高的，上面是等高的。底下他比比他那个梁高。

01:00:48 说话人3

比较对他这个制作制作高程就比较矮矮，就就是这个这是高。

01:00:53 说话人1

我以为是我不太懂这个，没看过桥啊，我以为他是说做一个这个盖梁，它就是一个异形的，上面高低做出来的，不是它是后面再浇出来的。对对，就都都都是这么做吗？我不能，我不能。比如说直接交一个这样的一个L型的。

01:01:08 说话人3

为我交了以后，我这边没法装啊。我这个梁在这呢，到那个图就明白了。

01:01:15 说话人1

一般工艺都是这样的啊。

01:01:21 说话人3

这个都是根据现场的经验，没有干过的可能就会把这一点忽略了。

01:01:42 说话人3

他们当时排的时候，就是把这些忽略了，所以说排出来的东西没有实，没有实操意义。

01:01:57 说话人1

那你觉得他们排的过程中把这个忽略了，就哪一些你觉得是不能忽略的。

01:02:01 说话人3

或者什么样的东西有些可以忽略，比如说不是控制性的点，这也可以忽略，都没关系，因为它有容错率。但是像这种必须在哪个节点要打通这些就要考虑细。嗯，我们这运量通道这个就要考虑细，因为它是我们运量通道的卡点。如果他卡住了，我们的整个工期都完不成了。嗯，所以说他就要考虑细。

01:02:51 说话人2

平时我不知道为就打开这里看。

01:03:18 说话人3

你看啊这一块。这会儿它有预用力看没有他这有预用力啊，我这个高改梁在这个位置呢。

01:03:27 说话人1

哦，挡住了是吧？你要做完，他就没有空隙了。

01:03:31 说话人3

他就我要做完的话，就没有空间来张他了。就是我这个高盖梁这样的。

01:03:47 说话人2

哦。

01:03:49 说话人3

这个盖梁大概形状就是这样的。

01:03:51 说话人1

这一段也叫张了吗？以前我因为我没有干过桥梁，我知道挂栏那个悬臂那一段是因为啥？

01:03:58 说话人3

这这这是橡浇段，这一段是现浇段，这一对是合垄断，合垄断干完以后，这个才能张拉，因为它是通常的这个才能张拉，这个这个缝隙很小，如果把这一根盖了，导致我这个就没法张拉了。

01:04:11 说话人1

你放不了，放不了那个设备。对所以说。

01:04:14 说话人3

只有等它张拉完以后，我这个盖梁才能干。这个盖梁干了以后，这一块梁才能架。

01:04:19 说话人1

实际，实际相当于之前那盖梁只盖了一半儿嘛。

01:04:22 说话人3

对对对，就盖了下边这个矮矮梁，矮矮梁就盖了这盖了。

01:04:29 说话人1

把下面那个，下面矮的那部分的高度给它干了，让他有个支座先落上去。对对对。

01:04:44 说话人1

啊，现在国内没有100多米的，简直要有100多米的，简直直接给他越过去。

01:04:52 说话人3

做连续梁还是比较比较这就是我们高盖高低盖梁的形状啊。这地方一个这个地方是剪测梁的形状，嗯。

01:05:00 说话人1

大概的形状，大概的形状啊。

01:05:02 说话人3

这是先干这一部分。

01:05:03 说话人1

先看下面那个对啊。

01:05:05 说话人3

干完以后，这边钢筋都是伸出来的。预留好的。

01:05:10 说话人1

所以他们做这个地方就不是合拢完就结束了，合拢完还有一个20天的，20天的一个。

01:05:17 说话人3

这20天为啥要考虑20天？因为你盖梁加嗯，盖梁干完加垫石，就是你这必须考虑20天。因为电石垫石必须要上墙，嗯强度要上来。而且这个20天考虑的还还比较紧张的情况下，一般咱们电制作电池考虑多少天制作电池一般都是养护六养护七天吧，六七天啊。

01:05:36 说话人1

所以你要20天电池的话。

01:05:37 说话人3

干起来快一天就干完了。

01:05:39 说话人1

所以你那个20天其实考虑也是把电池这些也做上了是吧。

01:05:44 说话人3

然后考虑20天，然后在这个基础上再再加一个系数。过过子栋改梁嘛，14米，然后这个就开始具备运量通道就打通了。

01:05:55 说话人1

这个考虑到14年。

01:05:57 说话人3

这个考虑的时间比较短，因为这个工序比较紧啊。

01:06:00 说话人1

想要压缩一下是吧？嗯。

01:06:03 说话人3

因为啥呢，因为我们比如说其实我们盖梁可能。七天就四五五六天就干完了，我干完就打完混凝土以后，我第二天我就能可以立电池的模板，打电池的混凝土。

01:06:18 说话人1

反正电池也没什么压力，放上去也没事。对对。

01:06:22 说话人3

所以说我们比如说这十十天其实就足够了啊。

01:06:25 说话人1

它其实这个做跟养护跟着他一块儿了。嗯像那这就那那可能后面没还有还有一两个问题哈。一个问题是说，你像就是刚才像我们这个产品的思路啊，如果说我们给您在前期策划的时候做这么的一样的一个推荐啊，或者说因为现在AI能力其实很强，如果你把这些咨询你都扔到一个AI里面，他基本上能出个方案。嗯，我觉得做不了很完美啊，但是会比你觉得比大刚毕业的学生肯定要靠谱，你觉得这个呃，从李部长您的这个呃这个管理计划上来说。

01:07:01 说话人3

我觉得就是你们这个软件可以，嗯，可以这样，首先嗯，就是。比如说，各个各个段落的这个工程量。

01:07:09 说话人1

首先要有把它都统计出来，或者说想办法取到。比如说。

01:07:14 说话人3

路基这一块，这个量肯定是要有，是吧？比如这段路基挖多少填多少，嗯，是吧。

01:07:22 说话人1

其实，像像这种量，前期咱们一般都在哪？

01:07:25 说话人3

我们这都统计过的那些招材量，那些都统计过的图纸上都有的。

01:07:28 说话人1

嗯，比如说，我们软件想做的话，我理论上不需要去读图纸，是不是只要读你们那个统计过的数据就行了？

01:07:35 说话人3

对，比如说统我们统计了，比如说就拿个嗯。

01:07:42 说话人1

就这个东西，其实你们在做计划之前，这些东西都已经统计出来了。嗯嗯，这这个这个只是个粗略，粗略的就是后面再细的，比如说这个路基多少个挖方多少天方有没有什么那个呃这个这种的话。

01:07:57 说话人3

就是这种这种就比较细。

01:08:08 说话人1

啊，这都统计出来了。

01:08:10 说话人3

就是比较就是比较细的。

01:08:13 说话人1

啊，甚至你把这个土石都分出来了。

01:08:17 说话人3

这种就是你看，挖方合计多少，挖多少，合计填多少。这这是这是这就是桥了，这就是中间的一座桥。然后这是这是这两座桥之间的土地，然后挖多少填多少，然后起防需要外运动的好嗯。

01:08:35 说话人1

这个在编计划的时候，都已经做完了。

01:08:39 说话人3

对对编计划之前，这些东西都统计完了。

01:08:42 说话人1

嗯。

01:08:43 说话人3

就是相当于首先有量，然后再就是这个。每个桥的结构物的这个情况，你比如桩基、细梁、墩柱、改梁这一块，连云钢构这一块儿，呃就相当于一个这个桥的一些参数全部录入到这里面去，然后再再根据进度指指标。

01:09:01 说话人1

算一个持续时间，对一个理论的一个持续时间。

01:09:05 说话人3

对首先是量，嗯，是吧，这些量，然后呢，就是根据进度，首先是量，然后录入到系统，要根据进度指标，就是进度指标要录进去。

01:09:18 说话人1

是吧？

01:09:18 说话人3

对进度指标录进去，然后然后把这个工装工装录进去，工装这个工装可能。是孤的一个工装。

01:09:30 说话人1

先估一个，先估一个。

01:09:31 说话人3

让他先就跟我们做承载的验算，谢谢。嗯，哎，小姐，我在二楼会议室啊，什么事？

01:09:52 说话人3

参数小的啥意思啊？你稍微等一会儿吧。你稍微等一会儿，我马上结束了啊。

01:10:00 说话人1

行你再稍咱们就稍微快点啊。

01:10:03 说话人3

然后然后再就是录入这一个大概的一个工作啊嗯。这这这这基本上就能把他的工期全部出来出一版，这这就这就能做第一版工期了。然后第一版工期出来以后，看哪个地方不合理，该加工装加工装，该加工装加工就有这样的调。

01:10:19 说话人1

是我觉得这思路可以是吧。

01:10:21 说话人3

就跟我们做承载的烟刷是一样的，首先我们要有量，嗯，是吧？对，首先我们有量，然后以是首先我们要有就是也不是说量，首先我们要有尺寸，它的尺寸各个各个材料的这些相关的参数。

01:10:38 说话人1

然后再就是呃他的一些物理指标啊。

01:10:41 说话人3

它的然然后然后然后初步确定一个。就是相当于初步确定一个它的这个材料的规格，然后验验算出来得出来结果看是否满足。

01:10:53 说话人1

不满足再加再加看长度。

01:10:55 说话人3

如果如果如果安全系数太高，就降降型号，嗯。

01:10:58 说话人1

就是一个反复的过反复调整的过程。

01:11:01 说话人3

这种这种其实就就可以了。我觉得嗯。

01:11:03 说话人1

还有最后一个问题很快啊，就是咱月周计划后面怎么考虑啊。

01:11:08 说话人3

嗯，月周计划，月计划的话，到时候就看嗯，现场就是说现场给他。

01:11:13 说话人1

你是准备咱们这边下发，还是上向上面去报下发也要下发，咱们这边统一下发回收，然后更新再下发再回收。对对啊，那我觉得这种思路回头我们也可以看看，比如我们回去我也想想看我们软件怎么去做，如果说咱是项目如为我们遇到那种啊，就是底下工点自己纯上报的那种，就没必要管理了。因为他就说实话，就是不管你报什么，我考核什么，你不报我就不管啊。我见过那种的啊。

01:11:40 说话人3

那的话，对我们的总工区到时候有有可能不有可能失控。

01:11:44 说话人1

因为他过程中报的他会报的相对保守一点嘛，就报的能完成就行啊，就做着做着，发现工期延误了啊。

01:11:53 说话人3

然后主要是看嗯，月报这一块。

01:11:57 说话人1

就是月计划下月计划下月计划。你这个月计划是说给业主下的那种，就是上报的，还是说给下面上面下面我们对下。

01:12:07 说话人3

因为我们对上的他们对。这有自己的，他有他们都有模板，我们都是做好了的，做好的对每个月的产值完成多少，对上的计划只是产值计划。

01:12:17 说话人1

形象进度加产值。您是想要一个对下的管的，然后就跟目标能咬合上，又能够真管起来的一个对月计划。对你觉得这样的一个月计划的要求是啥呀？

01:12:29 说话人3

你比如说这个比如说我下个月要干啥？我根据我的总计划排出来了以后是吧？嗯，但是我的总计划排出来以后，其实还是分不到那么清。

01:12:38 说话人1

我认为哈对，所以我觉得你就得把那个思路套在这个后面啊，因为你前面是有量的，对有工期的这个时候你的工期可以是出的，但是你往下下月计划的时候，前面这些录的量不能白录啊对。

01:12:50 说话人3

所以说这就看能不能在每个月里面。体现出来需要干，比如说干着急干多少根。

01:12:56 说话人1

干干多少根就就得去这里面取了。比如你当初排总计划的时候，给给6个月，假设6个月啊你你是6个月干完，你不考虑训练谁，但是你排计划的时候，我第一个月我就可以按比如说10%去，嗯啊第一个月是10%，干完了没问题。我第二个月还是10%，但我如果第一个月，比如我少了，对我第二月就让他变了20%，我觉得这个是对，就得利用上这个地方的东西，对，而且才有意义。不然的话。

01:13:21 说话人3

我们下计划也是这种，比如说我们下计划都是，比如说这一段路基挖方，你下个月必须挖出多少方，嗯。比如比如说你下个月挖二二十万方，嗯，就是20万方，就是这个月，然后这座桥的桩基，比如下下个月你就要干30根，嗯，你就得干30根。然后我不管你怎么干，你只要把这30吨干完就可以啊。

01:13:44 说话人1

干不完反正我总共就目标在那，下个月就加啊，给他上人上资源。

01:13:48 说话人3

对，因为啥，因为啥，因为我们排的时候，你比如说假如说这个桥60根桩基，本身这座桥的六六十根桩基需要在两个月干完，所以说你一个月就得干30根是吧，对啊。然后比如说你这个月干了25份，你下个月就得干35份。

01:14:03 说话人1

就要加人加了。那这种如果加人加资源成本，是我们项目部的还是他们队的队伍承担队伍的对啊，所以我们一开始会给他一个总工期，建议他配这么多。对对，那过程中他如果延误了，其实，他过程他就要自己想办法加对。

01:14:17 说话人3

对你，比如加班加点干那些，因为这些，我们我们这些东西本身给他们计量的时候也是按量计量的。你多干多计量，少干少计量，他们也喜欢快着干。

01:14:27 说话人1

你快着干他，他机器利用率还高，对反正他他是钱，反正省不了的。对他。

01:14:32 说话人3

而且他他干得快，他成本也低了呀。你比如说我10号这本身本身我一个月可以干25根的，嗯，比如说我我比如假如一，假如说一个月干30根，我一共60根桩，本来我两个月就可以干完的是吧？嗯，假如说你一个月你只干了20根，你需要这一台设备，你就要用三个月，三个月你就多出来一个月的设备时间。

01:14:51 说话人1

设备费用啊设备费用，而且他他他如而且加上你的管理人员的费用，是吧，他成本也上去了。咱们项目部上提供的资源就是模板。

01:15:00 说话人3

我们提供模板钢筋啊，模板钢筋混凝土这些周转材料我们提供。然后像机械设备队伍自带。

01:15:07 说话人1

呃，就大型机械这种架桥机械肯定是架桥架桥机也是队伍自带啊，架桥机也是队伍自带架梁分包是吧。

01:15:15 说话人3

哎，我们没有，我们单位没有这这些设备，这些设备都是队伍带回来，我们以我们的名义来租。

01:15:21 说话人1

啥队伍能有架梁机啊。

01:15:23 说话人3

架桥架桥机的架桥机的专门搞梁梁场的队伍都有啊啊。

01:15:28 说话人1

感觉我我我我当年我们记得这得好像是，应该是有那个子分公司能干这个活啊。

01:15:35 说话人3

我们在我们那些架长队伍都有他们，他们的架桥架桥机也不一定是他们的啊，他们也是从外边也有可能是从外边租过来的啊，因为当我像这种这种像这种特种设备，是我们以我们项目的名义来出。

01:15:47 说话人1

啊，因为我之前我是在铁四去看的。我记得我们当时项目上这种架桥机公司局里面有几台。

01:15:54 说话人3

我们公司好像没有。嗯，我们公司没有，我们都是我们公司一直来以来都是像这种家小业啊，都是猪。

01:16:01 说话人1

买过猪也好，因为你架桥机，你并没有想的那么好周转，而且技术迭代很快的。早几年的架桥机，对以前还只能架，现在对现在是好像是驾运一体，还有什么样的啊？

01:16:16 说话人3

行，基本上都是这个思路啊。

01:16:18 说话人1

行，那行，反正这些你看您刚才那些什么指标啊，那些工装配比那些你看看方不方便就发我一下。

01:16:26 说话人3

可以到时候我我空了我空了给你发一下吧。

01:16:29 说话人1

对你空了你给我发一下，这样我这样我其实我就想按照刚才咱们这个思路，我我们软件来去迭代做一下，对，然后后面越多计划就真的能通，根据基于这个总控跟这个量。

01:16:40 说话人3

然后他现在他这个这个这个是什么循环的呢？首先是量样嗯。下一步指标指标啊下一步工装嗯。因为量是定的，指标是定的，它俩是永远不会变的。不会变的变数是工装，它是一个可变数。嗯，然后如果说工期出来了啊。

01:17:04 说话人1

慢了或者快了啊，攻期一般都是慢了是啊。

01:17:08 说话人3

合理就是下一步直接就合理就就可以就直接输出了，对是吧，合理就输出对。

01:17:17 说话人1

然后不合理就去调工装。

01:17:21 说话人3

其实调的应该是我上去再继续调工装调工装调我们的逻辑对对对，调了就就这样，最后如果满足了输出，对，然后这个是整个思路。

01:17:30 说话人1

就是我们其实想后面想再想再加一个，因为你这个输出的其实是计划嘛，对吧，我们再加一个实际。

01:17:38 说话人3

对对。

01:17:39 说话人1

实际你可以再回到这个这一部分人来，你把已经完成的部分就是你把已经完成的部分，你给他锁住一部分。对后面的再去推就知道哎后面的问题来不来得及，我要不要加工装，然后你下月计划的时候，是根据我当前实际完成的部分就想要过来。对，所以这个时候你下的月计划，把这个量也考虑进来的话，你下的月计划跟你这个总计划。它它形成的才是一个才是一个你的月计划，而不是一个一个工作。你告诉他这个月东西很也没有管理意义啊。

01:18:12 说话人3

所以反正整个基本上整个思路就是这样。嗯，首先是量指标，量先输进去，指标输进去，然后工装就根据我们现在这个，比如说我们这个现在这个工作如输出出来容期基本上合理，那就直接就可以基本上输出了，嗯，然后再就是过程管控过程中的一个。下一个下一步就是一个管控过程中的一个调整了对对。

01:18:35 说话人1

动态调整是的啊。

01:18:37 说话人3

就是施工过程中的一个动态调整。对是的，这个输出的是施工前的一个调整，一个计划的一个调整。然后再就是施工过程中，比如说哪个地方有有偏差，我就动态做调整。

01:18:47 说话人1

对对对，这个就这样才才能咱们把月周月周计划才用起来，不然我还不不然说实话。

01:18:53 说话人3

要不然都是理论性的，没有意义没有意义。对嗯行。

01:18:57 说话人1

那你我就我就我就这么多啊啊。

01:19:00 说话人3

你那你看你你什么时候回我今天可能就撤了行撤了吧，这到时候微信沟通吧。

01:19:07 说话人1

行微信沟通，然后后面如果说这个这个有效果了，到时候可能再还得打好，你再再找您到时候再过来个。

01:19:16 说话人3

我最近确实事情比较多。

01:19:18 说话人1

我觉得我觉得确实你关键你也很专业也很负责啊。我看你，我看那些小兄弟们干的活，基本上你都仔仔细细看。

01:19:28 说话人3

你不看到时候出了问题，我得担着呀。我是部门负责是。

01:19:34 说话人1

也跟责任心有关系，也跟能力有关系。责任心又强，能力也强，就容易这样很累。那那小兄弟，我觉得他们再干一段时间，适应了，习惯了。

01:19:44 说话人2

可能他们怎么做干同学嘛。

01:20:01 说话人3

这个这个下做。

01:20:22 说话人1

我感谢你，那我就不管你了，好的，好的。