## 访谈记录
客户价值验证调研提纲记录表
访谈日期 | 2026-07-18 | 受访角色 | 项目工程部长 | 访谈人员 | 产品调研人员（脱敏） | 项目/范围（脱敏） | 某高速公路 TJ-1 标总进度计划（脱敏）
是否参与原计划 | 是（参与6月版重排） | 原计划版本/日期 | 4月版与6月版总体进度计划（原表待补） |  |  | 记录状态 | 已按转写整理，待真实数据复核 | 验证方式 | 访谈转写＋现场表格讨论；未真实使用系统
序号 | 访谈环节 | 核心问题（客户话术） | 追问提示 | 客户原话/事实记录 | 证据类型 | 是否有具体例证 | 价值影响 | 当前判断 | 待补证据/问题 | 后续动作
1 | 背景与流程 | 您在这版计划的编制、审核或调整过程中主要负责哪一部分？ | 确认真实参与角色与责任范围。 | 受访者参与6月版总进度计划重排：按总包指标重算持续时间，识别控制节点，结合架梁主线调整开工顺序和工装，并负责解释方案。[E04/E08/E11] | 客户事实 | 是 | 正向 | 通过 | 正式审核、批准链及受访者权限边界未说明。 | 补访实际审核和决策链。
2 | 背景与流程 | 这版计划当时是怎样形成的？主要参考了哪些材料，经过了哪些关键步骤？ | 追问参与人员、输入材料和计划形成顺序，不补写未出现的流程。 | 编制前已有路基工程量和桥梁结构参数；按“量→进度指标→初配工装→出工期→校核→调工装/逻辑→输出”形成计划。[E01/E13/E16] | 客户事实 | 是 | 正向 | 通过 | 现场展示的工程量表、指标表和工装表未随转写提供。 | 取得原表后复现一座控制桥和一座普通桥。
3 | 背景与流程 | 编制或审核过程中，哪个环节最需要反复判断或依赖经验？ | 追问工期、顺序、资源、关键节点以及为什么困难。 | 最依赖经验的是识别控制点、确定计划粒度，并综合架梁连续性、梁场、运输通道、特殊工艺和资源周转判断开工顺序。[E08/E10/E12] | 客户判断 | 是 | 正向 | 通过 | 尚无可执行的控制点判定清单。 | 让客户逐项标注控制点及判定理由。
4 | 背景与流程 | 计划发生变化后，通常怎样检查影响范围？哪一部分最难调整？ | 追问跨表核对、上下游影响和人工复核过程。 | 6月思路变化后整体重新推导，旧版顺序和工效很少复用；最难的是重新校核架梁主线、控制节点、运输通道和资源配置。[E07/E08] | 客户事实 | 是 | 正向 | 通过 | 缺少4月、6月原计划，无法独立复核变化范围。 | 取得两版计划并形成字段与逻辑差异对照。
5 | 结果复核 | 从整体上看，系统结果中哪些与原判断一致？哪些地方明显不一致？ | 先让客户自主判断，再定位到具体节点、资源或施工顺序。 | 本次访谈未让客户操作系统，也未提供一份完整系统结果与人工计划逐项对照。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 无法判断一致项和不一致项。 | 用同一真实场景开展桌面推演后逐项复核。
6 | 结果复核 | 对于不一致的部分，您认为主要原因是什么？ | 区分数据不完整、施工条件遗漏、规则设置、系统逻辑或人工计划假设。 | 未形成真实的“系统结果—人工计划”差异样本；客户只说明潜在差异可能来自未输入的现场条件、理论指标和工艺遗漏。[E14] | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 差异原因尚未由结果样本验证。 | 记录每项差异的数据、规则、假设和现场原因。
7 | 结果复核 | 结果中有没有明显不合理、不能用于实际判断的内容？实际情况应该是什么？ | 要求给出具体例子和正确业务口径。 | 没有可供客户判定的完整系统结果，无法确认具体不合理项及正确结果。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 缺少结果截图、输入版本和客户修正记录。 | 下一轮保留初版、客户修改和重算结果。
8 | 结果复核 | 系统还遗漏了哪些现场条件、施工限制或专业经验？ | 记录缺失条件及其对结果的影响，不现场替产品辩解。 | 客户明确提醒：软件会遗漏未输入条件；人工挖孔桩、施工准备、防护、养护、张拉、高低盖梁、梁场和运输通道等都会影响结果。[E02/E03/E10/E12/E14] | 客户例证 | 是 | 条件正向 | 通过 | 尚未区分哪些是硬约束、项目参数或人工确认项。 | 整理硬约束清单与人工确认清单。
9 | 增量价值 | 这次结果有没有呈现出原 Excel 中不容易直接看出的信息？请指出一个具体例子。 | 若只回答“直观”，继续追问新发现了什么。 | 本次没有向客户展示一项由系统新增、且原Excel不易发现的具体信息。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 无法证明系统相对原Excel的增量信息价值。 | 桌面推演时要求客户指出一个新增发现。
10 | 增量价值 | 如果在原计划编制或审核时看到这些信息，是否会促使您进一步检查或调整某项安排？ | 追问会检查什么、可能影响哪项判断；若不会，追问原因。 | 没有真实系统结果，客户未回答某项信息是否会促使其改变计划安排。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 缺少“发现信息—采取动作—影响决策”的证据链。 | 围绕一个梁场、架梁顺序或工装决策验证。
11 | 增量价值 | 哪一部分结果对您最有帮助？为什么？ | 可追问节点可达性、资源冲突、施工顺序、方案比较，但不要代替客户回答。 | 客户未基于完整系统结果对各项帮助程度排序。访谈只支持其关注控制节点、架梁连续性、运输通道和工装调整。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 不能把关注方向写成已验证的系统价值。 | 提供一版结果后让客户按实际帮助排序。
12 | 增量价值 | 哪些展示看起来完整，但对实际工作没有帮助？ | 识别非机会点、冗余展示和客户不关心的内容。 | 客户明确认为按单根桩固定顺序排程“没必要”，现场不会严格按该顺序施工；非控制点过细会增加工作量且缺少管理意义。[E06] | 客户判断 | 是 | 负向 | 不通过 | 控制点局部需要细到什么程度仍待确定。 | 停止验证全局越细越好，改验分层粒度。
13 | 增量价值 | 请用一句话描述：这个结果帮助我更早或更清楚地发现了____，从而可以____。 | 尽量记录客户原话；无法完成时，不将泛泛认可作为价值证据。 | 客户未形成“结果帮助我发现了什么、从而采取什么行动”的完整价值原话。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 缺少具体发现、动作和结果。 | 下一轮必须记录完整价值闭环原话。
14 | 可信度 | 如果将这份结果用于计划讨论或审核，您最需要系统解释清楚哪些内容？ | 追问数据来源、工效、资源、工序关系、关键节点和假设。 | 客户判断方案时首先看逻辑，重点校核架梁方向与连续性、关键节点、现场条件、工效和特殊工艺是否被遗漏。[E12/E14] | 客户判断 | 是 | 正向 | 通过 | 尚无逐项评审标准和允许偏差。 | 形成客户可执行的方案评审清单。
15 | 可信度 | 哪些输入数据、计算假设和排程规则必须能够查看或修改，您才会信任结果？ | 区分通用模板与项目必须调整的参数。 | 必须可查看或修改：工程量、结构参数、进度指标、工装数量与规格、开工顺序、控制节点、梁场与通道，以及准备/养护/特殊工艺。[E01/E10/E12/E13] | 客户判断 | 是 | 正向 | 通过 | 通用参数与项目修正参数尚未分类。 | 建立参数来源、适用范围和项目覆盖机制。
16 | 可信度 | 当系统结果和人工计划不一致时，您希望看到什么信息来判断哪一方更合理？ | 追问差异定位、计算依据、调整前后变化和责任确认。 | 未发生真实结果冲突。客户给出的判断方式是先检查逻辑和现场条件，再核对指标与工装；不满足则调整并重算。[E14/E16] | 客户判断 | 是 | 条件正向 | 材料不足 | 缺少一组实际差异的前后版本。 | 桌面推演保留差异定位、修改理由和重算变化。
17 | 未来落地 | 如果结果准确可信，它最适合进入哪个计划工作环节？ | 开放回答后，再提示初始计划复核、月计划、节点分析、方案比较或计划会议。 | 客户认可先用于施工前总进度策划：从量、指标和工装形成第一版并校核；施工过程中再锁定实际完成，滚动调整剩余计划和月计划。[E13/E15/E16] | 客户判断 | 是 | 正向 | 通过 | 尚未验证系统进入现有会议或审批流程的方式。 | 先验证施工前策划闭环，再验证月计划滚动。
18 | 未来落地 | 形成这类结果时，哪些数据可以复用现有材料？哪些数据目前缺失或质量不稳定？ | 关注数据来源、维护责任和重复录入风险，不推断数据频率。 | 可复用现有工程量统计、桥梁结构参数、业主/总包指标及工装配置；现场例外、控制点、特殊工艺和数据版本仍需人工确认。[E01/E11/E12/E13] | 客户事实 | 是 | 条件正向 | 通过 | 数据清洗、映射、维护责任和更新频率未验证。 | 取得原始材料并记录一次建模耗时与缺失项。
19 | 未来落地 | 哪些规则可以形成通用模板？哪些必须根据不同项目调整？ | 关注项目差异、配置负担和一次性人工建模成本。 | 可模板化的是“量—指标—工装—工期—校核”循环和常规工序；控制点、粒度、梁场、运输、特殊工艺、工装型号及经验指标需按项目调整。[E10/E12/E13/E16] | 产品判断 | 是 | 条件正向 | 材料不足 | 模板与项目配置的边界尚未经客户逐项确认。 | 用两类桥逐项确认可复用项和项目项。
20 | 未来落地 | 如果未来进入实际工作，谁适合准备数据、确认规则、复核结果和使用结论？ | 按客户实际出现的角色记录，不预设决策链路。 | 当前由项目工程部长/工程部门编制、调整并解释总进度计划；施工队伍按月度数量目标执行并自行追回欠量。系统场景中的数据准备、规则确认和最终审批人未明确。[E15] | 客户事实 | 是 | 条件正向 | 材料不足 | 缺少完整参与角色、责任与决策链。 | 补访实际编制、审核和执行参与人。
21 | 未来落地 | 产品至少满足哪些条件，您才愿意把它作为计划分析或复核的参考工具？ | 验证必要条件，不追问当前无法证明的正式使用或付费意愿。 | 客户未直接承诺将产品作为正式参考工具；其反复强调结果必须符合现场逻辑、参数可解释且允许人工修正。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 缺少真实结果、使用条件排序和正式采纳意愿。 | 先让客户校核真实方案，再询问进入工作流程的最低条件。
22 | 下一轮验证 | 如果继续验证，下一个最值得选择的真实问题是什么？ | 要求收敛到一个具体范围、一个真实问题和一次可复核结果。 | 客户未直接选择下一轮最值得验证的单一真实问题。材料支持优先验证控制点分层排程及“发现问题—调工装/逻辑—重算”闭环。 | 材料边界 | 否 | 材料不足 | 材料不足 | 下一轮范围尚未由客户确认。 | 提议一座控制桥和一座普通桥，请客户确认。
23 | 下一轮验证 | 需要补充哪些数据、由哪些实际参与人员共同复核？如果当前价值不明显，最主要原因是什么？ | 确认可执行的下一步；允许明确回答不值得继续。 | 客户同意后续提供进度指标、工装配比等现有材料，但未确认共同复核人员和时间；4月/6月计划、实际完成数据也未补齐。[E11/E16] | 客户事实 | 是 | 条件正向 | 材料不足 | 缺少文件、复核角色和具体安排。 | 取得材料后确认一次桌面推演的对象、人员和时间。

## 结论汇总
客户价值验证结论汇总
访谈日期 |  | 受访角色 |  | 记录状态
2026-07-18 |  | 项目工程部长 |  | 已按转写整理，待真实数据复核
一、核心产品假设判断
产品假设 | 验证结果 | 证据摘要 | 限制/反证 | 下一步动作
系统结果能提供原 Excel 不易直接发现的信息 | 材料不足 | 客户未看到完整系统结果，无法指出相对原Excel的新发现。 | 只有需求方向证据，没有实际结果对照。 | 真实数据推演后要求客户指出一个新增发现。
结果能支持一次具体的计划复核或决策 | 材料不足 | 客户认可“先出一版—校核—调整—重算”的工作方式。 | 尚无一次系统结果影响真实计划判断的证据。 | 围绕一个梁场、架梁顺序或工装决策验证。
结果差异可以通过数据、规则或假设解释 | 材料不足 | 客户要求结果能解释逻辑、指标、工装和现场约束。 | 没有真实差异样本及修改前后结果。 | 保留差异原因、客户修改和重算变化。
数据准备与建模成本具备可控的产品化可能 | 材料不足 | 既有工程量、结构参数、指标和工装资料可作为输入。 | 清洗、映射、补录和维护成本均未测量。 | 记录两类桥的一次建模耗时和缺失项。
客户愿意投入下一轮真实数据和人员复核 | 材料不足 | 客户同意后续提供指标、工装配比等材料。 | 未确认复核角色、时间及正式投入。 | 补齐资料后确认桌面推演人员和时间。
二、访谈记录信号统计（自动汇总）
信号类型 | 数量 | 说明
正向 | 7 | 客户给出具体正向判断
条件正向 | 6 | 价值存在，但依赖数据、规则或流程条件
中性 | 0 | 未形成明确价值或反对意见
负向 | 1 | 客户明确认为无价值、不可信或难落地
材料不足 | 9 | 缺少例证、数据或有效复核人
三、总体结论与下一轮验证
总体结论 | 材料不足：问题与方案方向有客户证据，但产品效果尚未验证。 | 已记录题数 | 23
客户价值原话 | “首先是量、进度指标和工装，基本上就能出第一版；不合理就调工装。”另：“非控制点可以忽略，必须打通的节点要考虑细。”
结论依据 | E04/E06/E12：控制点分层粒度；E13/E16：量—指标—工装—校核循环；E14：系统结果必须由专家检查逻辑和遗漏条件。
主要限制/反证 | 未发生客户真实操作；未提供完整系统结果、4月/6月计划、指标表和工装表；效率、准确性、采纳和付费均不能判断。
下一轮真实问题 | 选一座控制桥和一座普通桥，用真实数据完成“初版—客户指出问题—修改—重算”；再围绕一个真实决策验证2—3套受控方案。
所需数据 | 4月/6月计划、业主与总包指标、工装配置、梁场/运输资料、月计划与实际完成数据 | 目标复核角色 | 项目工程部长；其他实际编制/审核参与人待客户确认
后续回流方向 | 方案负责人收敛P0；L01保留调研与验证证据，真实数据推演后再更新结论。
备注 | 本表支持需求与方案方向判断，不等同于系统使用效果验证。