发言总结

说话人1：广联达斑马进度系统产品经理

指出当前计划管理的核心难点在于计划与现场实际脱节，强调工期动态变化（如旋挖钻功效骤降、爆破替代等）导致前期排布迅速失效，提出需借助软件提供多方案比选（如人工挖孔、冲击钻等不同工法）以量化工期与成本影响，并认为工具缺失使计划难以转化为可执行的现场管控依据。

说话人2：延仓河项目工程部长

强调计划编制本身不难，真正困境在于计划无法落地执行，根源在于现场条件突变（如岩层超硬致旋挖钻失效、环保限制无法设泥浆池）及资源调整滞后，导致反复返工和工期被动压缩；主张通过可视化手段（如红黄绿进度图、电子沙盘）实现形象进度实时呈现，并将功效分析与资源配置纳入过程管控体系。

说话人3

暂未识别到明确的信息或观点

通用摘要

- 索道桥工期由原计划5月底完成调整为7月31日完成，直接影响南岸施工便道及桥下房屋、抗滑桩施工节奏，并导致2号洞主桥桩机开工时间延后。

- 抗滑桩施工方式由原“跳孔挖一半+同步开桩机”变更为“必须全部完成后再启动桩基施工”，因监理/甲方强制要求支护结构稳定，单排抗滑桩工期由20天延长至40天（含检测）。

- 1号洞桩基施工由旋挖钻改为人工挖孔桩，因旋挖钻在强风化岩层（硬度超100MPa）中功效极低（3个月仅完成3根），且受限于场地狭小、环保约束、泥浆池无法布置等现实条件。

- 模板施工由4.5米一模调整为6米一模，通过增加单次浇筑高度压缩墩身施工周期，属为追赶整体工期所采取的资源投入型赶工措施。

- 当前核心矛盾并非计划编制能力不足，而是现场实际执行严重偏离计划——关键工序（如桩基）因地质条件误判、设备适配失效、外部协调受阻等原因频繁失效，导致计划反复调整，形成“编—调—再编”恶性循环。

核心话题

00:12-00:48 工程进度调整与工期优化策略

会议围绕索道桥及桩基施工进度滞后问题展开深入讨论，核心聚焦于因地质条件突变（如强风化岩层导致旋挖钻无法成孔、被迫改用人工挖孔桩及爆破作业）引发的工期大幅延误，原定5月底完工的索道桥被迫延至7月31日；同步调整了桩基施工逻辑，由原计划“2号主桥桩基优先、跳孔施工抗滑桩”改为“先完成1号洞人工挖孔桩以衔接引桥施工”，并明确抗滑桩必须全部完工后方可启动2号洞主桥桩机；此外，为压缩整体工期，模板体系由4.5米/节升级为6米/节，通过增加单次浇筑高度提升施工效率，同时强调该类资源投入调整需配套成本测算与可行性验证。

00:48-06:43 施工资源配置与工艺适配性分析

双方系统复盘了当前施工工艺与现场地质条件的匹配矛盾：原设计采用旋挖钻施工人工挖孔桩，但实际遇100MPa以上坚硬岩层，设备频繁故障、单桩耗时达3个月（仅完成3根），功效远低于预期（理想状态3–5天/根）；对比分析表明，人工挖孔桩在该工况下反而具备更高可控性（日进尺0.8–1米），而冲击钻受限于河道环保约束（泥浆池无布设空间、污水排放难）、场地狭小及超限运输协调困难（进场拆装涉及大件运输审批、配件繁多、进出场费用高达数十万元），综合成本与实施可行性均不具优势；最终共识是工艺变更本质是地质认知偏差所致，需以现场实测数据驱动后续资源配置决策，而非依赖前期勘察结论。

06:43-12:28 计划编制与现场执行脱节的根源诊断与管控需求

会议深入剖析了进度计划反复调整的根本症结——并非计划编制技术难度高，而是计划与现场执行严重脱节：计划基于理论工效与理想工况制定，但实际施工中频发不可预见变量（如设备失效、地质突变、外部协调受阻），导致“计划—执行—反馈—再调整”形成高频闭环，管理精力大量消耗于被动响应；与会者明确指出，当前痛点在于缺乏对变更影响的快速量化评估能力（如更换工艺后的工期/成本变化），以及缺少可视化、可追溯的过程管控工具；因此提出核心诉求：需构建融合三维模型、实时进度数据与多方案比选功能的智慧管控系统，支撑动态推演与决策验证，同时保留文字版策划文档作为合规交付依据，实现线上展示与线下存档双轨并行。

12:28-17:01 项目数字化展示与协同管理应用场景落地

会议明确了数字化工具的首要应用方向是面向业主与总包方的形象进度可视化呈现：通过电子沙盘或BIM模型集成各工点状态（以红/黄/绿三色标识进度风险等级），直观反映索道桥、抗滑桩、主桥桩基等关键结构的实际施工位置与完成度，替代传统口头汇报中信息不对称问题；进一步延伸至项目策划层面，将前期编制的资源配置表、功效分析表与三维模型绑定，支持在模型中逐部件讲解施工逻辑（如墩身与T梁的装配关系），提升技术交底效率；该应用定位为过程管控的前端触点，重在增强多方协同透明度，而非替代传统计划管理流程，需兼顾线上交互便捷性与线下文档合规性。

会议纪要

会议主题：桥梁工程施工进度调整与计划管理痛点研讨

会议时间：2026-07-22 09:29:56

参会人员：说话人1，说话人2，说话人3

施工技术适配性与成本约束

- 04:50 旋挖钻不适用强风化岩层地质条件，其设计工况为软土、砂卵石及中等风化黏土层；在硬岩中日进尺不足1米，功效仅为人工挖孔桩（0.8–1米/循环）的1/30

- 05:47 冲击钻未采用，主因场地受限无法布置泥浆池，且河道环保要求严格（污水、泥浆处置难度大），不具备实施条件

- 10:28 旋挖钻进场成本高昂：单台设备进出场费达数十万元，含大件运输协调、多批次配件组装拆卸；月租金约20余万元，若单项目桩基量不足200根则必然亏损

- 11:52 合同为总价包干模式，甲方不认可因地质突变导致的额外成本补偿，所有工期延误及工艺变更成本均由施工单位自行承担

计划管理核心痛点

- 06:44 计划编制本身无技术难度，难点在于计划与现场实际执行严重脱节：关键工序（如桩基）实际工效与预估偏差极大，导致计划频繁返工调整

- 07:13 当前缺乏对多工况方案的快速比选能力：面对旋挖钻失效等突发问题，虽能提出人工挖孔、冲击钻等备选方案，但无法即时量化各方案对应工期、成本、资源需求等关键指标

- 08:28 执行失效根源为人为条件制约——非技术能力缺失，而是资源配置、工序衔接、外部协调等现实约束无法在计划阶段充分量化与固化

数字化工具应用诉求

- 07:02 明确否定“智能排程”幻想：软件无需自主生成最优计划，但需支撑“输入参数→输出多方案对比”的交互式分析能力，服务于人工决策验证

- 12:38 核心需求为可视化进度管控：通过电子沙盘或三维模型实现形象进度实时展示（绿/黄/红三色标识），替代传统文字汇报，提升总包及业主对施工状态的理解效率

- 15:33 工具定位为过程管控辅助系统，非替代人工决策；需支持功效分析表、资源配置明细表等结构化数据导出，确保成果可存档、可追溯

重点参数信息

| 参数类别 | 具体指标 | 数据来源说明 |
| --- | --- | --- |
| 地质强度 | 单轴抗压强度 >100MPa | 明确提及岩层硬度导致旋挖钻失效 |
| 旋挖钻功效 | 平均30天/根（强风化岩层） | 基于3个月完成3根桩推算 |
| 人工挖孔功效 | 0.8–1米/循环（日均1–2循环） | 明确陈述产能区间 |
| 模板高度调整 | 4.5米 → 6米 | 明确变更内容及目的 |
| 旋挖钻月成本 | 约20余万元（租金） | 明确租金数值 |
| 进出场成本 | 数十万元级（大件运输+组装拆卸） | 明确费用构成及量级 |

核心结论

- 04:50 工期延误主因是地质条件与施工工艺严重错配，而非计划编制能力不足；硬岩层中旋挖钻失效属不可预见重大工况变化

- 07:45 当前计划管理体系失效本质是“静态计划”与“动态现场”之间的结构性矛盾，需通过高频次、低成本的方案比选机制弥合认知差

- 12:52 数字化工具价值锚点在于进度可视化呈现与结构化数据支撑，而非替代人工决策；电子沙盘类三维展示是现阶段最高优先级需求

待办事项

- 01:17 重新核定索道桥至7月31日完工后的全线关键线路，同步更新南岸施工便道、抗滑桩、2号洞桩基的逻辑关系与时序约束

- 03:39 编制1号洞人工挖孔桩专项施工方案，明确循环作业标准、安全支护参数及检测流程

访谈对话

问题：当前项目工期调整的主要原因是什么？具体涉及哪些关键工序和逻辑关系的变化？

回答：工期调整的核心原因是现场地质条件与前期勘察严重不符，导致关键工序无法按原计划推进。最突出的是2号洞桩基施工——原计划采用旋挖钻机，但实际遇到100多兆帕的坚硬岩层，设备频繁故障、功效极低，三个月仅完成3根桩，远低于预期；被迫改为人工挖孔桩，单桩周期从5天延长至30天，且必须全部完成抗滑桩后才能启动主桥桩机。同时，索道桥工期从5月底顺延至7月31日完工，直接影响南岸施工便道贯通及桥下房屋、抗滑桩等前置作业；北岸0号台与1号桩衔接逻辑也相应调整，1号洞由悬挖钻改为人工挖孔桩，并额外增加资源投入。这些变化并非孤立发生，而是环环相扣：抗滑桩施工顺序被强制调整为全断面完成、不得跳孔，直接打乱了原定“跳孔挖桩+同步开桩机”的平行作业节奏；而1号洞因旋挖钻完全失效（钻头炸裂、设备瘫痪），不得不全面转向人工，进一步压缩了整体作业窗口。

问题：在计划编制与执行脱节的过程中，您认为最根本的障碍是什么？

回答：最根本的障碍是计划无法在现场真实工况中落地，不是编不出来，而是编出来就失效。我编计划时会征求班组意见、结合领导要求、分析各种工况并测算效率，形成看似合理的进度安排；但往往过一两周甚至一个月，实际完成量远低于计划值——比如旋挖钻本该一天一根桩，结果三个月才干三根；又比如原以为能同步推进的抗滑桩和主桥桩基，因支护稳定性要求被甲方叫停跳孔作业，只能全线等待。这种偏差不是小幅延误，而是结构性失准：地质突变、设备失效、外部协调受阻（如大件运输限行）、环保约束（河床狭窄无法布设泥浆池）等因素叠加，使计划失去现实锚点。最终陷入“调计划—落不了地—再调计划”的循环，本质是现场执行能力与计划预期之间存在不可忽视的鸿沟。

问题：面对复杂多变的现场条件，您是否认为缺乏有效的工具或技术手段支持计划决策？

回答：我不认为缺工具，真正缺的是对现场动态变化的响应机制和验证能力。排计划本身不难，难的是当突发状况出现时——比如旋挖钻突然卡死、业主临时变更工艺要求、爆破审批延迟——我们无法快速评估不同应对方案的实际影响。虽然我能想到换人工挖孔、上冲击钻或调整模板高度等选项，但不知道每种方案对应的精确工期、成本增量和资源占用；更无法在调整前预判它是否会引发下游工序连锁滞后。软件如果能基于真实参数（如岩层强度、设备功效、班组产能）自动生成多个可行路径，并量化呈现各路径的工期分布、成本构成和风险点，那就有价值。但现在我们靠经验拍板，事后才发现某些调整反而加剧了瓶颈，比如为赶工期把4.5米模板换成6米模板，虽缩短单次立模时间，却增加了高空作业风险和混凝土浇筑协调难度。

问题：您对本次引入的数字化管理工具最核心的期待是什么？希望它在哪些具体场景中发挥作用？

回答：我最核心的期待是实现“可视化进度穿透”和“过程管控留痕”，而不是替代人做计划。总包方明确提出要建项目展示中心，让各方一眼看清形象进度：哪一段是绿色（正常）、黄色（预警）、红色（滞后），对应到具体墩柱、桩号、施工面，甚至能关联到T梁架设位置、混凝土浇筑批次。这比口头汇报或静态表格直观得多——比如指着模型说“这个墩身已完成80%，上面将架设T梁”，对方立刻建立空间认知；而单看Excel里的“墩身施工完成率80%”，没人知道它在哪、多高、下一步干什么。此外，我希望它能支撑策划阶段的推演：把梁场产能、运梁通道、架桥机功效输入系统，自动倒排出各桥跨最晚完成时限；也能把前期项目策划中的资源配置表、人员部署图、品牌建设节点嵌入数字平台，形成可追溯、可讲解、可更新的全过程电子档案，而非散落在不同表格里的孤立数据。

原文

00:12 说话人1

估计还有一年吧。

00:15 说话人2

谢谢，不值啊。

00:24 说话人1

那还是那版计划吗？

00:29 说话人2

就是我干完的活，干完的活我就没有没有筛选，就是我没干完的活重新。上个月月底还。不知道。

00:40 说话人1

你干完的活，你就把实际进度给他更新上啊。

00:43 说话人2

干完了就删除了，不要了，不要这个分享工程。

00:46 说话人1

干完了就直接删掉。

00:48 说话人2

也就是对微软的工程量进行一个分析，然后该调整。有效的调整对象，我们要增加资源，增加资源。然后重新算的这个工期日嘛啊。

00:59 说话人1

你你这里会改他的逻辑吗？会呀，你要调逻辑是吧，哪个先干哪个后干，你再调对。

01:06 说话人2

因为你的赶不上了嘛，说实话。

01:10 说话人1

比如你最新一版都调了啥呀？

01:17 说话人2

最近码主要是我们这个索道桥嘛，本来是5月底要干完的。

01:22 说话人1

对要拆到7月底了。

01:24 说话人2

7月31号，7月31号能完成，然后这个时间就变了嘛，这个时间变了。然后我这个索道桥是衔接南岸南岸的施工便道嗯。啊，什么面的空气没有变化？啊，施工面道差不多干到我们每个工点的位置，就是桥下房屋的一个施工了。啊，那个抗化桩的施工。然后再是就是北岸的0号台跟1号桩就不说了嘛，就是衔接那些抗滑桩都施工完了他必须现在是必须抗滑桩施工完了，我们才动能动2号洞的主桥的桩机啊。

02:03 说话人1

他加了一个要求，之前你们想的是康花桩跟主桥都机一块装机一块干是吧。

02:08 说话人2

我是先我是先干一一半儿的，就是跳孔挖一半的矿化桩，然后同步开桩机。

02:15 说话人1

同步开桩机现在就是矿化桩。

02:17 说话人2

你必须干完了才能再干桩基。

02:20 说话人1

嗯，相当于监理甲方给你们下了一个要求的，类似于对那你抗华桩本来你打一半儿跳过去打一半儿啊，呃。

02:29 说话人2

可能我有支护支护结构稳定一些了嘛。

02:32 说话人1

超刀你打完要多久，30天。哦，你看我当时也是人工挖孔桩吗？对。

02:38 说话人2

一排一轮应该也就是。20多天，不到20多天，二十二十米，21米吧。

02:45 说话人1

20天，你本来想着20天打完就干装机了，但是现在发现得40天，然后还得做检测。

02:52 说话人2

检测那倒没事，你只要打完你就可以因因为它有支护结构，你就可以下面字母检测，你后面就就按这写啊。

02:59 说话人1

他他这个没有没要求，他就是不允许你说打搞了一半儿就跳过去，最多最多20天工期。

03:04 说话人2

对你这个得调啊啊再有一个就是以前是准备二号桩桩基干完了，然后再陆续干后面34567的桩基嘛。那那就是调整的一号中我们是也采用人工挖木桩嘛，干完了基本上能衔接引桥的。隐墙的桩机就是这个逻辑调过去的。

03:25 说话人1

也就是说，你本来本来也是想先干2号组装的，现在干不了，你就让人让班组先去干1号轮呗。

03:32 说话人2

1号轮本来就可以干，他是他是现在是1号工正在干。

03:36 说话人1

本来是应该是干完1号灯去主桥的熬。

03:39 说话人2

本来1号洞我们是悬挖钻了，钻完悬挖钻退床就行了。现在改始人工安桩了，相当于增加1号洞人工安装的资源。

03:46 说话人1

1号的我记得上次你来的时候还说那个1号洞是0号的，还是1号洞，不是1号洞，1号灯不是旋花转都已经在转了吗？

03:54 说话人2

怎么弄啊？啊，太阴了，上不动了。不了，就炸了3根，赞不动，炸了，炸了3根，炸了。

04:04 说话人1

3个月，因为上次我来胡龙寨的时候，他说已经转了一根还是两根了嘛。我记得当时就转了3根。

04:10 说话人2

实在实在耗不下。你那前花钻怎么转不动了？然后天天坏。然后你这功效拖到啥时候啊，搞不了。

04:19 说话人1

然后就又重新人人比机器人快人炸是吧？

04:24 说话人2

对爆破嘛，爆破。

04:26 说话人1

然后挖再爆破再挖。

04:29 说话人2

对你就这地方钻不动，你能你有什么办法。

04:31 说话人1

你只能爆破全石头底下是吧啊。

04:35 说话人2

那你真的很100多兆帕，怎么怎么青花钻怎么钻的冲击钻的那种冲击钻就是地域狭小，下面也是河环保啊。严格你看泥浆啊，什么污水啊，你要春积咱们多的不得了。

04:50 说话人1

但是，你那旋挖钻，它适合挖挖软土。对呀，沙就沙卵石那些对那种吗？黏土的那种黏土那种稍微稍微有点儿中空化的。

05:01 说话人2

可以有这他妈的。

05:04 说话人1

你的一般都是底下都是强空化中空化，那个一天两一天一根，两天一根都能接受。你这个30天一根。三个月，三个月。

05:13 说话人2

一个三个月搞了三根儿，那个谁接受得了啊？

05:18 说话人1

那跟那跟人工差不多了。嗯，所以啊，你去把功效也换了。

05:23 说话人2

对人工二浪桩，我能保证至少一天0.8到一米嘛。是吧，一个循环，两个循环，我们能把它干完。如果说你挖得动，你肯定是旋挖钻比野人工快多了。对你正常一个旋挖钻，他妈的一个装了三五天。

05:39 说话人1

顶多顶多三五天，快的一天一根都没拿出来。

05:44 说话人2

这，你这让我怎么耗得起啊？

05:47 说话人1

冲击装也不给你们上。有冲击钻也行呀。

05:52 说话人2

有河。睡眠堡。

05:56 说话人1

这是水啊，那个，我看河也挺脏的呀。

05:59 说话人2

你再脏，你你干活你还看着你用呢？再一个场地也没有你布泥浆池啊啥的位置。这么堵的位置真造不出来位置啊。

06:09 说话人1

所以就调了这些。是其实上面的那些蹲身什么的都没有动，主要就是底下这些条件是吧。

06:15 说话人2

那些你没法变啊。你现在我压缩的工期。呃，我们要变资源，以前是四米五一模，现在我们要搞成六米模板了。6米一模了。

06:26 说话人1

想着想办法从比如从7天加到5天，就类似这种是吧。

06:29 说话人2

不是就是把活儿差，就差球不多，就是我以前打4米5，现在我一一亩打。就是也相当于增加我们的投资，没办法。就变这些。

06:43 说话人1

嗯，那你现在排，就比如说，你觉得觉得不是说咱们排计划比较难吗？你觉得难是难在哪？

06:50 说话人2

排技法不难，嗯，就是要大家一起讨论。怎么分析怎么搞，老是在那里改呀改一一一有点儿问题赶不上了，就排计划这种反不是说排计划的。

07:02 说话人1

排计划这个动作就是真这个操作不难，难是难在说突然间往那一站说一号。吨转不动怎么办？嗯，这个问题比较烦是吧，然后你们也不知道可能怎么办，那那比如说如果说这个时候我们软件给你出几个方案，比如说换人挖火桩大概是多久。啊，雪花钻是都有冲击钻态都有，然后你再把冲击钻否了，然后我们给你出方案，告诉你个方案，它的呃比如工期大概是什么样呀，然后成本都是什么样？这种方案你觉得可行吗？

07:36 说话人2

这种自己都会想到呀。

07:38 说话人1

自己也会想的啊。那你们这个过程中难是难在，难是想是想不出来，还是想出来之后不知道怎么去验证。

07:45 说话人2

难的是因为你现场没有，这是个私下的话啊嗯，你这。你调整计划，调了啊，资源什么都好，还是没干完，你又来调整计划。

07:59 说话人1

就这个就是很繁琐的一个事情。

08:01 说话人2

对那他其实编计划不难，就是你现场为什么有为什么有计划，就是按计划去落实。你要落实了啊，什么都是水到渠成，顺理成章的就是你没有落实，就是又要改计划。

08:13 说话人1

那你这个反正是反正在现场落实不了，还是说因为甲方没事就找你要计划，你觉得比较烦。

08:18 说话人2

就是落实不了，落实不了，这是个私下的话，嗯。

08:24 说话人1

这个落实表的核心原因是什？

08:28 说话人2

那就是人为人的条件的啊。

08:34 说话人1

你那从你的那从我们做计划管理的角度来说，您觉得你现在缺工具吗？

08:41 说话人2

不缺。

08:43 说话人1

缺一些。你觉得就是从你的角度来说，就是编计划编出来最难的就是现场能不能干出来，对？

08:53 说话人2

因为我编计划，我也是不是说我一个一个人一股脑定的，嗯是吧，然后征求队伍的意见啊，征求领导的想法，嗯啊这个是本来是一个。这个你这个定的，大家都了按这个落实就行了。但是现在就是落实不了。你分析这这种各种工况是吧，你算出来这个效率，然后就计划形成了啊。过过几天，过几天过个把月啊。这也没干成，那也没干成啊，你时间过了，但是你活儿没干出来，你是不是计划又得调？

09:30 说话人1

严的的话必就是。嘅。这个编计划不是难点，难点是说我没有办法把计划变成我的现场的实际对。然后而且这种变化，它还不是说我延迟延误一两天那种变化，而是我隔一个星期一看，它已经跟我们想的前期就完全不一样了。嗯，就跟您刚才您说的那个悬崖钻钻不洞一样，那那都不是计划的问题了。

09:57 说话人2

你看，本来这边我们前期调查的时候，我们是全部要采取人工挖孔装置。不是，那业主救不了你们啊。

10:06 说话人1

这黄土光是高危啊，是高危啊。

10:09 说话人2

大吗？你这地形条件，因为你根据那个条件，你去看，然后你根据也现场判断，你作为一个施工者施工过的，你知道有哪些东西搞得动搞不懂，那他他非要就让你进一个钱花子，一进一场出场，他妈两三百万没了。那干三根桩，那两三百万，你们谁扛得住。

10:28 说话人1

雪花钻进场时是多少成本？就你进进场啊，进场一下对吧？进场一下大概是什么样的成本？

10:37 说话人2

嗯，一个鲜花站如果说一台鲜花站如果进场，他干不到两两百根桩，他就是亏的亏的嗯。

10:45 说话人1

它主要的成本是在月租的租金上，还是在进出月月租金。

10:49 说话人2

一些维修耗油。

10:52 说话人1

啊，进出进出场没有什么成本是吧？

10:54 说话人2

怎么没有啊？进出场费都有啊。

10:57 说话人1

经上翻译中。大几十万那种对。

11:02 说话人2

它不是一个配件，很多配件，钻头、钻杆。动力装置、机身，这些都要在现场一车一车拉进来组装，然后走的时候再一车一车拆着走。你，你从别的地方调来，这就是大件运输，这儿不让你上，那儿不让你上这儿提前协调，那儿要提前提前协调。这样啊，超重超宽超高。

11:24 说话人1

这种不让拉。

11:26 说话人2

这这都是费用，都是成本。他就是做装好在施工，他租金那个小花，那一个月租金也是20多万。

11:38 说话人1

也就租金反正是低成本的。你可能过程中这些乱七八糟的事情。

11:43 说话人2

耽烧油，你还有人员工资？

11:48 说话人1

这这个什么甲方认吗？

11:52 说话人2

就是你家包干的，你家合同什么给你发，就是那个一碗一碗，就是这么这么多东西，这么多肉。啊不会给你加，只会往出减。

12:05 说话人1

这个是。所以所以你们现在就想的是说。那这个就是说想监控是什么，比如说想做月度计划呀什么的，嗯，因为因为咱们这次不是说想看看什么软件能解决什么问题，就你们对软件一开始的期望是什么。

12:28 说话人2

我们其实如果说真不真排计划，他没什么，其没什么没什么有难度你就排呗，你想要什么计划我就给你排什么计划呗。嗯啊，主要是他总包跟我们反映的就是上要有为，那里要建一个项目展示中心啊，对现场有些什么，你拿你拿些这些字啊，去看人家谁谁看谁嘛，愿意看这玩意儿啊。

12:51 说话人1

我知道了，你们要做一个在桥里面要做一个类似于观景台一样做个展厅是吗？啊，然后把你们的桥给我展示一下。

13:00 说话人2

对，然后他能实时看到我这个这个形象进度。啊，对吧，因为你一张图上面哪里是绿色的，哪里是黄色的，还里是红色的，你可以标出来哪里是紧张的，比较紧，可能是吧。嗯，标的出来，他一看，他知道啊，你大概干到哪个位置了，你说候给他说半天，讲半天，他可能不知道，不了解，但是他看一张图他就清楚了。

13:21 说话人1

那张图给他模型一看，跟他说这是啥，我们现在站在哪干的是哪？我给你指这个地方就是那个地方啊，对应上啊，是吧？其实你其实给他看，你给他单看一个墩子，这么高的墩子，他也不知道是啥。你告诉他这个墩子上面是个T肉啊，这个是不是明白一点？所以，你们啊，是这个契机是吧。

13:40 说话人2

总包的思路应该就是朝这种方向，这个方向去发展。行，嗯。你别的，你计划就是计划了。

13:50 说话人1

你想要什么计划就排在什么计划排计划不麻烦。那像你们之前做那种大型项目组应该做过吗？我们肯定之前做过这种大型项目。比如大型项目，像刚才咱们那种说一个一个线路，我把工点拉出来，让加梁去倒排。倒排完之后，每个工点我再去算他的开始完成时间这种思路。

14:09 说话人2

那之前别的如果项目大了，你可以投一个电子沙盘那种相当于是闭幕践行那种，嗯啊完成的基本上也跟广联达那种差不多，也就是通过电子沙盘。也是跟你说的那一个部件，一个部件分析出来，然后整条线路的一个情况，他们都在会上面会显示，然后进行一个三维显示，实景实景展示。

14:29 说话人3

嗯。

14:30 说话人1

那除了展示层面上，比如说拿那个去做策划，你觉得可行吗？因为你架梁架梁你你梁场生产能力是最高的，架梁的功效一天有一天能架3片啊，架能架几片，然后线路一定，那这个墙最晚什么时候完成。啊类似于这种。

14:50 说话人2

这种嗯，这种你也可以算得出来啊，因为这算出来啊，算得出来，只是如果说你加一些模型加一些什么啊。啊怎么管控手段呢？相当于智能现在不是智能化嘛，什么是智慧，智慧管控系统那些啊那是后面一要开发展示的，那也可以就是诶相当于一个一个讲解嘛，但是你还是要形成一套文字版的东西，那个软件的你没法没法保存啊啥的，它只是在线上上能展示嗯。

15:21 说话人1

这个文字版的东西，你们会做，就是那个会做成体现是啥。

15:26 说话人2

像我们项目前期啊，就是有一个项目策划就是。策划你整个项目，项目的一个全全过程，全收益，怎么干，哪里资源怎么配置，哪里人员怎么配置，你要打造一个什么样一个品牌住在那上面，那是一个是我们像我们一般都干一个策划的一个。前期的一个流程啊。你其实你上面功效资源配置都会有明细表，之前只不过我们那之前全是用表做的。嗯，如果说你要讲解一个项目，讲一个项目，如果说你前期把电子沙盘做好了，你可以电子沙盘上去对这个功效进行一个讲解。

16:06 说话人2

如果你不看，你就看表就行了嘛。

16:09 说话人1

做成这种功效表的指标表。

16:12 说话人2

有效分析表吗？

16:17 说话人3

好啊。

16:19 说话人2

我觉得你们这个软件还是在。过程管控当中啊过程中的管控。

16:26 说话人3

嗯。

16:27 说话人1

我们不能网络其实是在端软件上依赖于个人的一个应用，嗯。啊，它没有多智能，但是就像您说的，其实你只要思路有，你把它编成计划，你就能知道，哎，他什么时候可能完成，对关键线路是啥，这个软件是没做出来。

16:45 说话人3

哎。

16:47 说话人1

那你那个仙女，仙女山那个仙女，那个搞完了是吧？

16:52 说话人2

还没有啊。

16:54 说话人1

这边就着急又搞回来了。

16:57 说话人2

那边没事，比这边多。

17:01 说话人1

那边。