延沧河大桥项目验证报告

基于 2026 年 7 月 20 日上午项目总工、工程部长沟通转写

项目边界：延沧河大桥单位工程；某专业分包项目施工，受垫丰武 TJ08 标总包管理（组织名称已脱敏）

材料范围：3 份连续录音转写 DOCX；其中 1 份同时含自动摘要和原始对话，本报告以原始对话为主要证据

证据等级：两名关键岗位的定性证据，可支持需求发现和方案收敛，不等同于产品使用效果验证

报告日期：2026 年 7 月 22 日

总体判断：项目存在真实的动态计划与汇报压力，但压力集中在当前关键线路受阻阶段。最明确的产品价值不是“替客户编计划”，而是把实际进度、关键线路影响、调整依据和形象进度统一呈现，并快速形成可对外汇报的新版计划与说明。多方案比选存在价值线索，但尚未经过真实方案对照验证。

# 一、总体结论

1. 问题真实，但不是“不会排计划”。两位受访者均认为计划编制动作本身不难；真正的问题是地质、施工条件、外部要求和资源执行发生结构性变化，导致计划短时间内失效并反复调整。 [E01、E05、E12]

2. 当前最强价值是动态解释和对外呈现。项目需要将实际完成、延期原因、关键线路连锁影响及下一步调整形成可视化结果，并同步输出文字和表格，服务监理、总包及展示中心沟通。 [E08、E09、E14]

3. 多方案价值仅弱成立。人工挖孔、冲击钻、资源增加等应对方向客户能够自行想到；潜在价值在于用真实约束快速验证工期、成本和连锁影响，而不是生成更多选项。 [E06、E07]

4. 需求具有明显阶段性。当前索道桥及桩基受阻使计划调整频繁，但总工判断跨过当前关键阶段后调整需求会下降；如果产品交付晚于主体施工窗口，使用价值会快速衰减。 [E11、E13、E14]

5. 当前验证结论。业务问题强成立；“动态重排与汇报”“形象进度可视化”为条件成立；多方案比选为弱成立；系统提效、准确性、持续使用和付费意愿均为材料不足，暂不判断。

# 二、材料范围与项目边界

组织边界（用户补充事实）：延沧河大桥由某专业分包项目承建，隶属垫丰武 TJ08 标总包管理；该专业分包项目仅承担延沧河大桥一个单位工程。由此决定其计划范围窄于总包，但汇报、节点和展示需求受总包管理要求牵引。 [E15]

| 材料 | 主要内容 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 1200 分段转写 | 计划延误后调整开始时间、资源配置和关键线路；部分对话噪声较多。 | 仅使用语义明确片段。 |
| 1229 分段转写 | 包含自动摘要、原始对话和参数表；重点讨论索道桥、抗滑桩、桩基工法、计划执行和展示需求。 | 产品判断以原始对话为主；摘要只用于定位，不独立作为证据。 |
| 1250 分段转写 | 总工对现有软件使用、调整频率、汇报输出、展示中心和落地时机的判断。 | 用于识别使用动力、抵触和阶段性风险。 |

材料限制：未获得当前总进度计划、历次调整版本、实际完成数据、地质或成本记录，也未直接访谈总包、监理和业主。因此，具体日期、成本、功效及关键线路关系均按受访者表达记录，未做独立复核。

# 三、业务现状还原

| 环节 | 当前做法（事实） | 主要问题 |
| --- | --- | --- |
| 1. 初始策划 | 项目前期使用斑马进度和表格编制计划、功效与资源配置；计划软件主要集中在前期使用。 | 初始计划基于当时工况，现场条件变化后有效性快速下降。 |
| 2. 现场执行 | 按计划组织施工，并通过班组、领导意见和现场判断调整。 | 地质、设备、环保、场地和外部要求可能使关键工序无法执行。 |
| 3. 偏差识别 | 发现实际完成显著落后，重点关注索道桥、抗滑桩和主桥桩基等关键对象。 | 偏差可能是工法失效或逻辑改变，不是简单顺延几天。 |
| 4. 调整决策 | 完成项从计划中删除，对未完成项重新分析；调整先后逻辑、开始时间和资源配置。 | 约束和调整理由主要依赖人工讨论，复盘和复用能力弱。 |
| 5. 赶工处理 | 通过增加人工挖孔资源、调整模板高度等方式压缩后续工期。 | 投入、工期、安全和实施条件之间缺少统一量化比较。 |
| 6. 汇报输出 | 根据监理、总包会议要求形成新版计划，并补充文字和表格说明。 | 反复整理不同表达形式，当前阶段较繁琐。 |
| 7. 展示协同 | 总包拟建设展示中心，希望以模型和红黄绿状态呈现形象进度。 | 展示需求明确，但数据更新责任、频率和系统边界尚未确认。 |

## 3.1 关键事件与计划变化链

| 现场事件 | 受访者描述 | 计划影响 | 项目应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 索道桥延期 | 原计划 5 月底完成，后调整到 7 月 31 日。 | 影响南岸施工便道及后续抗滑桩、主桥桩基衔接。 | 重新安排关键线路和相关开始时间。 |
| 抗滑桩要求变化 | 原考虑跳孔完成一半后同步开主桥桩基，后被要求全部完成再启动。 | 平行作业改为串行，关键工序窗口被压缩。 | 调整主桥和引桥桩基先后关系。 |
| 旋挖钻工法失效 | 客户称硬岩强度超过 100MPa，旋挖钻约 3 个月仅完成 3 根。 | 理论功效失效，桩基计划出现结构性偏差。 | 部分位置改人工挖孔及爆破；冲击钻受场地、环保限制。 |
| 墩身赶工 | 模板由 4.5 米一模调整为 6 米一模。 | 以新增投入压缩后续墩身施工周期。 | 增加模板投入，但安全、浇筑协调和成本未在材料中量化。 |

“排计划不难……就是现场落实不了，时间过了，但是活儿没干出来，计划又得调。”  — 工程部长，1229 分段 06:43—09:30

# 四、角色目标、动力与抵触

| 角色 | 主要目标 | 当前痛点 | 使用动力与抵触 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总工 | 守住关键线路；在会议中快速说明偏差和调整；避免重复整理计划、文字和表格。 | 当前索道桥阶段调整频繁，但计划调整本身耗时不高；现有软件主要用于前期。 | 愿意接受实际更新后自动重排和同步输出；抵触新增账号、重复填报、交付过晚以及只为单项目定制的低复用功能。 |
| 项目工程部长 | 组织计划讨论、更新逻辑和资源；让总包与业主直观看懂现场进度。 | 工法和现场条件使计划失效；方案想得到但难以确保落地；需要反复改计划和解释。 | 认可过程管控、形象进度和可追溯输出；明确表示不缺编计划工具，不期待软件替代人工决策。 |

被提及但未直接访谈的角色：总包提出展示中心和计划管理要求，监理会议触发计划更新，业主/甲方影响工艺与节点要求。但三者的真实使用意愿、决策权、预算和数据投入责任均为材料不足，暂不判断。

# 五、问题与产品机会判断

显性问题：计划与现场实际脱节；关键工法失效后需要反复调整；当前会议汇报需要同时形成计划、文字和表格；文字或静态表格不利于总包、业主快速理解形象进度。 [E03—E05、E08、E14]

隐性问题（推断）：现场约束、工法适用性、资源成本和关键线路影响尚未沉淀为可复用的结构化记录；完成项直接删除会削弱计划变更的可追溯性；专业分包只管一座桥，但管理要求来自总包，价值实现依赖跨组织数据与汇报闭环。

核心矛盾：静态计划需要稳定输入，现场却存在高影响、低可预测的约束变化；软件若要求额外填报会增加负担，但没有及时、真实的数据又无法给出可信判断。

当前产品机会：围绕实际进度建立关键线路影响解释，锁定已完成任务、重排剩余任务并自动形成新版计划和汇报说明；以模型或工点视图呈现红黄绿状态；对少数高影响工法/资源决策进行受控情景对比。

当前非机会点：把初始计划编制作为核心卖点；宣传一键最优或替代专家；只做三维展示而不连接实际与计划；要求项目重复录入已有数据；依赖长期高频调计划的商业假设。

# 六、产品假设验证

| 产品假设 | 结果 | 证据与判断 | 产品启示 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户存在高频计划编制困难 | 不成立 | 两位受访者均表示编计划本身不难，现有工具可完成。 | 不以“更容易编计划”作为主价值。 | 误把执行问题包装为排程问题。 |
| 实际更新后自动重排并生成汇报材料有价值 | 条件成立 | 总工认可该方向，但当前频繁调整可能只存在于关键阶段。 | 以“锁定完成项—重排剩余项—输出计划与说明”为最小闭环。 | 关键阶段结束后使用频率下降。 |
| 形象进度可视化是明确需求 | 条件成立 | 工程部长明确描述红黄绿模型展示；总工也提到展示中心可承接。 | 将状态、位置、关键节点和延误原因统一呈现。 | 需求主要来自总包，数据更新和采购责任不清。 |
| 多方案比选是核心价值 | 弱成立 | 工法选项客户能够想到；有价值的是验证工期、成本、资源和连锁影响。 | 只围绕真实决策做少量受控方案，不做无约束生成。 | 现场执行问题可能无法被模型解决。 |
| 结构参数导入后自动生成计划框架有持续价值 | 弱成立 | 总工认为方向接近需求，但预计功能可用时项目已过主体关键阶段。 | 仅在能快速复用既有文件、减少录入时保留。 | 交付时机晚、单体工程剩余周期短。 |
| 软件能显著改善计划执行结果 | 材料不足，暂不判断 | 没有系统真实操作、前后对照或计划—实际偏差数据。 | 先验证信息和决策闭环，不承诺业务结果。 | 执行仍受人、资源、地质和外部条件支配。 |
| 客户愿意持续使用或付费 | 材料不足，暂不判断 | 未讨论采购、预算、账号安排和长期责任人。 | 需分别验证专业分包使用者与总包决策者。 | 需求方、使用方和付费方可能不一致。 |

# 七、产品能力建议

| 优先级 | 能力建议 | 最低验证形态 | 输出价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 计划—实际—关键线路联动 | 导入当前计划和实际完成，保留完成项历史，自动识别剩余任务及受影响链路。 | 明确哪里延误、影响什么、下一步必须调整什么。 |
| P0 | 一键生成新版计划与汇报说明 | 一次更新同时输出计划表、关键变化、延期原因、资源调整和会议说明。 | 减少当前重复整理计划、文字和表格的工作。 |
| P0 | 形象进度与风险展示 | 在桥梁/工点视图标识实际位置、完成比例、关键节点及红黄绿状态。 | 让总包、监理和业主快速建立空间与进度认知。 |
| P1 | 受控情景验证 | 针对一个工法或资源决策，对比 2—3 套方案的工期、资源、成本量级和硬约束。 | 支持人工决策验证，而非自动替代专家。 |
| P1 | 现场约束与变更留痕 | 记录地质、环保、场地、监理要求、设备适配和变更原因，并关联计划版本。 | 让调整依据可追溯、可复盘、可向上解释。 |
| P2 | 既有数据复用与计划框架生成 | 直接读取现有计划/结构物数据，不要求重复建模；快速形成可编辑框架。 | 仅在准备成本低且交付时机仍有价值时投入。 |

# 八、下一轮验证方案

验证原则：系统尚不能支持客户真实使用时，应采用真实数据桌面推演。产品方先完成数据整理和方案生成，客户只负责校核、修改和判断，不询问泛化的“好不好用”。

| 验证主题 | 具体动作 | 需补充材料 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键线路复现 | 复现索道桥延期后，南岸便道、抗滑桩和主桥桩基的连锁变化。 | 调整前后计划、实际日期、逻辑关系。 | 客户确认关键链和版本差异，无关键环节遗漏。 |
| 动态重排闭环 | 锁定已完成任务，对剩余任务调整逻辑、开始时间和资源，生成新版计划。 | 当前剩余工程量、资源和约束。 | 一轮评审内完成调整，工期来源和变化原因可解释。 |
| 汇报输出价值 | 由同一次调整自动生成计划表、文字说明和关键变化摘要。 | 一次真实监理或总包会议材料。 | 客户愿意直接采用或仅做少量修改后用于真实汇报。 |
| 形象进度展示 | 在模型/工点视图展示实际位置、完成状态、关键节点和延误原因。 | 结构物编码、实际完成、状态口径。 | 总包或监理能据此正确理解位置、状态和后续影响。 |
| 多方案增量价值 | 回放一个工法/资源决策，对比少量可行方案；固定不可变约束。 | 工法功效、资源成本、场地环保条件。 | 只有方案改变选择、排除错误选项或明显减少讨论时才判定成立。 |
| 持续使用可能 | 在关键阶段结束后继续观察两个月的更新和汇报需求。 | 实际更新频率、使用角色和输出用途。 | 确认价值是否持续；若仅展示中心或短期汇报使用，则收敛场景。 |

下一轮必须补齐：当前及前一版计划、真实完成数据、索道桥及桩基逻辑、工法与资源参数、计划调整说明、展示中心的数据口径和更新责任人。

当前不得承诺：节省多少时间、提高多少准确性、自动找到最优方案、改善实际施工结果、形成持续采购或付费。上述结论均需真实使用或对照数据后判断。

# 九、最终验证结论

延沧河大桥验证了一个重要边界：客户并不缺少编计划的能力，也不缺少应对方案的想法；真正缺口是把快速变化的现场条件转化为可解释、可追溯、可对外沟通的新版计划。因此，产品应优先验证“实际进度穿透 + 关键线路影响 + 动态重排 + 汇报输出”，再验证少量多方案比较是否能带来决策增量。若只能提供初始排程或纯展示，且需要额外填报，项目价值不足。

# 附录：证据索引

| 编号 | 原始位置与证据摘要 |
| --- | --- |
| E01 | 1200 分段 00:00—02:20：现场条件、资源配置和开始时间变化导致关键线路持续压缩。 |
| E02 | 1229 分段 00:29—01:06：完成项删除，未完成项重新分析，调整逻辑、资源和工期。 |
| E03 | 1229 分段 01:17—03:39：索道桥延期，抗滑桩由可并行变为先全部完成，桩基顺序重排。 |
| E04 | 1229 分段 03:39—06:29：旋挖钻失效后改人工挖孔/爆破，模板由 4.5 米调整为 6 米。 |
| E05 | 1229 分段 06:43—09:30：编计划不难，难在现场无法落实，计划反复修改。 |
| E06 | 1229 分段 07:02—08:41：工法方案客户能够想到，工程部长表示不缺工具，困难在方案落实。 |
| E07 | 1229 分段 09:57—11:52：旋挖钻进出场、租金、运输和包干合同构成真实决策约束。 |
| E08 | 1229 分段 12:28—13:40：展示中心希望用模型和红黄绿状态呈现形象进度。 |
| E09 | 1229 分段 14:09—16:19：电子沙盘可用于讲解，但仍需文字成果；工程部长定位为过程管控。 |
| E10 | 1250 分段 00:29—01:30：斑马主要用于前期计划，其他部门和后续功能使用有限。 |
| E11 | 1250 分段 01:36—02:19：认可结构数据导入和计划框架方向，但担心功能可用时主体阶段已过去。 |
| E12 | 1250 分段 02:29—03:23：索道桥关键线路反复调整，总工认为执行偏差造成修改麻烦。 |
| E13 | 1250 分段 03:23—04:39：展示中心可使用，但需关注账号和填报工作量；后续调整需求可能下降。 |
| E14 | 1250 分段 04:43—06:34：当前约按会议需要调计划并形成文字、表格；总工认可快速生成方向但称后期可能用不上。 |
| E15 | 用户补充背景：某专业分包项目仅负责延沧河大桥单位工程，受垫丰武 TJ08 标总包管理。 |