## 精简调研记录
总进度计划策划与多方案比选 · 客户调研记录
聚焦两版计划思路变化：复现前期总进度计划的策划推导链，并验证系统能否围绕真实变量生成、解释和比较备选方案。
访谈日期 |  | 受访角色 |  | 是否参与两版计划 |  | 访谈人员
验证范围 |  |  |  | 记录状态 |  | 本轮对照材料 | 4月27日桥梁/架梁计划；6月6日总体进度计划
序号 | 核心环节 | 面向客户的核心问题 | 结合材料的追问点 | 客户原话 | 已确认事实 | 产品判断 | 待验证问题 | 下一步动作
1 | 思路变化 | 请您对着两版表讲一下：4月版先算什么、再决定什么；6月版先定什么、再往下拆什么？ | 对照4月版的单桥计算与架梁方案页，以及6月版的总体计划和“各专业及关键工点”。
2 | 思路变化 | 为什么会从4月版的方法调整到6月版？前一版最难解决什么，新一版希望解决什么？ | 追问是范围扩大、关键节点控制、专业协调、数据维护还是决策方式发生变化。
3 | 总控策划 | 在6月版总控计划里，哪些内容必须先固定，哪些是计算以后得到的结果？ | 区分总体目标、外部条件、关键节点、开工边界与计算得到的工期/日期。
4 | 总控策划 | 4月版单桥和架梁的详细计算，在6月版中哪些继续沿用、哪些被简化或改写、哪些不再使用？ | 确认详细数据如何进入总控计划，避免把两版当作互不关联的文件。
5 | 总控策划 | 哪几条专业或关键工点关系真正决定总体工期？某个节点不满足时，通常先调整什么？ | 请客户指出真实关键链及调整顺序；再追问资源、顺序、工作面、开始时间或施工条件。
6 | 方案形成 | 4月版中“3片/4片、互通早/晚”等方案分别要解决什么矛盾？这些方案是怎么被提出的？ | 方案标签的具体含义以客户解释为准；记录触发方案的冲突和决策问题。
7 | 方案形成 | 做总进度计划时，哪些变量值得形成备选方案，哪些条件不能被方案改变？ | 开放回答后，再追问顺序、资源、工作面、开工时间、产能、外部手续和季节影响。
8 | 方案选择 | 最终比较方案时，你们真正看哪些指标和底线？什么情况下一个方案会被直接否决？ | 重点记录实际取舍规则，不预设权重；区分总体工期、关键节点、资源可行性和施工组织。
9 | 价值验证 | 如果系统复现6月版基准方案并生成2～3个可解释备选方案，出现什么具体结果，您会认为值得继续验证？下一轮选哪个真实问题？ | 要求形成可验证证据：发现新冲突、形成可行新方案、解释取舍或快速重算；不能只记录“直观”。

## 方案比选验证
总进度计划 · 多方案比选验证记录
先复现一套基准方案，再只改变客户确认的方案变量；所有方案必须在同一固定约束和同一比较口径下判断。
基准方案来源 | 6月6日总体进度计划的总控策划思路 |  | 本轮真实问题 |  |  |  | 客户复核角色
验证日期 |  | 方案数量 |  | 记录状态 |  | 总体结论
一、方案定义与结果对照
方案 | 方案定位 | 可调变量 | 固定约束/边界 | 预期解决的矛盾 | 总体工期/完工 | 关键节点影响 | 资源/施工组织影响 | 客户判断 | 判断依据/客户原话
基准方案 | 复现6月版总控策划逻辑
方案A
方案B
方案C
二、方案比较口径（由客户确认，不预设权重）
比较维度 | 是否关键 | 不可突破的底线 | 客户实际判断口径 | 证据/原话
总体工期或完工时间
关键节点是否满足
资源配置是否可行
施工顺序与工作面是否可执行
外部条件和季节影响是否被考虑
结果和差异是否可解释
三、本轮选定的真实验证场景
真实决策问题
可调方案变量 |  |  |  |  | 固定约束
客户期望看到的结果
通过标准
不通过标准
所需数据/复核人

## 材料与结论
两版计划材料证据与验证结论
一、材料事实、推断与待确认事项
类别 | 材料证据 | 当前可以确认 | 当前不能直接确认 | 对调研的影响
事实 | 4月27日桥梁进度统计工作簿：15张工作表，含汇总、单桥构件工序和特殊结构施工工艺。 | 以单桥构件和工序为粒度，使用工效、设备和前后时间公式计算。 | 不能仅凭文件判断当时由谁维护、怎样评审。 | 追问详细计算如何进入总控计划。
事实 | 4月27日架梁工期计划工作簿：包含“3片”“4片-互通早”“4片-互通晚”等独立方案页。 | 方案页同时处理路线、路基、梁量、架梁日期和架梁方向。 | 方案标签的精确定义及选择原因需要客户说明。 | 直接追问方案如何提出和比较。
事实 | 6月6日总体进度计划工作簿：按总体计划、各专业与关键工点、数量基础进行汇总。 | 总体工期由桥梁、路基、隧道、梁场等专业和关键节点逐层汇总。 | 不能仅凭表格判断哪些日期是目标、哪些是计算结果。 | 重点还原总控策划推导链。
推断 | 两版结构和公式组织方式发生变化。 | 策划重心可能由局部桥梁/架梁可行性转向标段总体工期和专业协调。 | 变化原因尚未得到客户确认。 | 必须先确认变化动因，再判断产品机会。
待确认 | 4月版汇总页当前文件存在部分公式错误；6月版未单独设置方案比较页。 | 当前材料存在维护和方案表达分散现象。 | 不能据此判断客户原始文件质量或工作能力。 | 访谈只询问维护方式和方案形成过程，不作负面归因。
二、核心产品假设验证
产品假设 | 验证结果 | 证据摘要 | 限制/反证 | 回流动作
系统能够复现6月版基准方案的总控策划推导链
系统能够把关键可调变量组织为可解释的备选方案
方案比较结果能够支持客户选择或否决方案
数据准备和方案配置成本具备未来落地可能
三、总体结论与下一轮验证
总体结论 |  | 已记录核心问题 | 0/9
客户价值原话
成立的核心价值
主要限制/反证
下一轮真实验证场景
通过标准
回流方向