泸古项目前期工期策划思路分析

基于工程部长上午调研录音的业务方法还原

项目：泸古项目

访谈对象：工程部长 李宗仁

调研日期：2026 年 7 月 15 日上午

文档定位：内部产品验证材料

分析口径：只归纳客户实际做法；我方介绍不作为客户已验证结论

核心结论：客户不是从项目开工日机械顺排全部任务，而是以架梁路线、连续梁合拢等控制节点搭建总控骨架，先按工程量、工效和资源计算持续时间，再倒推最晚开工时间；控制性工程精细排，普通工程保留现场调整空间。

一、客户前期工期策划的整体方法

客户的计划编制过程可以归纳为六个连续步骤。真正困难的部分不是在 Excel 中填日期，而是把架梁通道、控制节点、施工逻辑、资源周转和现场弹性先想清楚。

- 识别项目的合同工期、架梁、合拢等控制节点，明确哪些日期不能被突破。

- 根据各工点工程量、经验工效和资源投入，计算每项工作的持续时间。

- 以梁场和架梁路线串联全线工点，确定桥与桥之间的主要先后关系。

- 从架梁或合拢节点向前倒排，形成各结构物的最迟完成和最晚开始时间。

- 结合模板、钻机、挂篮、班组、钢筋加工和混凝土供应配置资源，并安排周转。

- 按控制性工程与普通工程采用不同粒度，形成总体计划，并为月度滚动管理保留调整余量。

归纳表达：任务持续时间≈工程量÷单资源工效÷有效资源数量＋养护、安装、转场及必要等待；最晚开始时间＝控制节点要求时间－任务持续时间－风险余量。

二、总体计划骨架：以架梁路线和控制节点为主线

2.1 先确定梁场和架梁主线

- 先明确梁场位置、建设和取证时间、开始制梁时间、初始存梁量及制梁能力。

- 确定架桥机从哪里开始，按什么顺序经过各座桥，哪些桥必须优先贯通。

- 考虑运梁车通道、架桥机横移、回退、拆装以及穿越隧道等条件。

- 桥与桥之间最主要的逻辑关系来自架梁通道；普通下部结构在不影响架梁时可以灵活开工。

2.2 连续刚构合拢决定通道释放

连续刚构并不是独立工点，而可能是架梁路线的制约点。只有主桥合拢并形成通道后，架桥机和运梁路线才能继续向后推进，因此连续梁的下部、0号块、挂篮和悬浇节段会成为全线控制链的一部分。

2.3 左右幅需要穿插，而非简单顺排

- 不是始终完成一幅后再统一施工另一幅，而是结合架梁通道进行左右幅交叉。

- 一幅架完后切换到另一幅，可给已架一幅留出横隔板、湿接缝等施工窗口。

- 湿接缝混凝土施工后应减少运梁车持续通行产生的振动，避免影响结构耐久性。

- 穿插方案的目标是减少等待时间，避免架梁期间其他工作面长期停滞并侵蚀总工期。

关键判断：客户的架梁策划本质上是“通道释放＋设备移动＋结构施工窗口”的组合推演，不是按桥梁里程机械排序。

三、工点持续时间与倒排方法

3.1 按工程量、工效和资源测算持续时间

- 桩基通常按桩数和钻机工效计算，例如一台钻机每天完成多少根。

- 墩柱、柱系梁等结合结构数量、施工节奏和模板套数估算。

- 连续梁按节段数量和单节段周期计算，并加入挂篮安装、预压等准备时间。

- 任务之间还需要计入养护、转场、设备安装和必要等待。

3.2 由最迟完成时间倒推出最晚开工

架梁开始时间确定后，客户会反推桥梁下部结构的最迟完成时间，并通常在架梁前预留约 1—2 个月余量。计划中的开始日期不是所有工点都必须严格执行的日期，而是判断是否仍有调整空间的基准。

- 可以提前施工，但不是所有任务越早完成越好。

- 在可用余量内晚开或调整顺序，不视为真正风险。

- 只有预测完成时间开始侵蚀架梁、合拢等控制节点余量时，才需要升级管理。

四、连续梁与控制性工程的精细策划

客户对连续梁和关键通道工程会细化到主要工序，典型链路为：桩基→承台→墩身→0号块→挂篮安装及预压→悬浇节段→边跨合拢→中跨合拢。

- 比较多个 T 构的完成时间，以最晚完成的对象作为合拢控制点。

- 其他 T 构不能提前过多，必要时主动推迟开工，使各 T 构尽量接近同步。

- 控制最紧的主墩不能耽误，其他墩可以利用余量适当放慢。

- 墩身、0号块和悬臂状态需要考虑连续施工与徐变差异，避免新老混凝土产生裂缝风险。

- 边跨、过渡墩现浇段和中跨合拢需要按最终合拢时点协同安排。

策划特征：客户追求的不是所有任务越早完成越好，而是关键结构在合适时间完成，并与最终合拢节点保持协调。

五、任务拆分粒度：重点细、普通粗

客户明确认为，计划过粗时 Excel 已经足够，软件没有额外价值；计划过细时又无法与现场实际施工结合。因此需要分层管理。

| 对象 | 建议粒度 | 现场允许的弹性 |
| --- | --- | --- |
| 控制性工程 | 细化到墩台、关键工序和控制节点 | 关键墩台和先后关系需要强控制 |
| 普通桥梁 | 按桥、左右幅或月度完成量 | 在总时间窗口内可调整具体施工顺序 |
| 桩基 | 按墩台或作业单元合并计算 | 不固定每根桩的施工先后 |
| 墩柱与柱系梁 | 作为交替衔接的组合过程 | 不能简单拆成两个互不关联的任务 |
| 月度计划 | 数量目标＋少量关键墩台要求 | 普通任务允许现场选择具体对象 |

例如，同一墩台下多根桩基可以作为一个作业单元计算，现场可能先施工任意一根；只要在总体窗口内完成，并不要求严格按照计划编号顺序执行。

六、资源和工装策划：不是简单增加设备

6.1 关键工装提前配置并安排周转

- 控制性主墩通常单独配置模板，普通桥梁根据结构数量和工期确定模板套数。

- 承台平钢模等通用模板可以周转，异形墩柱、柱系梁和盖梁模板可能需要单独配置。

- 部分桥梁会有意后开，以等待其他桥梁模板周转过来。

- 配置原则是既满足工期，又避免模板、设备和班组过量投入形成窝工。

6.2 资源能力需要上下游耦合

钻机、模板或工作面增加，并不必然带来同比例工期压缩。客户会同时考虑钢筋加工、混凝土供应、班组能力和设备保障。

- 若钢筋加工厂每天只能供应一定数量钢筋笼，继续增加钻机只会形成等待。

- 混凝土供应中断、设备故障或队伍不熟练会直接降低计划工效。

- 梁场制梁、存梁和现场架梁速度必须匹配，不能只优化其中一个环节。

6.3 日历与非理想因素

客户认为实际计划还应考虑高温、雨季、大风、春节、材料供应、设备故障和偶发地质问题等因素。经验上可按每月约 25 个有效施工日理解，并为全年保留一定非有效时间。

待确认口径：录音中一方面提到真实计划应考虑这些因素，另一方面又提到当前版本尚未完整计入制约因素。需要由总工确认现有 Excel 已包含哪些余量、哪些仍是管理经验。

七、现有 Excel 计划如何承载这套思路

- 总体计划约有数百条任务，开始时间、持续时间和结束时间通过公式连接。

- 修改关键输入后，后续日期可以自动顺延，支持总体计划快速调整。

- 计划中还整理了架梁顺序、关键工点持续时间和主要工装配置。

- 客户认为难点主要在前期思路和逻辑推演，横道图和公式只是承载结果。

产品边界：如果系统只是复刻一张粗粒度横道图，客户认为 Excel 足够；系统必须在复杂逻辑复现、多方案重算、影响解释和月度滚动方面形成增量价值。

八、总体计划如何衔接月度执行

客户希望总体计划不是一次性成果，而是后续月度管理的基准。其现行业务闭环可归纳为：

- 从总体计划筛选当月应完成的任务和形象进度目标。

- 按工点向施工队下达完成多少根桩、多少道系梁、多少米墩柱及少量关键墩台要求。

- 由现场技术员核查实际完成情况，并记录未完成原因。

- 未完成内容顺延到下月，同时要求采取增加资源或压缩周期等措施。

- 通过月度进度分析会判断偏差是否已经影响总工期或控制节点。

因此，前期总计划的价值不只在于得到一组日期，还要能够支持后续月度计划提取、实际进度回收、余量判断和滚动调整。

九、客户策划方法的核心原则

| 原则 | 具体含义 |
| --- | --- |
| 先骨架后细节 | 先确定架梁、合拢和关键通道，再细化单体工程。 |
| 先算持续时间再倒排 | 先用工程量、工效和资源算工期，再根据最迟完成时间反推开工。 |
| 关键位置强控制 | 控制性工程细化到墩台和工序，普通工程控制总量和时间窗口。 |
| 余量内允许调整 | 普通日期偏差不是风险，侵蚀关键节点余量才需要预警。 |
| 资源必须成套匹配 | 钻机、模板、钢筋、混凝土、班组和工作面需要共同平衡。 |
| 计划服务现场而非束缚现场 | 硬约束必须执行，普通任务的具体顺序允许根据现场调整。 |

十、下一步验证建议

当前项目尚未开工，动态进度闭环暂不具备实测条件。下一步应优先验证客户的前期策划和计算过程，而不是只展示最终排程结果。

- 与总工复盘原始总计划的形成过程，获取工程量、工效、架梁顺序、资源配置和控制节点依据。

- 选择“全线架梁控制链＋一座控制性桥梁”作为范围，在系统中复现客户现有计划。

- 以开工调整到 9 月 1 日为真实变化条件，比较不调整、资源调整和顺序调整等方案。

- 重点验证逻辑是否覆盖、计算是否可信、差异是否可解释，以及相比 Excel 是否减少重复推演时间。

- 由总工评价结果是否能支持真实决策，而不只评价功能是否完整或页面是否好看。

十一、需要向总工继续确认的问题

- 架梁路线确定时比较过哪些备选方案，最终方案胜出的核心原因是什么？

- 开工日期调整到 9 月 1 日后，哪些控制节点仍固定，哪些任务或资源需要重新安排？

- 关键工效来自定额、历史经验、分包承诺还是项目管理目标？

- 现有 Excel 已计入哪些天气、节假日、材料供应和设备故障余量？

- 哪些资源必须前置固定配置，哪些可以通过方案计算再决定？

- 哪些施工逻辑属于不能违反的硬约束，哪些只是优选组织方式？

- 客户花费时间最多的是数据整理、日期计算，还是方案和架梁路线推演？

附：资料来源与口径说明

资料来源为《泸古项目-工程部长-李宗仁调研-1.docx》和《泸古项目-工程部长-李宗仁调研-2.docx》。两份转写文件的说话人编号不同，分析时按文件首页角色映射识别客户表达。

文档对明显转写错误进行了术语规范，例如“连续钢构”统一为“连续刚构”、“虚变”统一为“徐变”、“装气梁/柱西梁”按上下文统一为“柱系梁”等；无法确认的桥名和数字不作为核心结论依据。

本报告中的计算公式为对客户方法的产品化归纳，不代表客户提供了正式算法或已确认全部参数口径。