# 泸古项目计划粒度验证记录

既有桥梁精细排程方式与分层计划方向验证

项目：泸古高速 TJ-1 标

客户角色：工程部长

验证日期：2026 年 7 月 16 日

验证材料：既有桥梁进度统计表、客户反馈及上午调研记录

验证主题：全项目精细排程是否符合现场计划管理方式

验证状态：方向验证完成，产品方案需调整后继续验证

验证结论：调整后推进。客户否定的是“全项目、全桥梁、逐构件精细排程”的默认方式，不是否定工期计算本身。后续应采用“项目总控＋控制性工程精排＋普通工程形象进度量”的分层计划模式。

# 一、验证背景与目标

客户此前尝试将桥梁工点逐个拆解，按照桩基、承台、系梁、墩柱、盖梁等对象逐项计算工期、资源和开始结束时间。该方式能够形成完整的明细排程，但工程部长在实际使用后已放弃继续维护。

本次验证需要回答三个问题：原计划方式为什么无法持续使用；客户真正需要控制到什么粒度；当前产品的策划、工期计算和动态调整能力应如何收敛。

# 二、验证材料与方法

## 2.1 验证材料

- 《泸古高速TJ-1标桥梁进度统计表4.27(1).xlsx》：客户此前形成的桥梁精细排程文件。

- 工程部长反馈：明细方式过于复杂、工作量大、维护和调整成本过高。

- 工程部长反馈：除控制性工程外，普通桥墩主要按形象进度量管理，不会严格控制到具体墩台。

- 上午调研记录：客户对架梁总控、控制节点、月度计划和现场执行粒度的补充说明。

## 2.2 验证方法

- 检查工作簿的工作表数量、数据规模、公式数量和任务拆分层级。

- 对照客户反馈，判断表格粒度与现场实际管理粒度是否一致。

- 区分“计算逻辑是否有价值”和“全项目是否需要统一精细化”两个产品假设。

- 形成后续产品能力收敛和真实客户验证建议。

# 三、Excel 客观证据

该文件不是简单的总体计划，而是一套逐桥、逐墩、逐构件维护的明细排程模型。

| 证据项 | 分析结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作表 | 15 张 | 13 张桥梁明细表、1 张特殊结构施工工艺表、1 张汇总表 |
| 累计数据规模 | 约 1,130 行、16,517 个非空单元格 | 需要跨多个桥梁工作表持续维护 |
| 公式规模 | 约 5,030 个公式 | 工效、工期、日期和资源之间存在大量联动 |
| 拆分对象 | 约 762 个桩位编号、152 个墩台标签 | 普通桥梁同样被拆到较细对象 |
| 资源描述 | 约 410 个设备、模板和工装相关单元格 | 资源配置与具体对象、日期绑定 |
| 缓存错误 | 12 个 #REF!、1 个 #VALUE! | 反映跨表公式和长期维护存在脆弱性；需在 Excel 重算后复核 |

## 3.1 单桥明细表的拆分方式

- 桩基拆到桩位编号，并维护桩径、桩长、钻机、每日施工长度、工期和开始结束时间。

- 承台、桩系梁和承台系梁维护尺寸、数量、施工时间、模板及日期。

- 墩柱、柱系梁和盖梁维护高度、数量、模板、施工时间及日期。

- 通过公式把前后工序、资源配置和日期连续连接，形成单桥完整计划。

证据判断：客户所说的“复杂、维护不动”并非主观排斥。当前文件的对象规模、公式数量和跨表关系已经形成较高的持续维护成本。

# 四、客户反馈归纳

## 4.1 显性反馈

- 初次编制工作量大，需要逐桥、逐墩、逐工序录入工程量、工效、资源和日期。

- 后续维护困难，一项条件变化会引起大量任务和日期的连锁调整。

- 普通桥梁现场不会严格按照具体墩台顺序施工，过细计划与现场执行脱节。

- 非关键工程更适合控制月度完成多少根桩、多少道系梁、多少米墩柱等形象进度量。

## 4.2 隐含管理原则

- 计划粒度必须与管理决策粒度一致，不是越细越好。

- 控制性工程需要精确到墩台和关键工序，因为其偏差会影响架梁、合拢或总工期。

- 普通工程只需要明确时间窗口、完成量和是否影响后续节点，具体顺序应允许现场调整。

- 计划调整的价值在于快速判断影响和提出措施，而不是重新维护全部明细日期。

# 五、核心问题判断

核心矛盾：原方案把工程明细台账直接当成全项目计划模型，计划粒度超过了现场实际管理粒度，导致输入、维护和调整成本大于决策收益。

| 维度 | 原有方式 | 客户实际需要 | 验证判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划范围 | 所有桥梁统一精细化 | 只对关键工程精细化 | 统一粒度不成立 |
| 任务粒度 | 逐桩、逐墩、逐工序 | 重点到墩，普通按桥/幅/完成量 | 需要粗细分层 |
| 日期控制 | 每项任务固定开始结束日期 | 普通任务控制时间窗口 | 需保留现场弹性 |
| 调整方式 | 条件变化后全面联动修改 | 优先判断控制节点影响 | 应按影响范围重排 |
| 结果用途 | 形成完整明细横道计划 | 支持节点、月度计划和现场管理 | 结果必须可执行 |

因此，本轮不能得出“客户不需要工期计算”的结论。真正被否定的是把精细工期计算默认应用到全部普通工程，并要求用户长期维护全部明细任务。

# 六、产品假设验证结果

| 产品假设 | 结果 | 主要依据 | 产品启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全线所有桥梁统一精排到墩台和构件 | 不成立 | 客户已因复杂度和维护成本放弃 | 不能作为默认产品模式 |
| 控制性工程精排到墩台和关键工序 | 条件成立 | 控制节点偏差会影响架梁、合拢和总工期 | 保留精排引擎并限定适用范围 |
| 普通工程按形象进度量和时间窗口管理 | 强成立 | 符合客户当前下达和检查计划的方式 | 建设数量型计划与进度反馈 |
| 同一项目支持粗细粒度切换 | 强成立 | 客户明确区分控制性和非控制性工程 | 作为 P0 产品能力 |
| 全量明细自动重排即可解决动态调整 | 弱成立 | 即使自动计算，仍可能输出现场不执行的过细结果 | 应先限定影响范围和输出粒度 |
| 开工后按月滚动调整 | 材料不足，暂不判断 | 项目尚未正式开工，缺少实际周期验证 | 后续用真实月度数据验证 |

阶段结论：验证结果为黄色：计划粒度和产品方向已经获得明确反馈，但分层计划、方案重算和月度滚动能力尚未在客户真实业务中跑通。

# 七、建议的产品方向

## 7.1 建立三级计划模型

| 层级 | 管理对象 | 建议粒度 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总控层 | 全线桥梁、梁场、架梁和合拢节点 | 按桥、左右幅和里程碑 | 总体路线、最迟完成和节点余量 |
| 控制性工程层 | 连续梁、关键主墩、架梁通道工程 | 细化到墩台和关键工序 | 工期、资源、瓶颈和调整方案 |
| 普通工程执行层 | 非关键桥梁和普通墩台 | 按月度形象进度量和时间窗口 | 月计划、完成量、偏差和剩余任务 |

## 7.2 产品能力优先级

- P0｜支持控制性工程标记及粗细粒度切换，避免全项目强制统一拆分。

- P0｜支持按桥、左右幅、工序类别和月度完成量表达普通工程计划。

- P0｜预警围绕架梁、合拢等控制节点余量，不因普通任务日期变化频繁报警。

- P1｜控制性工程保留任务网络、工期计算、资源排程和多方案比较。

- P1｜进度反馈后只重排受影响范围，并把结果重新汇总到桥梁和项目总控层。

- P2｜逐桩、逐构件明细作为特殊场景或数据追溯能力，不作为默认维护界面。

# 八、下一步验证方案

下一轮不再完整复刻整份 Excel，而采用“一座控制性桥梁＋一座普通桥梁”的对照验证。

- 控制性桥梁：按墩台和关键工序复现客户策划逻辑，验证工期、资源和控制节点是否可信。

- 普通桥梁：按桥、左右幅和月度形象进度量建模，验证是否减少输入和维护工作量。

- 变化场景：以开工调整到 9 月 1 日为条件，比较原方式和分层方式的调整过程。

- 客户复核：由总工或工程部长评价结果是否可用、维护是否可接受、是否愿意继续使用。

## 8.1 验证指标

| 验证维度 | 判断标准 | 证据形式 |
| --- | --- | --- |
| 输入成本 | 普通桥梁所需输入显著少于逐构件方式 | 输入字段、对象数量和整理时间对比 |
| 计算可信度 | 控制性工程关键工期和节点差异可解释 | 客户复核记录及差异清单 |
| 调整效率 | 开工或资源变化后能够快速形成结果 | 调整步骤、耗时和人工修改量 |
| 现场适配 | 普通工程结果可直接转成月度形象进度计划 | 客户对计划粒度的认可意见 |
| 持续使用意愿 | 客户愿意继续提供数据并完成下一轮复核 | 明确责任人、资料和复核时间 |

# 九、后续行动项

- 与总工补充沟通，确认控制性工程清单和最关键的架梁、合拢节点。

- 从现有 Excel 中选取一座控制性桥梁和一座普通桥梁，整理最小数据集。

- 形成分层计划样例，并记录与原明细方式在对象数量和调整步骤上的差异。

- 使用开工延期场景完成一次方案重算和节点影响分析。

- 组织客户复核，收集对计算可信度、维护成本和决策价值的明确反馈。

# 十、风险与边界

- 本轮仅验证了原计划方式与现场管理粒度不匹配，尚未验证分层产品方案已经可用。

- 项目尚未正式开工，月度进度反馈、滚动重排和风险闭环仍缺少真实执行数据。

- Excel 中的公式错误为缓存结果，需由原作者在 Excel 中重算后确认，不作为唯一否定依据。

- 控制性工程和普通工程的具体划分标准仍需由总工确认，不能由系统自行假设。

- 当前结论不等于放弃逐构件数据；明细数据仍可用于计算、追溯和关键工程分析，但不应全部转化为用户必须维护的计划任务。

# 附：资料口径

源文件：《泸古高速TJ-1标桥梁进度统计表4.27(1).xlsx》，文件未做修改。工作簿规模由程序读取工作表、单元格、公式和字段统计得到。

客户反馈来自工程部长对既有计划方式的明确评价；产品判断为基于工作簿事实和客户反馈形成的阶段性结论，不代表客户已正式确认后续产品方案。