# 泸古项目计划粒度验证记录

总控计划收缩行为与分层计划方向跟进验证｜V2

项目：泸古高速 TJ-1 标

客户角色：工程部长

验证日期：2026 年 7 月 16 日

新增材料：《泸古高速项目TJ-1标总体进度计划-1标6.6.xlsx》

验证主题：客户主动收缩计划粒度是否支持分层计划方向

验证状态：方向证据增强，进入最小场景验证

验证结论：建议按分层计划方向继续推进。新版计划已经从15张逐桥明细表主动收缩为4张总控及关键工点表：普通工程按工点、左右幅和阶段控制，永宁河特大桥主桥、两河口大桥等控制性工程仍细化到主墩和关键工序。这一变化用实际编表行为确认了“项目总控＋控制性工程精排＋普通工程形象进度”的方向。

# 一、验证背景与目标

客户此前尝试将桥梁工点逐个拆解，按照桩基、承台、系梁、墩柱、盖梁等对象逐项计算工期、资源和开始结束时间。该方式能够形成完整明细排程，但工程部长反馈其工作量和调整成本过高，已不再按该方式维护全线计划。

本次新增取得客户6月6日版总体进度计划。验证重点由“客户是否排斥精细计划”进一步收敛为：客户在实际重编计划时保留了哪些计算逻辑、主动删除了哪些维护对象，以及产品应如何承接客户现有总控计划并按需展开控制性工程。

# 二、验证材料与方法

## 2.1 验证材料

- 《泸古高速TJ-1标桥梁进度统计表4.27(1).xlsx》：客户此前形成的桥梁精细排程文件。

- 《泸古高速项目TJ-1标总体进度计划-1标6.6.xlsx》：客户收缩后的全标段总控及关键工点计划。

- 工程部长反馈：明细方式过于复杂、工作量大、维护和调整成本过高。

- 工程部长反馈：除控制性工程外，普通桥墩主要按形象进度量管理，不会严格控制到具体墩台。

- 上午调研记录：客户对架梁总控、控制节点、月度计划和现场执行粒度的补充说明。

## 2.2 验证方法

- 对比两版工作簿的工作表数量、数据规模、公式数量和任务拆分层级。

- 对照客户反馈，判断表格粒度与现场实际管理粒度是否一致。

- 识别新版保留的工期、资源和施工逻辑，区分“计算价值”与“用户维护粒度”。

- 形成后续产品能力收敛和真实客户验证建议。

# 三、新旧计划版本对比

客户并未放弃工期策划，而是把计划从“逐桥明细计算表”重构为“全标段总控＋各专业及关键工点”。以下数据为程序读取两版工作簿所得。

| 对比项 | 4.27 逐桥明细版 | 6.6 总控计划版 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作表 | 15 张 | 4 张 | 减少 73.3% |
| 文件大小 | 329,671 字节 | 71,914 字节 | 减少 78.2% |
| 累计行数 | 1,130 行 | 613 行 | 减少 45.8% |
| 非空单元格 | 16,499 个 | 3,829 个 | 减少 76.8% |
| 公式 | 5,030 个 | 1,450 个 | 减少 71.2% |
| 具体墩台/桩号引用行 | 约 295 行 | 约 22 行 | 主要集中在控制性工程 |
| 公式缓存错误 | 13 个 | 未检出 | 仅说明保存时未见缓存错误，不代表逻辑已复核 |

## 3.1 新版计划保留了什么

- 保留工点持续时间、开始时间、结束时间、是否关键工点和计算依据，说明工期计算仍是策划基础。

- 保留1#、2#梁场的产能、台座、模板、存梁能力和全线架梁顺序，说明资源与施工路线仍需统一总控。

- 保留路基、桥梁、隧道、互通等专业计划和标段总体完工节点，形成跨专业的总控视图。

- 对永宁河特大桥主桥、两河口大桥等控制性工程，仍展开到主墩桩基、承台、墩身、0号块、挂篮、悬浇段和合龙。

## 3.2 新版计划主动收缩了什么

- 普通桥梁不再逐桩逐墩列任务，通常收缩为左/右幅下部结构、架梁和桥面系等3至6项。

- 普通工程的构件数量、模板和设备更多作为工期计算依据或备注，不再全部变成需要持续维护的日期任务。

- 全线计划不再按一桥一表分散维护，而是集中到总体工点、专业和关键节点层级。

- 控制性工程与普通工程采用不同粒度，说明客户已经实际执行了分层计划，而不是仅表达偏好。

新增证据判断：新版文件是比口头反馈更强的行为证据：客户需要的是可计算的总控计划，但不接受把全部计算中间对象都转化为长期维护任务。产品应让计算保持精细、管理界面按需聚合。

# 四、客户反馈与行为证据归纳

## 4.1 客户明确表达

- 初次编制工作量大，需要逐桥、逐墩、逐工序录入工程量、工效、资源和日期。

- 后续维护困难，一项条件变化会引起大量任务和日期的连锁调整。

- 普通桥梁现场不会严格按照具体墩台顺序施工，过细计划与现场执行脱节。

- 非关键工程更适合控制月度完成多少根桩、多少道系梁、多少米墩柱等形象进度量。

## 4.2 隐含管理原则

- 计划粒度必须与管理决策粒度一致，不是越细越好。

- 控制性工程需要精确到墩台和关键工序，因为其偏差会影响架梁、合拢或总工期。

- 普通工程只需要明确时间窗口、完成量和是否影响后续节点，具体顺序应允许现场调整。

- 计划调整的价值在于快速判断影响和提出措施，而不是重新维护全部明细日期。

## 4.3 客户实际编表行为

- 将关键工点作为显式字段，在27个总控工点中标记3个关键工点。

- 对普通桥梁采用桥/幅/阶段计划，对连续刚构等控制性工程采用主墩/关键工序计划。

- 继续用工程量、工效、设备和施工逻辑计算工期，但大幅减少用户必须维护的任务行和跨表公式。

- 将架梁顺序、梁场产能和控制节点放在全线视角统一管理，符合工程部长上午表达的总控思路。

# 五、核心问题判断

核心矛盾：原方案把工期计算所需的工程明细，直接等同于用户每天要维护的计划任务。新版证明客户并未放弃计算，而是把计算依据留在后台，把日常控制对象收缩到总控工点、关键节点和少量控制性工程。

| 维度 | 原有方式 | 客户实际需要 | 验证判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划范围 | 所有桥梁统一精细化 | 全标段总控，关键工程精排 | 统一粒度不成立 |
| 任务粒度 | 逐桩、逐墩、逐工序 | 重点到墩，普通按桥/幅/阶段 | 分层方式已在新版出现 |
| 日期控制 | 每项任务固定开始结束日期 | 普通任务控制时间窗口 | 需保留现场弹性 |
| 调整方式 | 条件变化后全面联动修改 | 优先判断控制节点影响 | 应按影响范围重排 |
| 结果用途 | 形成完整明细横道计划 | 支持节点、架梁总控和月度管理 | 结果必须可维护、可执行 |

因此，本轮可以更明确地排除“客户不需要工期计算”的解释。客户新版仍包含大量持续时间公式、工效和资源依据；被否定的是把全部计算中间对象都变成前台计划任务，并要求长期逐项维护。

# 六、产品假设验证结果

| 产品假设 | 结果 | 主要依据 | 产品启示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全线所有桥梁统一精排到墩台和构件 | 明确不成立 | 新版主动减少73.3%的工作表和71.2%的公式 | 不能作为默认产品模式 |
| 以总控计划管理项目节点 | 强成立 | 客户已明确将6.6版作为节点管控计划 | 应直接承接为基准计划 |
| 控制性工程精排到墩台和关键工序 | 强成立 | 新版对永宁河、两河口主桥保留主墩及合龙明细 | 保留精排引擎并按需展开 |
| 普通桥梁按桥/幅/阶段聚合管理 | 强成立 | 新版多数普通桥梁收缩为下构、架梁、桥面系 | 前台按管理粒度展示 |
| 同一项目支持粗细粒度切换 | 强成立 | 新版已同时使用总控、专业、普通桥梁和控制工程粒度 | 作为 P0 产品能力 |
| 全量明细自动重排即可解决动态调整 | 不成立 | 自动计算不能消除过细结果的维护成本 | 重排范围和输出粒度必须可控 |
| 开工后按月滚动调整 | 材料不足，暂不判断 | 项目尚未正式开工，缺少实际周期验证 | 后续用真实月度数据验证 |

阶段结论：分层计划方向已由客户新版计划和明确管理口径共同验证；尚未验证的是产品能否无损承接该计划、完成一次可信调整，以及开工后的月度滚动与节点预警是否产生持续价值。

# 七、建议的产品方向

## 7.1 建立三级计划模型

| 层级 | 管理对象 | 建议粒度 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总控层 | 全标段专业、工点、梁场及关键节点 | 按专业、工点、桥和里程碑 | 基准计划、架梁路线、节点余量 |
| 控制性工程层 | 连续梁、关键主墩、架梁通道工程 | 细化到墩台和关键工序 | 工期、资源、瓶颈和调整方案 |
| 普通工程执行层 | 非关键桥梁和普通工点 | 按桥/幅/阶段及月度完成量 | 月计划、完成量、偏差和剩余任务 |

## 7.2 产品能力优先级

- P0｜导入并复现客户6.6版总控计划，保留工点、关键标记、日期、计算依据和架梁顺序。

- P0｜支持控制性工程标记、层级展开与聚合，避免全项目强制统一拆分。

- P0｜支持按桥、左右幅、阶段和月度完成量表达普通工程计划。

- P0｜预警围绕架梁、合拢和标段完工等节点余量，不因普通任务日期变化频繁报警。

- P1｜控制性工程保留任务网络、工期计算、资源排程和多方案比较。

- P1｜进度反馈后只重排受影响范围，并把结果重新汇总到专业、工点和项目总控层。

- P2｜逐桩、逐构件明细作为计算、追溯或特殊场景能力，不作为默认维护界面。

# 八、下一步验证方案

下一轮不再验证“能否从零生成一套全量精细计划”，而应以客户已采用的6.6版总控计划为基准，验证产品是否能够承接、解释和调整这套计划。建议采用“全标段总控复现＋一座控制性桥梁精排＋一座普通桥梁聚合计划”的最小闭环。

- 总控复现：导入工点、关键标记、开始结束时间、计算依据、梁场产能和架梁顺序，确保系统结果与客户当前节点口径一致。

- 控制性桥梁：优先选择永宁河特大桥主桥或两河口大桥，复现主墩、挂篮、悬浇和合龙逻辑。

- 普通桥梁：选择一座非控制性桥梁，只保留下部结构、左右幅架梁、桥面系及月度完成量。

- 变化场景：将实际开工条件调整为 9 月 1 日，判断哪些工点、架梁路径和关键节点受到影响，并只重排影响范围。

- 客户复核：由总工和工程部长共同评价节点差异是否可解释、维护量是否可接受、调整结果是否可采用。

## 8.1 验证指标

| 验证维度 | 判断标准 | 证据形式 |
| --- | --- | --- |
| 基准复现 | 关键工点、日期、架梁顺序和资源依据可完整承接 | 系统与6.6版差异清单 |
| 计算可信度 | 控制性工程关键工期和节点差异可解释 | 总工/工程部长复核记录 |
| 调整效率 | 开工变化后快速形成受影响范围和新节点 | 调整步骤、耗时和人工修改量 |
| 粒度适配 | 控制工程可展开，普通工程保持聚合 | 新旧任务对象数量对比 |
| 节点预警 | 只在侵蚀架梁、合龙或总工期余量时预警 | 场景结果及客户判断 |
| 持续使用意愿 | 客户愿意完成下一轮数据更新和结果复核 | 责任人、资料和复核时间 |

# 九、后续行动项

- 将6.6版总控计划作为本轮客户基准，不再要求客户先补齐全线逐构件明细。

- 与总工确认关键工点清单、控制节点及其最迟完成时间，重点核对架梁和合龙约束。

- 选择永宁河特大桥主桥或两河口大桥作为控制性工程样例，整理最小精排数据集。

- 选择一座普通桥梁形成聚合计划，记录与旧版逐墩方式在对象数量和维护步骤上的差异。

- 以9月1日开工条件完成一次局部重算和节点影响分析。

- 组织总工、工程部长复核，收集对节点可信度、维护成本和采用意愿的明确反馈。

# 十、风险与边界

- 本轮已验证客户采用分层总控方式管理节点，但尚未验证当前产品可以无损承接和持续维护该计划。

- 项目尚未正式开工，月度进度反馈、滚动重排和风险闭环仍缺少真实执行数据。

- 新版中仍有多项计划从7月1日开始，而现场最新口径为9月1日开工；需由客户确认哪些属于筹备工作、哪些需要整体顺延。

- 新版未检出公式缓存错误，只能说明保存结果未见明显错误，不能替代客户对计算逻辑和节点日期的专业复核。

- 控制性工程清单、关键节点及预警余量仍需由总工确认，不能仅由系统自行判断。

- 当前结论不等于放弃逐构件数据；明细数据仍可用于计算、追溯和关键工程分析，但不应全部转化为用户必须维护的计划任务。

# 附：资料口径

源文件包括《泸古高速TJ-1标桥梁进度统计表4.27(1).xlsx》和《泸古高速项目TJ-1标总体进度计划-1标6.6.xlsx》，两份文件均未做修改。工作簿规模由程序读取工作表、单元格、公式和字段统计得到。

客户已明确按6.6版总控计划管控节点；该事实用于确认计划管理粒度。关于系统导入、滚动调整、风险预警和持续使用价值的判断，仍属于下一阶段待验证产品假设。