## 场景价值分析矩阵
二、斑马基建版本核心价值场景分析矩阵
场景综合分析 | [6 empty] | 中铁23局3公司｜公司工程部人员 |  | 中铁23局集团｜集团工程部科员 |  | 泸古1标｜项目经理 |  | 泸古1标｜项目总工 |  | 泸古1标｜工程部长 |  | 泸古1标｜工程部技术员 |  | 垫丰武TJ03标｜项目总工 |  | 垫丰武TJ03标｜项目副经理 |  | 垫丰武TJ03标｜技术质量部人员 |  | 垫丰武TJ03标｜工程部科员 |  | 垫丰武TJ03标｜技术部技术员 |  | 垫丰武TJ03标｜进度统计人员 |  | 垫丰武TJ08标｜项目总工 |  | 垫丰武TJ08标延沧河大桥｜工程部长 |  | 垫丰武TJ08标延沧河大桥｜工区长 |  | 江泸宜01标｜工程部代理部长 |  | 沪渝垫长段三分部｜工程部长 |  | 沪渝垫长段三分部｜项目总工 |  | 沪渝垫长段三分部｜总工办主任
核心价值场景 | 场景描述 | 验证对象 | 使用角色及核心价值 | 付费角色及核心价值 | 产品突破点 | 主要风险 | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5） | 验证结果 | 价值评分（-5～+5）
1. 控制节点驱动的前期施工策划 | 何时（When）：项目开工前、重大施工阶段开始前或总体思路调整时。业主工期、开工日期、架梁/贯通/交通转换等控制节点确定或变化。 做什么（What）：基于工程量、工效、资源、施工逻辑和外部约束形成一版可解释、可校核的基准策划。 怎么做（How）：控制性工程精排，普通工程按桥、区段、时间窗口或形象进度量控制；不是全项目逐构件永久精排。 | 验证范围：泸古1标、垫丰武TJ03标、垫丰武TJ08标、江泸宜01标、沪渝垫长段三分部。 覆盖岗位：项目经理、总工、工程部长/代理部长、总工办主任、技术人员。 组织差异：桥隧型项目以架梁/贯通为主线；改扩建项目以交地和交通转换为硬约束；数据未拆细项目只能先粗排。 | 总工、工程部长。围绕控制节点形成可解释的基准方案，统一工程量、工效、工装、施工顺序与工期依据，减少反复校核。客户已明确存在该业务需求。 | 项目经理、公司工程部经理。需要在开工前判断总体方案是否可执行、关键节点能否完成、重大资源投入是否合理。管理价值成立，但购买意愿尚未直接验证。 | 把个人经验转化为可复核的策划依据。 将控制节点、关键约束、施工主线和工期依据关联起来，使方案能够被解释、修改和复核，而不仅是生成一张计划表。 | 使用频率集中在项目初期和重大调整阶段；若每个项目都依赖交付实施+专业审核，将变成一次性策划服务。 | 场景角色：结果接收者＋推广影响者 业务与痛点：公司侧希望项目计划能够继续连接实际进度、偏差和版本；单次计划成果难形成持续管控 价值反馈：认可从计划软件升级为进度管理平台，前期策划只是入口 使用意愿：愿考虑选择项目试点 风险：不是项目详细策划的直接操作者 | +2｜对公司管理有间接价值，但不是直接作业场景 使用意愿：愿推动试点 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果接收者 业务与痛点：集团按公司和重点项目管理，不下钻桩、墩和资源组织；项目只为报审使用计划软件，集团无法承担精细计划维护 价值反馈：前期计划只有与后续预警、减负连接才可能有价值 使用意愿：未表达作为直接用户的意愿 风险：明确不属于集团直接管理范围 | -2｜与集团岗位职责不匹配，直接使用价值低 使用意愿：不作为直接用户 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋结果接收者 业务与痛点：项目前期形成总控和报审计划，过程约两三个月阶段性调整；线性工程外部影响大，全量细计划容易失真 价值反馈：认可控制性工程和关键节点策划，要求复用既有数据 使用意愿：对新增独立系统谨慎 风险：单次出图不足，必须减负并连接成本/产值/报表 | +1｜对控制节点策划有价值，但不认可全量精细计划作为高频工具 使用意愿：谨慎接受数据复用型方案 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：以架梁路径倒排下部结构，校核架梁表与桥梁细表；跨表冲突隐蔽，节点或资源变化后人工调整易错 价值反馈：希望测算最早/最晚时间、资源配置和节点冲突 使用意愿：主动询问资料并愿配合真实数据验证 风险：结果必须结合项目工艺和现场条件，不能机械套模板 | +4｜直接影响总工核心责任，痛点与试点意愿明确 使用意愿：明确愿意配合验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者＋校核者 业务与痛点：实际按工程量—指标—工装—工期—校核循环形成计划，并从4月逐构件思路调整为6月分层总控；过细失真、理论工效遗漏现场约束、方案逻辑变化后近似重算 价值反馈：认可控制点驱动、粗细分层、可解释重算 使用意愿：愿继续提供资料并集中复核，但反对占用大量时间 风险：当前只有一版方案迭代；系统效果和付费未验证 | +4｜前期策划是其核心工作，价值与产品边界表达清楚 使用意愿：愿提供资料并参与复核 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋参数提供者 业务与痛点：参与工效、模板和资源参数判断；经验不足时缺少可靠工效与案例参考 价值反馈：希望得到结合结构、地质和工法的参数参考 使用意愿：存在使用动力，但未单独验证 风险：不能用通用模板替代现场判断 | +2｜能减少参数查找和试算，但直接证据较少 使用意愿：愿意参考，实际使用未验证 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：前期与生产管理共同按工程量、工效、资源和业主节点倒排，重点看控制性桥隧和架梁；缺少把当前全局状态转成节点风险的持续推演视角 价值反馈：认可理论策划和关键链测算 使用意愿：愿围绕关键线路理解结果 风险：只关注项目可干预节点，不替分包配置内部资源 | +3｜策划与关键节点高度相关，价值明确但未用真实数据复核 使用意愿：愿参与校核 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋生产协调者 业务与痛点：参与前期工期和资源策划，更关注现场推进和当前资源协调；对非关键普通桥风险敏感度低 价值反馈：认可工程量、工效、资源的计划逻辑 使用意愿：正向但未形成试用行动 风险：更关注眼前任务，长期全局推演吸引力低于总工 | +2｜能服务关键资源与节点判断，但不是其最强痛点 使用意愿：正向认可，行动未验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：因BIM应用要求配合试点，讨论关键工程计划和形象进度；本人未表达明显计划痛点 价值反馈：认可可解释初版计划方向 使用意愿：主要因总工授权和管理要求配合 风险：不是主动找工具，需求强度弱 | +1｜方向有轻微正向，但缺少主动痛点 使用意愿：配合型意愿 付费意愿：无采购判断权限 | 访谈重点是年/月计划和周产值统计，未直接还原其前期总体策划职责；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜未覆盖前期策划 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：校核者＋执行者 业务与痛点：确认运梁通道、左右幅切换和连续施工等项目特有逻辑；标准模型容易遗漏现场施工组织 价值反馈：需要可解释、可修改的规则 使用意愿：愿参与专业校核，未验证持续使用 风险：不接受脱离现场的自动结论 | +2｜对专业逻辑校核有价值，但不是计划最终决策者 使用意愿：愿校核，使用未验证 付费意愿：无采购判断权限 | 访谈未显示其参与前期总体策划；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜不属于已验证职责 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：统筹关键节点、施工组织和资源假设，要求关键工程细、普通工程粗；理想化顺排无法表达流水搭接和最晚启动边界 价值反馈：认可节点倒排、资源测算和风险判断 使用意愿：同意以延沧河大桥继续验证 风险：日常操作者更可能是工程部，系统不能替代专业判断 | +3｜场景与总工责任匹配，明确认可节点倒排 使用意愿：愿配合试点 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：先有施工组织思路，再按结构、工效和资源形成计划；单桥凭经验和简单表格基本可控，编计划本身不难 价值反馈：更看重后续资源模拟和调整，而非初始排程 使用意愿：开放试用，但要求比原方式更快更准 风险：单一单位工程的初始策划增量有限 | +2｜业务存在但单桥替代价值有限 使用意愿：有条件愿意尝试 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋结果接收者 业务与痛点：接收工程部计划后结合队伍、工作面和机械重新组织；现场核心是管人、队伍和工作面 价值反馈：普通前期计划软件帮助有限 使用意愿：明确没有明显计划软件需求 风险：不应定义为前期策划高频用户 | -1｜前期策划对其仅是参考，系统可能增加负担 使用意愿：缺少直接使用意愿 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：根据总工控制节点拆解详细计划并倒推桩机、模板和流水组织，已调整4—5版；总体思路反复变化导致详细计划重算，历史推导难追溯 价值反馈：关注计划调整是否比Excel更快、更准确 使用意愿：方向正向，但资料和信任基础不足 风险：项目未开工、正式工程部长未到岗 | +3｜重复推演痛点明确，前期价值较高 使用意愿：愿意了解，尚未提供资料 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：在0#台账和分部分项未完成时按总量、区域和经验粗排；工程量拆分校核工作量大，暂不具备精细计划底表 价值反馈：更需要先形成可计划数据底表 使用意愿：未表达直接使用意愿 风险：当前不宜验证精细自动排程 | +1｜策划需求存在，但数据准备成本压过排程价值 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：围绕交地、交通转换和外部前置条件判断整体路基节奏；外部条件变化大，桥梁型模型不匹配 价值反馈：希望判断工作面和资源是否支撑节点 使用意愿：认可进一步研究 风险：不能假设外部条件稳定或只关注桥梁 | +3｜节点策划直接影响改扩建组织，价值明确 使用意愿：愿意研究 付费意愿：未验证 | 场景角色：校核者＋方案参与者 业务与痛点：按业主节点倒排工作点、设备和交通转换阶段；摸不准开工点和设备数量是否足够 价值反馈：明确希望提前判断加点、加设备和限时要求 使用意愿：强正向表达 风险：具体计划由工程部执行，现场不按每日精确量控制 | +4｜问题与输出高度匹配，价值表达具体 使用意愿：明确愿意研究 付费意愿：未验证
2. 针对真实施工决策的有限多方案比选 | 何时（When）：前期策划或执行期出现明确施工选择时。梁场、架梁顺序、施工工法、关键设备、模板/班组、开工点或交通组织存在可选路径。 做什么（What）：固定不可变约束，比较2—3个可实施选项对工期、节点、成本、安全、场地和设备周转的影响。 怎么做（How）：不是无场景生成多套完整总体方案。 | 验证范围：泸古1标、垫丰武TJ03标、垫丰武TJ08标、江泸宜01标、沪渝垫长段三分部。 主要角色：总工、工程部长、总工办主任、技术人员。 共同现状：总体方案通常先形成一版并迭代；真实比选集中在局部施工措施和资源选择。 | 总工、工程部长。针对梁场、架梁顺序、施工工法、工装和关键资源等真实决策，量化少量可执行方案的节点影响。 | 项目经理、公司生产副总。用于审批重大施工组织选择和资源投入，降低仅凭个人经验决策的风险。付费价值取决于比选结果是否真正影响决策。 | 把经验选项转化为可比较的决策依据。 只针对客户已经提出的工法、架梁顺序、工装或关键资源方案，量化其对工期、节点和连锁任务的影响。 | 整体计划通常不会同时编制多套方案；如果方案不可实施、结果不改变选择，或者仍完全依赖专家解释，该场景价值不成立。 | 公司工程部材料未提供其直接参与项目局部方案比选的证据；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜非直接方案决策角色 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果接收者 业务与痛点：集团只看重点节点和结果，不管理项目工法及资源方案；下钻会越过子公司和项目责任边界 价值反馈：只需要看到方案对重点节点的结果影响 使用意愿：无直接使用意愿 风险：不属于集团直接决策范围 | -2｜与集团岗位职责不匹配 使用意愿：不作为直接用户 付费意愿：未验证 | 未直接表达需要开展局部方案对比；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜材料未覆盖 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：关注不同资源配置、架梁节点和施工组织的工期结果；现有跨表测算和人工校核工作量大 价值反馈：希望看到资源/工装变化如何影响节点 使用意愿：愿配合真实数据测算 风险：最终判断必须由项目作出 | +3｜具体决策有吸引力，但尚未证明改变选择 使用意愿：愿意验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者＋校核者 业务与痛点：实际会反复调整梁场、架梁顺序和工装，但通常校准一版方案；方案变化后旧计算难复用 价值反馈：认可围绕一个真实决策做受控比较 使用意愿：愿意校核，未发生系统对照 风险：明确反对把方案数量当价值 | +3｜局部比选贴合工作，但当前主行为仍是一版迭代 使用意愿：愿意校核 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋参数提供者 业务与痛点：提供工效、模板和资源假设；缺少不同配置的案例参考 价值反馈：可用比较结果辅助参数选择 使用意愿：未单独验证 风险：参数需结合项目条件 | +2｜对参数测算有帮助，决策权有限 使用意愿：可能使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：总体方案一版迭代，局部施工措施会比较；工法选择需同时权衡工期、成本、安全和周转 价值反馈：认可局部措施量化比较 使用意愿：愿参与专业判断 风险：不认可整体三方案 | +3｜真实决策存在，比较维度明确 使用意愿：愿意校核 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋生产协调者 业务与痛点：参与资源和施工组织讨论；更关注现场可执行性和当前资源 价值反馈：局部方案结果可辅助生产协调 使用意愿：正向但未明确 风险：总体多方案不是常规工作 | +2｜有辅助价值，直接需求证据有限 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 材料主要围绕展示、关键工程计划与采集方式，未形成其局部方案比选证据；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜材料未覆盖 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 工程部科员主要负责产值与周月统计，不参与已验证的施工方案选择；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜不属于已验证职责 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：校核者＋执行者 业务与痛点：参与工法和设备措施判断，关注运梁通道和连续施工；只看工期会忽略安全、场地和设备周转 价值反馈：希望可解释比较局部措施 使用意愿：愿参与校核 风险：不能替代现场专业判断 | +3｜与技术岗位决策高度相关 使用意愿：愿意校核 付费意愿：无采购判断权限 | 未参与施工措施选择，仅可能提供实际进度数据；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜不属于已验证职责 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：希望比较模板、设备和资源套数对节点的影响；不能靠随意压缩标准工期解决风险 价值反馈：认可资源方案模拟 使用意愿：愿以试点桥梁验证 风险：不建议系统自动推荐复杂施工措施 | +3｜资源方案与关键节点决策匹配 使用意愿：愿意验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋决策参与者 业务与痛点：实际比较旋挖、人工挖孔、模板高度及资源投入；需同时考虑租金、运输、环保、场地和合同 价值反馈：认可资源挂接后的快速模拟 使用意愿：开放参加下一次调整验证 风险：方案本身能想到，价值在量化而非生成 | +3｜真实选择和约束具体，系统增量待实测 使用意愿：愿意联合验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者 业务与痛点：抢工时按天配置人员、机械和工程量并考核；队伍承诺、现场条件和理论工效不一致 价值反馈：少量资源情景可辅助形成可执行抢工计划 使用意愿：计划软件总体需求弱 风险：现场管人和工作面问题无法由方案计算解决 | +2｜抢工场景有价值，普通情况下吸引力低 使用意愿：仅特定抢工场景可能使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：总体思路变化后反复调整施工顺序和资源；详细计划重算频繁 价值反馈：可比较关键资源配置能否满足节点 使用意愿：未直接表达方案比较意愿 风险：证据主要支持策划重算，不支持完整多方案 | +2｜有测算价值，但直接比选证据有限 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 当前仍在数据拆分和粗排阶段，尚未形成可比较的真实方案；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜前置数据不足 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：需在交地顺序、工作面和资源变化下调整施工节奏；外部约束使单一理想方案快速失效 价值反馈：比较不同交地/开工点情景对交通节点的影响 使用意愿：认可研究价值 风险：外部条件不可由系统预测，只能作为情景输入 | +3｜真实情景选择影响刚性节点 使用意愿：愿意研究 付费意愿：未验证 | 场景角色：校核者＋方案参与者 业务与痛点：判断一个、两个或三个开工点及不同设备配置能否满足工期；资源和工作点数量摸不准 价值反馈：明确希望提前判断加点和加设备 使用意愿：强正向 风险：结果仍需结合交地和现场兑现 | +4｜方案变量和决策结果明确，岗位吸引力高 使用意愿：明确愿意研究 付费意愿：未验证
3. 现场变化后的影响识别、计划模型更新与节点决策支持 | 何时（When）：施工执行期出现实际进度偏差、工法失效、交地/通道变化、资源变化或外部要求变化。 做什么（What）：识别变化事实与受影响范围，提出剩余任务工期、逻辑、资源和约束的模型更新建议；专业人员确认后，由现有斑马进度计划软件重算日期、关键线路和控制节点；AI再解释节点影响并支持1—2个干预选项比较。 边界：不是另编一份计划，也不重复建设排程计算引擎。 | 验证项目：泸古1标、垫丰武TJ03标、垫丰武TJ08标、沪渝垫长段三分部；江泸宜01标提供调整需求线索。 岗位覆盖：总工、工程部长、工区长、技术人员、进度统计人员。 典型历史事件：延沧河索道桥延期、抗滑桩逻辑改变、旋挖工法失效；改扩建交地顺序变化。 证据边界：已证明变化事件和节点判断真实，尚未证明AI相对现有计划软件的增量效果。 | 总工、工程部长、进度管理人员。现场条件变化后，锁定已完成工程，判断受影响任务、关键线路和控制节点，并形成剩余计划与调整依据。多个项目已明确该问题真实存在。 | 项目经理、公司生产副总、公司工程部经理。需要尽早知道节点是否失守、影响范围以及需要采取什么协调或资源动作。这是目前最接近管理结果的价值场景。 | 从“重新编计划”突破到“快速判断变化后果”。 锁定已完成事实，只分析受影响范围，直接回答哪些节点会受影响、影响有多大、何时必须干预。这是目前最明确的产品突破点。 | 实际进度和现场约束无法低成本更新时，结果会迅速失真；如果仍需重新人工调整，或结果不能触发管理动作，则场景价值有限。 | 场景角色：结果接收者＋督办者 业务与痛点：公司按节点、实际工效和月度产值发现风险，红黄预警后要求项目自纠或进驻；当前依靠上报和检查，风险可能晚暴露 价值反馈：希望项目变化及时反映并可追溯 使用意愿：愿以项目试点验证 风险：重排由项目完成，公司看结果和影响 | +3｜价值在及时看到节点影响和督办线索，不在操作计划重算 使用意愿：愿推动试点 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果接收者＋督办者 业务与痛点：集团目前以月报结果对比为主，节点滞后往往次月才发现；预警偏事后，且只看产值可能掩盖关键线路风险 价值反馈：希望更及时看到重点节点异常并通知子公司 使用意愿：认可节点预警方向 风险：不负责项目内具体重排 | +3｜价值在重点节点异常和责任督办，计划重算不是集团职责 使用意愿：愿使用预警结果 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋结果接收者 业务与痛点：过程约两三个月调整剩余计划，重点关注控制性工程；全量小节点易天天亮红，现场不可控因素多 价值反馈：只认可关键节点和控制工程风险 使用意愿：对高频系统使用谨慎 风险：需复用已有实际数据，不能新增填报 | +1｜关键节点有价值，但项目经理对日常动态预警认可较低 使用意愿：谨慎 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：希望实际与计划对比后判断是否影响架梁及后续节点；人工难快速识别跨表影响，节点变化后调整麻烦 价值反馈：动态分析可支持施工组织和资源调整 使用意愿：明确愿配合数据验证 风险：必须减少重复填报 | +4｜直接服务总工对影响范围、关键节点和调整动作的判断 使用意愿：明确愿意验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者＋校核者 业务与痛点：月度欠量滚入后续并通过资源/组织追回，强调锁定实际后重算剩余；偏差需判断是否侵蚀架梁、合拢余量 价值反馈：认可节点余量预警和受影响范围重排 使用意愿：愿校核，项目尚未形成真实运行数据 风险：普通日期偏差不应报警 | +4｜业务重要性高；AI相对现有计划软件的增量仍需对照验证 使用意愿：愿意校核 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋数据提供者 业务与痛点：反馈实际完成和现场条件，为重排提供输入；重复填报和过细任务会增加负担 价值反馈：若复用既有记录并只处理异常，可减少整理 使用意愿：未直接验证 风险：实际顺序必须允许偏离初版计划 | +2｜对结果有帮助，但可能承担新增录入成本 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：需要把当前实际转成后续关键节点影响，关注控制性桥隧和架梁；工程部多看眼前，总工缺少全局持续推演 价值反馈：希望判断哪些工点会转化为履约风险 使用意愿：明确认可方向 风险：项目只干预节点和履约，不配置分包内部资源 | +4｜直接服务总工全局风险责任；价值在影响解释和行动判断 使用意愿：愿参与验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋生产协调者 业务与痛点：更关注当前现场推进和资源协调；对非关键普通桥风险敏感度较低 价值反馈：风险结论只有能转为现场协调才有用 使用意愿：未明确 风险：可能认为部分风险已有自由时差无需关注 | +2｜节点风险有用，但只对当前可协调事项有吸引力 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：配合关键工程进度展示和偏差分析；本人未表达明显痛点 价值反馈：能看清重点工程偏差时有辅助价值 使用意愿：配合型 风险：缺少主动使用动力 | +1｜辅助价值存在，主动需求弱 使用意愿：配合使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：执行者＋数据提供者 业务与痛点：每周收集7个分包周报，核对计划与实际并形成例会材料；工作约半天至1天但流程已固化，远期节点分析不是日常重点 价值反馈：若自动识别高影响偏差可减少人工分析 使用意愿：未明确 风险：更细填报会增加负担 | +1｜对高影响风险有辅助价值，但现有痛点不强 使用意愿：未明确 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：校核者＋执行者 业务与痛点：确认架梁通道、左右幅转换等影响链；标准模型遗漏项目特有逻辑会误判 价值反馈：可解释的节点影响有助于专业判断 使用意愿：愿校核 风险：必须允许人工覆盖 | +3｜影响链与技术校核直接相关 使用意愿：愿意校核 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：使用者＋数据提供者 业务与痛点：可从分包取得形象进度表，但无法一人逐结构录入；多工点数据更新量大、口径不统一 价值反馈：批量导入后形成状态日期和高影响异常 使用意愿：愿采用自动导入和少量校核 风险：新增逐项录入会直接阻断使用 | +3｜能明显改善数据入口，但风险判断价值需由管理角色确认 使用意愿：明确愿意尝试导入 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：围绕最晚启动、资源不足和架梁节点判断风险；普通任务偏差报警无意义，需最不利条件倒排 价值反馈：明确认可节点风险预警 使用意愿：愿用延沧河大桥试点 风险：系统只提示风险和资源情景，不自动给施工措施 | +4｜与总工节点控制职责高度匹配；自动重算本身不是新增价值 使用意愿：明确愿意验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者＋决策参与者 业务与痛点：实际锁定完成项后，对未完成项调整工法、逻辑、资源和开始时间；索道桥、抗滑桩和旋挖失效导致计划结构性变化 价值反馈：认可资源挂接后的重排和及时纠偏 使用意愿：愿在下一次调整时联合验证 风险：单桥调整频率阶段性，编计划本身不难 | +3｜真实变化事件明确；需证明AI能降低模型修改和影响解释成本 使用意愿：愿意联合验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋数据提供者 业务与痛点：根据上月遗留和本月目标滚动形成周日任务，抢工时按天考核；队伍、天气、通道和工作面常使计划失效 价值反馈：可用重排结果明确每天/每周必须完成到什么程度 使用意愿：普通情况下软件需求弱，抢工时有价值 风险：现场执行问题不能由计划工具解决 | +3｜抢工和滚动任务有价值，重点是形成可执行动作而非再编计划 使用意愿：特定阶段愿意使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：总工思路变化后多次重新推演详细计划；调整效率和准确性是主要担忧 价值反馈：希望计划联动后快速校核节点 使用意愿：方向正向但尚未提供数据 风险：项目未开工，缺少真实实际数据 | +3｜调整痛点明确；AI相对现有计划软件的增量尚未验证 使用意愿：愿意了解 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：当前基础数据未闭合，只能先粗排后再细化；变化分析会先被数据拆分和校核阻塞 价值反馈：形成稳定底表后才可能支持重排 使用意愿：未明确 风险：当前阶段不具备可靠重排数据 | +1｜潜在价值被数据成熟度限制 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：根据实际交地和外部约束判断后续工作面及交通转换风险；交地顺序和管迁等高影响条件不可预测 价值反馈：希望计算下一块地最晚何时必须交付、当前资源是否够 使用意愿：明确认可 风险：系统不能预测外部事件，只能在变化后重算 | +4｜影响识别与节点决策直接对应改扩建核心风险 使用意愿：愿意研究 付费意愿：未验证 | 场景角色：校核者＋方案参与者 业务与痛点：半月/月度生产例会检查节点并要求队伍加人加设备；工作面变化后资源和阶段节点难持续判断 价值反馈：希望提前提示必须加点或加设备 使用意愿：强正向 风险：不要求每日精确工程量更新 | +4｜节点影响与生产管理动作直接连接；需要可解释的干预依据 使用意愿：明确愿意研究 付费意愿：未验证
4. 总计划到月周计划的执行闭环 | 何时（When）：总计划形成后的持续执行期。 做什么（What）：从总计划提取月周目标，向现场/分包下达；回收实际和未完成原因；判断偏差影响；调整下一周期计划。 怎么做（How）：不是机械分解日期，也不是要求所有现场人员每天全量精细填报。 | 验证范围：泸古1标、垫丰武TJ03标、垫丰武TJ08标、江泸宜01标、沪渝垫长段三分部；公司/集团材料补充了上报要求。 主要岗位：工程部长/科员、现场技术员、进度统计人员、工区长、总工。 组织差异：总包大包模式依赖分包既有表；单桥现场以口头/日志为主；集团以月报、重点项目周报为主。 | 工程部长、计划人员、进度统计人员。复用已有月报、周报和分包进度表，使总计划、月周任务、实际完成和偏差原因保持一致。价值重点是减少重复整理和发现影响节点的异常。 | 项目经理、公司工程部经理。希望掌握计划是否真正执行、偏差是否闭环，减少月底集中报表后才发现问题。公司级价值依赖项目数据能够持续更新。 |  | 最大风险是把维护成本转嫁给工程部和进度统计人员。若需要逐任务重复录入，或者只是多生成一张报表，该场景价值有限。同时目前Excel管理的方式能够满足应用 | 场景角色：结果接收者＋督办者 业务与痛点：公司通过周月报、产值和现场检查掌握项目，要求项目调整可追溯；上报可能滞后或报喜不报忧 价值反馈：希望实际更新后自动形成偏差、风险和版本 使用意愿：愿选项目试点 风险：项目侧必须低成本更新 | +3｜闭环结果能直接服务公司管理 使用意愿：愿推动试点 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果接收者＋督办者 业务与痛点：重点项目按月上报，个别周报；集团按产值和节点对比；月报偏事后，且基层重复填报阻力大 价值反馈：需要及时、真实、少填报的周期数据 使用意愿：认可模板化周期填报和已有数据复用 风险：集团不直接管理项目月周任务 | +2｜需要闭环结果，但不是项目执行端用户 使用意愿：愿使用汇总结果 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋结果接收者 业务与痛点：关注周期报表、产值和关键节点，已有GEPS每日实际数据计划；重复录入和多口径报表负担大 价值反馈：一次采集、多处复用并自动生成报表 使用意愿：只接受复用既有系统的数据链 风险：不认可再建独立填报体系 | +3｜减负和数据复用价值明确 使用意愿：有条件接受 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：希望实际与计划联动并判断架梁影响；计划、形象进度和周报可能重复录入 价值反馈：可快速看到高影响偏差并组织纠偏 使用意愿：愿配合验证 风险：填报成本敏感 | +3｜闭环能支持节点判断，但日常操作不是其职责 使用意愿：愿意验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：从总计划下达月度形象量，回收实际和原因，欠量滚入并要求资源追回；人工筛选、影响分析和版本更新反复 价值反馈：明确希望形成月度计划—实际—剩余重排闭环 使用意愿：愿意提供样例和复核 风险：普通工程按完成量/时间窗口，不按单构件固定顺序 | +4｜与工程部长持续工作直接匹配 使用意愿：明确愿意验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋数据提供者 业务与痛点：核查现场形象进度、反馈完成和未完成原因；新增系统可能造成重复填报 价值反馈：复用日报/月报并减少二次整理 使用意愿：未直接验证 风险：应允许现场顺序变化 | +3｜若真正减少重复表达则有价值，否则会转负 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：公司要求周月校核，项目实际更偏季度全盘统筹；当前信息难持续转成后续节点判断 价值反馈：只需关键线路和合同节点闭环 使用意愿：认可动态调整方向 风险：非关键工点无需同等精度 | +3｜关键节点闭环有价值，频率低于制度要求 使用意愿：愿意验证关键链 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋生产协调者 业务与痛点：更关注当前现场推进和资源协调；远期计划可能不如现场判断直接 价值反馈：若月周偏差能转成协调动作则有用 使用意愿：未明确 风险：不需全盘日常预测 | +2｜可服务协调，但必须聚焦当前可干预事项 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：项目采用总控—年度—月—周—日反馈，技术质量部配合试点；本人暂未发现明显统计痛点 价值反馈：偏差和形象进度用于汇报 使用意愿：因授权和BIM要求配合 风险：并非主动使用需求 | +1｜流程存在但角色主动价值弱 使用意愿：配合型 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：使用者＋执行者＋数据提供者 业务与痛点：一人对接7个分包，周收集、核对、汇总并形成产值和例会材料；流程繁琐但仅半天至1天，当前痛感不强 价值反馈：自动汇总和异常核对可减负 使用意愿：对更细填报明显抵触 风险：系统若提高颗粒度将产生负价值 | +2｜有确定减负点，但现有工作量不重且对细化抵触 使用意愿：只接受不增加录入的方案 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：校核者＋执行者 业务与痛点：提供项目特有施工逻辑并参与计划校核；月周结果若脱离现场约束则不可执行 价值反馈：可校核关键任务和衔接 使用意愿：未验证持续操作 风险：不是主要数据录入者 | +1｜辅助校核价值，直接操作需求较弱 使用意愿：未明确 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：使用者＋执行者＋数据提供者 业务与痛点：汇总多分包进度并形成计划和展示数据；无法一人逐结构录入，但能取得分包现有表 价值反馈：批量导入、编码匹配、异常清单和人工确认 使用意愿：明确愿采用导入与少量校核 风险：重复填报会直接阻断使用 | +4｜与其高负担工作直接匹配，接受方式明确 使用意愿：明确愿意尝试 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：查看实际与计划差异，重点判断节点是否保住；关键阶段后需求频率可能下降 价值反馈：闭环应为其提供关键风险而非全部明细 使用意愿：认可方向 风险：不愿新增账号和重复填报 | +2｜结果有价值，但持续频率和使用窗口有限 使用意愿：有条件接受 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：总计划拆年/月形象量，月周向现场下达位置和内容，调整未完成部分；计划逻辑与实际台账分散，会议需反复更新 价值反馈：实际锁定后生成月周计划和调整说明 使用意愿：愿在计划调整时验证 风险：单桥现有管理可控，必须体现提效 | +3｜闭环与真实工作匹配，但项目规模和阶段限制持续性 使用意愿：愿意联合验证 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋数据提供者 业务与痛点：接收月周目标后结合上期遗留、队伍承诺和现场条件形成周日任务；每日反馈实际；人员少且沟通重复，计划不能照搬 价值反馈：复用每日记录生成周报和下一周期任务 使用意愿：只接受减少重复表达的方式 风险：不是高频计划系统用户，分包直接填报不现实 | +3｜执行闭环真实，价值取决于是否减负 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：工程部从总计划下达月计划，现场技术员反馈，月底汇总并开进度分析会；详细计划多版调整 价值反馈：总计划向年月计划联动和快速调整 使用意愿：方向正向，项目未开工 风险：真实执行闭环尚未发生 | +3｜流程完整且岗位匹配，但仍是开工前预期 使用意愿：愿意了解 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋执行者 业务与痛点：数据底表未完成，当前只能粗排；公司指定系统常增加重复工作 价值反馈：一次录入、多处复用后才可能支撑月周闭环 使用意愿：对新增系统谨慎 风险：当前数据链未闭合 | +1｜潜在减负价值存在，但当前落地基础弱 使用意愿：谨慎 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋校核者 业务与痛点：过程围绕阶段节点检查，不要求每日精确量；外部条件多，日计划准确性有限 价值反馈：月度节点风险和整体节奏有用 使用意愿：认可轻量化过程管理 风险：每日全量更新不现实 | +2｜月度节点闭环有价值，细粒度日管控价值低 使用意愿：有条件接受 付费意愿：未验证 | 场景角色：校核者＋生产协调者 业务与痛点：约半月或月度生产例会检查队伍目标并调整资源；分包不愿透明填报，土石方日量多为估算 价值反馈：按责任点轻量反馈并提前提示节点 使用意愿：明确反对多表格，接受轻量方式 风险：不能依赖分包直接填报 | +3｜流程和管理动作明确，价值取决于低成本采集 使用意愿：有条件使用 付费意愿：未验证
5. 公司/集团重点项目节点监控与督办 | 何时（When）：企业对重点项目进行月度、周度或专项管理时。 做什么（What）：查看重点项目产值和关键节点是否按期、识别异常、通知责任子公司/项目整改并跟踪关闭。 | 验证范围：中铁23局集团工程部科员、中铁23局3公司工程部人员。 项目侧补充：泸古、TJ03、TJ08等项目存在对公司/甲方/总包的周月汇报和形象展示。 直接岗位：集团工程部、公司工程部；项目岗位主要是数据提供者和整改执行者。 | 公司工程部经理及工程管理人员。集中查看重点项目节点、延期风险、责任主体、整改动作和关闭状态，不需要操作项目细颗粒计划。公司工程管理岗位已明确表达此类管理需求。 | 公司生产副总、公司工程部经理。价值在于确定哪些项目需要干预、协调什么资源、由谁负责以及是否完成闭环。这是最可能承接公司级购买理由的场景，但生产副总和采购链路尚未直接验证。 | 从项目数据中提炼节点风险、原因、责任主体、干预事项和关闭状态，帮助公司判断应该介入哪个项目、采取什么动作。 | 项目数据闭环尚未形成时，公司端只能依赖重复报表；若生产副总看完结果不能形成资源协调、责任督办或考核动作，公司则难以应用落地。 | 场景角色：决策者＋使用者＋督办者 业务与痛点：公司看项目位置、日进展、计划调整、风险和版本；按节点、工效、产值分级预警；项目上报和人工检查难及时穿透风险 价值反馈：认可进度管理平台和项目穿透，愿考虑1—2个项目试点 使用意愿：明确愿向内部反馈并推动试点 风险：领导看总体，业务层看数据；敏感经济联动应分阶段 | +4｜直接管理价值和试点意愿均明确 使用意愿：愿推动试点 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋督办者 业务与痛点：管理约30—40个重点项目，按月比较产值和关键节点，预警后通知子公司；当前预警偏事后，集团不能下钻项目细节 价值反馈：重点项目看板、节点/产值预警、子公司责任督办 使用意愿：明确认可该方向 风险：项目精细排程不属于集团；数据必须及时、真实、少填报 | +4｜与集团职责高度匹配，价值和边界清楚 使用意愿：明确愿意使用结果 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果提供者＋整改决策者 业务与痛点：每月向公司/总包报送产值、计划和报表；周期报表多，担心新增录入和项目长期被红灯管理 价值反馈：认可公司/集团看项目全貌和大节点 使用意愿：接受已有数据复用 风险：项目侧更看重成本产值和减负 | +3｜对上汇报价值明确，但必须不增加项目负担 使用意愿：有条件接受 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果提供者＋整改决策者 业务与痛点：向项目/公司解释节点和施工组织，关注架梁风险；跨表冲突和调整难对上说明 价值反馈：企业看到关键节点影响有助于协调 使用意愿：未直接验证企业场景使用 风险：不应要求总工维护企业驾驶舱 | +2｜作为数据与解释来源有价值，非直接企业用户 使用意愿：愿提供专业结论 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋数据提供者 业务与痛点：形成月计划、实际和节点说明供上级使用；多口径汇报可能重复整理 价值反馈：自动生成公司需要的节点和变化摘要可减负 使用意愿：未直接验证 风险：若新增填报会抵触 | +2｜有汇报减负价值，企业督办价值需上级确认 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：数据提供者＋整改执行者 业务与痛点：提供现场实际和原因；多系统重复录入 价值反馈：一次填报多处复用 使用意愿：未直接验证 风险：企业穿透不能增加基层动作 | +1｜只有减负时才有净价值 使用意愿：有条件配合 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：结果提供者＋整改决策者 业务与痛点：对公司和外部说明项目关键节点和履约风险；缺少统一的全局影响说明 价值反馈：关键链和宏观简报可支撑公司判断 使用意愿：认可公司层价值但公司角色未在该项目直接访谈 风险：不能把公司需求转嫁为全项目精细维护 | +3｜对上解释和履约管理价值明确 使用意愿：愿提供结果 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果提供者＋整改执行者 业务与痛点：负责现场资源协调和当前任务推进；企业结论只有转成项目可执行动作才有用 价值反馈：高影响节点督办可推动协调 使用意愿：未明确 风险：不需要企业下钻普通工点 | +2｜对重点节点有用，日常企业监控价值有限 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 场景角色：数据提供者＋汇报执行者 业务与痛点：因BIM新技术要求配合关键工程展示和汇报；主动管理痛点不强 价值反馈：可快速形成面向甲方和公司的形象进度材料 使用意愿：配合型 风险：并非主动使用者 | +2｜汇报价值具体，但主要由管理要求驱动 使用意愿：愿配合 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：数据提供者＋汇报执行者 业务与痛点：每周向甲方和公司上报计划产值、实际产值并服务生产例会；需催收、核对和多口径输出 价值反馈：自动汇总和异常清单可减负 使用意愿：只接受粗粒度和低成本方式 风险：企业要求不能导致更细录入 | +3｜企业上报是其真实工作，减负价值明确 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：专业校核者 业务与痛点：为关键节点和项目特有逻辑提供解释；宏观指标可能脱离施工逻辑 价值反馈：可校核企业风险结论 使用意愿：未直接验证 风险：不是企业看板直接用户 | +1｜专业支撑价值，直接使用价值低 使用意愿：未明确 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：数据提供者＋汇报执行者 业务与痛点：汇总分包表并形成展示数据；多工点输入量大 价值反馈：一次导入形成项目和公司两套结果 使用意愿：愿采用自动导入 风险：公司口径不得增加重复填报 | +2｜可减少汇总，但企业价值需由企业角色确认 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：结果提供者＋整改决策者 业务与痛点：在会议中解释关键线路和计划调整；计划、文字和表格反复整理 价值反馈：同步输出关键变化可支撑总包/公司 使用意愿：认可快速输出 风险：关键阶段后需求可能下降 | +2｜对上汇报有价值，持续性有限 使用意愿：有条件使用 付费意愿：未验证 | 场景角色：数据提供者＋汇报执行者 业务与痛点：向总包、业主说明实际、延期原因和调整计划；多种表达重复整理 价值反馈：一轮更新形成节点说明和风险视图 使用意愿：认可过程管控和展示 风险：权限和信息外露需控制 | +2｜能减少汇报工作，但不是企业购买者 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：数据提供者＋整改执行者 业务与痛点：提供现场实际给工程部；人员少，不愿再维护一套企业上报系统 价值反馈：已有记录被复用时可减少重复表达 使用意愿：普通计划软件需求弱 风险：直接企业监控可能增加负担 | -1｜企业场景对其主要表现为数据负担 使用意愿：仅在零新增录入时配合 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：数据提供者＋执行者 业务与痛点：工程部形成月计划和完成分析向上汇报；项目尚未开工，企业督办链未直接验证 价值反馈：若从既有计划自动生成节点摘要可减负 使用意愿：未明确 风险：缺少企业角色直接证据 | +1｜潜在汇报价值，直接证据不足 使用意愿：未明确 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：数据提供者＋执行者 业务与痛点：当前数据底表尚未完成；企业系统常增加项目工作量 价值反馈：只有一次录入多处复用才可能支持企业汇总 使用意愿：谨慎 风险：数据不成熟且反感重复填报 | +1｜潜在企业复用价值，落地阻力高 使用意愿：谨慎 付费意愿：无采购判断权限 | 未直接讨论公司/集团重点项目督办流程；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜企业场景未覆盖 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：数据提供者＋整改执行者 业务与痛点：项目通过生产例会推动队伍整改；企业上层监控需求未直接表达 价值反馈：节点结果可供上级了解 使用意愿：未明确 风险：不能替代项目现场管理 | +1｜有结果上报可能，企业价值证据弱 使用意愿：未明确 付费意愿：无采购判断权限
6. 形象进度与可视化汇报（独立验证专题） | 何时（When）：领导检查、生产例会、总包/监理/业主汇报、展厅展示。 做什么（What）：跨场景的结果表达和沟通能力，不单独承担产品立项核心价值。；将项目位置、完成状态、关键节点、风险原因和变化摘要以模型、图表或简报呈现。 怎么做（How）：必须连接可信计划和实际数据，不能用“看起来有形象”替代工序闭合和风险判断。 | 验证范围：公司工程部、集团工程部、泸古项目经理/总工、TJ03项目管理与技术质量岗位、TJ08总工/工程部长/工区长。 主要使用者：企业管理者、项目管理层、对外汇报人员；一线施工人员直接价值较弱。 | 工程部长、项目经理、公司工程管理人员。用于检查、汇报和外部观摩，帮助快速说明当前状态、变化影响和后续安排。客户认可其沟通价值。 | 项目经理、公司工程部经理。可降低汇报材料整理成本，提高跨层级沟通效率，但不足以单独形成强购买理由。 | / | 避免成为三维展示或汇报工具，替代方案多、付费理由弱。不能作为继续投入基建产品的核心依据。 | 场景角色：使用者＋结果接收者 业务与痛点：领导层看总体图，工程部业务层穿透具体数据和风险；现有报表难统一呈现项目状态 价值反馈：认可项目、区域、专业和重点项目视图 使用意愿：愿在试点中查看 风险：展示必须连接偏差和调整记录 | +3｜对公司管理沟通价值明确，但不能独立形成闭环 使用意愿：愿意试点 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋结果接收者 业务与痛点：集团看重点项目结果、产值和关键节点；表格汇总和月报偏滞后 价值反馈：重点项目结果看板和简报有价值 使用意愿：明确认可 风险：不需要桩墩级三维下钻 | +3｜企业结果展示匹配职责 使用意愿：愿意使用结果 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋结果接收者 业务与痛点：认可公司/集团掌握项目全貌和大节点；项目现场高频看展示价值低 价值反馈：用于管理层和对上汇报 使用意愿：有条件接受已有数据生成 风险：不能新增一套建模和填报 | +2｜管理汇报有价值，项目日常价值有限 使用意愿：有条件接受 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋校核者 业务与痛点：希望模型叠加计划、实际、滞后和架梁冲突；单纯完成状态不能说明风险 价值反馈：风险可视化有助于快速识别重点 使用意愿：认可并愿提供模型数据 风险：展示不是最终诉求 | +2｜风险表达有辅助价值 使用意愿：愿配合数据 付费意愿：未验证 | 场景角色：执行者＋结果提供者 业务与痛点：需要向领导和总包解释方案及节点；纯图不替代施工逻辑说明 价值反馈：自动形成与策划一致的图表可减负 使用意愿：未直接验证 风险：核心仍是控制节点和计划逻辑 | +1｜仅作为策划结果输出 使用意愿：未明确 付费意愿：无采购判断权限 | 未形成其直接使用可视化汇报的证据；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜材料未覆盖 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋结果接收者 业务与痛点：对当前形象进度效果满意，可用于管理层汇报；系统尚未表达真实节点风险 价值反馈：只有叠加偏差和关键节点才有决策价值 使用意愿：正向认可 风险：纯展示不是核心 | +2｜辅助汇报价值明确，决策增量有限 使用意愿：愿意查看 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋结果接收者 业务与痛点：认可现有可视化展示效果；更关注现场资源和当前推进 价值反馈：用于汇报和了解重点工程 使用意愿：正向认可 风险：不替代现场协调 | +2｜有汇报吸引力，非核心管理工具 使用意愿：愿意查看 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋汇报执行者 业务与痛点：因BIM要求推进模型，认为截图可用于甲方和公司汇报；原BIM主要结构展示，缺少实际、偏差和预警 价值反馈：当前形象进度成果基本达到预期 使用意愿：明确愿用于汇报 风险：本人主动业务痛点弱 | +3｜直接负责展示且认可成果，应用意愿明确 使用意愿：愿用于实际汇报 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：汇报执行者＋数据提供者 业务与痛点：形成周例会、甲方和公司形象进度产值材料；需快速收集和多口径输出 价值反馈：同一数据自动形成可视化汇报可减负 使用意愿：未直接验证 风险：不能提高统计颗粒度 | +2｜汇报减负有价值，但展示不是其主要痛点 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：专业校核者 业务与痛点：关注展示是否正确表达施工逻辑；精细模型可能脱离运梁通道和现场组织 价值反馈：可视化用于解释关键链 使用意愿：未明确 风险：不承担展示维护 | +1｜仅有专业解释辅助价值 使用意愿：未明确 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：数据提供者＋汇报执行者 业务与痛点：汇总分包实际并形成展示数据；逐结构录入不可接受 价值反馈：导入后自动生成宏观状态和简报 使用意愿：愿采用导入和少量校核 风险：展示不得另建数据源 | +2｜可减少展示数据整理，前提是复用源表 使用意愿：有条件使用 付费意愿：无采购判断权限 | 场景角色：结果接收者＋校核者 业务与痛点：认可展示中心可用模型和红黄绿呈现；会议仍需要文字和表格，账号与更新负担不明 价值反馈：用于对外讲解关键状态 使用意愿：认可但担心交付时机和持续性 风险：关键阶段后可能用不上 | +2｜阶段性汇报价值，持续使用不确定 使用意愿：有条件查看 付费意愿：未验证 | 场景角色：使用者＋汇报执行者 业务与痛点：希望总包和业主直观看懂位置、状态和风险；静态计划与文字解释反复 价值反馈：明确认可红黄绿模型和可追溯输出 使用意愿：正向 风险：必须连接实际、原因和节点影响 | +3｜汇报对象和表达需求明确 使用意愿：愿意使用展示结果 付费意愿：未验证 | 场景角色：数据提供者 业务与痛点：掌握现场实际，工程部据此形成产值和汇报；其核心工作是现场组织，不需要额外展示工具 价值反馈：已有数据被复用可减少重复说明 使用意愿：计划软件需求弱 风险：不应承担模型维护 | 0｜对岗位本身无明显直接净价值 使用意愿：不主动使用，仅提供事实 付费意愿：无采购判断权限 | 材料未直接讨论形象进度或可视化汇报价值；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜场景未覆盖 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 材料聚焦数据底表和粗排，未直接讨论可视化汇报；不据此推断岗位价值、使用意愿或付费意愿。 | 未评分｜场景未覆盖 使用意愿：未判断 付费意愿：未验证 | 场景角色：决策者＋结果接收者 业务与痛点：强调节点、工效和整体节奏，不认为网络图展示本身是价值；点多散、外部条件多，图形不能替代分析 价值反馈：只有能显示交通转换和风险时才有辅助价值 使用意愿：未明确 风险：不能以桥梁模型作为主价值 | 0｜展示本身无明显净价值，风险表达才可能有用 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证 | 场景角色：结果接收者＋校核者 业务与痛点：需要按阶段节点和队伍责任组织生产例会；多表格系统会增加基层工作量 价值反馈：简洁节点视图可辅助检索和分析 使用意愿：未明确 风险：不需要炫酷展示和每日精确图形 | +1｜简洁表达有辅助价值，非核心需求 使用意愿：未明确 付费意愿：未验证