## 精简调研记录
总进度计划策划与多方案比选 · 客户调研记录
聚焦两版计划思路变化：复现前期总进度计划的策划推导链，并验证系统能否围绕真实变量生成、解释和比较备选方案。
访谈日期 | 2026-07-18 上午 | 受访角色 | 项目工程部长（已脱敏） | 是否参与两版计划 | 早期版未主编；新版参与重算 | 访谈人员 | 内部调研/产品团队
验证范围 | 4—6月策划思路变化、总控计划及多方案价值 |  |  | 记录状态 | 访谈完成；产品效果待验证 | 本轮对照材料 | 7月18日录音转写；现场对照4月与6月计划（表格未随转写提供）
序号 | 核心环节 | 面向客户的核心问题 | 结合材料的追问点 | 客户原话 | 已确认事实 | 产品判断 | 待验证问题 | 下一步动作
1 | 思路变化 | 请您对着两版表讲一下：4月版先算什么、再决定什么；6月版先定什么、再往下拆什么？ | 对照4月版的单桥计算与架梁方案页，以及6月版的总体计划和“各专业及关键工点”。 | “倒排这个表不用了……太细了”；“后一版根据总包下的进度指标重新算。”（00:00—01:46） | 早期版的固定明细顺序被放弃；新版改用总包指标重新计算，并围绕总控节点组织。 | 产品价值应放在保留策划逻辑、快速重算和解释版本差异，不是复刻旧表明细。 | 两版表中哪些输入、规则和结果可以直接映射，哪些确实被废弃？ | 取得两版原表，建立“沿用/修正/删除/新增”对照。
2 | 思路变化 | 为什么会从4月版的方法调整到6月版？前一版最难解决什么，新一版希望解决什么？ | 追问是范围扩大、关键节点控制、专业协调、数据维护还是决策方式发生变化。 | “太理想化……考虑的东西不全”；“太细了，现场根本匹配不了。”（00:57—15:22） | 变化由两类问题共同触发：理论工效遗漏现场工序；单桩级顺序无法匹配实际组织。 | 强支持“控制点精排、非控制点粗排”的分层排程方向。 | 不同专业如何判定控制点？最小管理单元分别是什么？ | 各选一座控制桥和普通桥，确认任务粒度与必要工序。
3 | 总控策划 | 在6月版总控计划里，哪些内容必须先固定，哪些是计算以后得到的结果？ | 区分总体目标、外部条件、关键节点、开工边界与计算得到的工期/日期。 | “量是定的，指标是定的，变数是工装……合理就输出，不合理就调工装。”（01:16:40—01:17:21） | 客户把工程量、进度指标视为基础输入，把工装视为首要可调变量；开始时间也会人工指定。 | 系统需显式区分固定输入、硬约束、初始假设和可调变量。 | 总工期、控制节点、工艺和场地条件中，哪些绝对不可变？ | 形成输入与约束清单，并由客户逐项确认来源和可变性。
4 | 总控策划 | 4月版单桥和架梁的详细计算，在6月版中哪些继续沿用、哪些被简化或改写、哪些不再使用？ | 确认详细数据如何进入总控计划，避免把两版当作互不关联的文件。 | 客户称新版基本重新推导，旧版顺序和功效很少复用；非控制点“可以排得粗略一些，减少工作量”。（16:41；25:54—26:07） | 旧版单桩顺序不沿用；构件数量、工序逻辑和经验指标仍可作为控制点计算依据。 | 应复用基础数据与参数，不应强行继承失效的任务顺序。 | 哪些经验指标能跨项目复用，哪些必须按项目修正？ | 建立参数来源、适用条件和项目修正记录。
5 | 总控策划 | 哪几条专业或关键工点关系真正决定总体工期？某个节点不满足时，通常先调整什么？ | 请客户指出真实关键链及调整顺序；再追问资源、顺序、工作面、开始时间或施工条件。 | 控制点需保障架梁连续和运梁/运渣通道；不影响总工期的对象可保守粗排。（26:32—32:20；59:07—01:02:51） | 关键链由架梁连续、梁场与通道、特殊结构和下部结构就绪共同决定；不满足时会调工装、顺序或开工时间。 | P0应覆盖关键主线约束、冲突诊断和专家调整后的重算。 | 客户实际判断“先改什么”的稳定顺序是什么？哪些调整会造成窝工？ | 用一条真实架梁线路完成一次“发现问题—调整—重算”。
6 | 方案形成 | 4月版中“3片/4片、互通早/晚”等方案分别要解决什么矛盾？这些方案是怎么被提出的？ | 方案标签的具体含义以客户解释为准；记录触发方案的冲突和决策问题。 | 对是否制作多套备选，客户明确回答“没有……做一套方案，然后解释为什么这样弄”。（32:44—33:04） | 本次未确认“3片/4片、互通早/晚”等旧方案标签含义；客户当前不正式制作多套备选。 | 多方案比选仅有价值线索，不能作为已验证核心价值。 | 旧方案页由谁提出、解决什么冲突、最终是否影响选择？ | 补访方案形成者或取得当时评审记录；本轮不替客户解释标签。
7 | 方案形成 | 做总进度计划时，哪些变量值得形成备选方案，哪些条件不能被方案改变？ | 开放回答后，再追问顺序、资源、工作面、开工时间、产能、外部手续和季节影响。 | 客户明确工装可调；访谈还显示开工时间、架梁顺序、梁场数量会在策划中调整。（18:01—18:08；37:50—39:31；01:16:40—01:17:21） | 可调项包括工装、开始时间、资源调配、架梁顺序和梁场配置；工程量、硬工艺与关键通道不可随意改变。 | 方案生成必须只改变客户确认的变量，并固定比较边界。 | 每个可调变量的范围、调整成本和审批边界是什么？ | 选择一个真实决策，明确一组可调变量和一组固定约束。
8 | 方案选择 | 最终比较方案时，你们真正看哪些指标和底线？什么情况下一个方案会被直接否决？ | 重点记录实际取舍规则，不预设权重；区分总体工期、关键节点、资源可行性和施工组织。 | 客户反复以总工期、控制节点、架梁连续、通道是否打通及工装是否窝工判断合理性。（26:32—32:20；52:24—56:56） | 可确认的底线是关键节点和现场可实施性；客户首先看逻辑是否合理，再看工期结果。 | 比较口径应优先呈现硬冲突、关键节点和资源等待，不预设综合分数。 | 各底线允许多大偏差？由谁最终否决方案？ | 下一轮让客户逐项判定方案并记录否决原因。
9 | 价值验证 | 如果系统复现6月版基准方案并生成2～3个可解释备选方案，出现什么具体结果，您会认为值得继续验证？下一轮选哪个真实问题？ | 要求形成可验证证据：发现新冲突、形成可行新方案、解释取舍或快速重算；不能只记录“直观”。 | “量、指标、工装……能做第一版工期；不合理就加工装。”（01:09:18—01:11:01） | 客户认可先生成一版、再校核调整的工作方式；没有发生系统真实使用或多方案对照。 | 策划闭环方向强成立；系统提效、准确性和多方案决策价值均为材料不足。 | 真实方案能否被快速校核和修正？多方案是否改变选择或减少讨论？ | 用真实数据做桌面推演；记录人工基线、遗漏约束、调整次数和客户判断。

## 方案比选验证
总进度计划 · 多方案比选验证记录
先复现一套基准方案，再只改变客户确认的方案变量；所有方案必须在同一固定约束和同一比较口径下判断。
基准方案来源 | 6月6日总控策划思路；本次尚未完成系统复现 |  | 本轮真实问题 | 工装、架梁顺序或梁场配置是否值得形成备选方案 |  |  | 客户复核角色 | 项目工程部长（已脱敏）
验证日期 | 2026-07-18 | 方案数量 | 0（当前只有一套人工方案） | 记录状态 | 访谈完成；桌面验证待开展 | 总体结论 | 材料不足，暂不判断多方案价值
一、方案定义与结果对照
方案 | 方案定位 | 可调变量 | 固定约束/边界 | 预期解决的矛盾 | 总体工期/完工 | 关键节点影响 | 资源/施工组织影响 | 客户判断 | 判断依据/客户原话
基准方案 | 复现客户当前总控策划逻辑 | 工装、开工时间、资源调配 | 工程量、结构参数、关键工艺、控制节点 | 形成可解释且满足总工期的一版计划 | 待系统复现 | 待系统复现 | 待系统复现 | 客户认可先出一版再校核 | 量—指标—工装—工期—校核—调整（01:09:18—01:11:01）
方案A | 待下一轮定义 | 建议从工装配置中选择 | 与基准方案保持一致 | 验证加工装能否解除卡点且不造成明显窝工 | 未生成 | 未验证 | 未验证 | 材料不足 | 需真实数据桌面推演
方案B | 待下一轮定义 | 建议从架梁顺序中选择 | 与基准方案保持一致 | 验证不同顺序对连续架梁和关键节点的影响 | 未生成 | 未验证 | 未验证 | 材料不足 | 需真实数据桌面推演
方案C | 可选，不强制 | 梁场配置或开工策略 | 与基准方案保持一致 | 仅在客户确认存在真实决策时生成 | 未生成 | 未验证 | 未验证 | 材料不足 | 客户当前不正式制作多套备选（32:44—33:04）
二、方案比较口径（由客户确认，不预设权重）
比较维度 | 是否关键 | 不可突破的底线 | 客户实际判断口径 | 证据/原话
总体工期或完工时间 | 是 | 不得突破总工期及明确交付节点 | 先判断工期是否合理，再决定是否调整工装 | 26:32—32:20；01:16:40—01:17:21
关键节点是否满足 | 是 | 运梁/运渣通道及控制结构必须按节点打通 | 不影响总工期可粗排；卡点必须细化 | 59:07—01:02:51
资源配置是否可行 | 是 | 工装必须可获得、可周转，不能产生明显窝工 | 卡点可优先上资源；工期不合理先调工装 | 26:32—32:20；01:16:40—01:17:21
施工顺序与工作面是否可执行 | 是 | 架梁主线尽量连续，现场不被单桩固定顺序束缚 | 按墩/范围控制完成时间，关键工序需满足 | 13:59—18:08
外部条件和季节影响是否被考虑 | 待确认 | 已知现场硬条件不可忽略 | 本次未形成完整外部条件清单和偏差阈值 | 材料不足，待客户补充
结果和差异是否可解释 | 是 | 必须说明卡点、调整项及为何这样安排 | 客户当前用一套方案向领导/总包解释 | 32:44—33:04；52:24—56:56
三、本轮选定的真实验证场景
真实决策问题 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认 | 建议在工装配置、架梁顺序或梁场配置中只选一个真实决策；具体题目尚待客户确认
可调方案变量 | 工装数量、开始时间、资源调配、架梁顺序或梁场数量（只选择其中一类） | 工装数量、开始时间、资源调配、架梁顺序或梁场数量（只选择其中一类） | 工装数量、开始时间、资源调配、架梁顺序或梁场数量（只选择其中一类） | 工装数量、开始时间、资源调配、架梁顺序或梁场数量（只选择其中一类） | 固定约束 | 工程量、结构参数、硬工艺、控制节点、通道及同一比较口径 | 工程量、结构参数、硬工艺、控制节点、通道及同一比较口径 | 工程量、结构参数、硬工艺、控制节点、通道及同一比较口径 | 工程量、结构参数、硬工艺、控制节点、通道及同一比较口径
客户期望看到的结果 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算 | 发现真实冲突；形成可行方案；清楚解释差异；调整后可快速重算
通过标准 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论 | 方案无硬冲突，客户认可逻辑；差异确实支持选择或明显减少讨论
不通过标准 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值 | 遗漏关键现场约束、方案不可执行，或多方案未给客户决策带来增量价值
所需数据/复核人 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核 | 4月与6月计划、业主/总包指标、工装配置、架梁及通道资料；由项目工程部长复核

## 材料与结论
两版计划材料证据与验证结论
一、材料事实、推断与待确认事项
类别 | 材料证据 | 当前可以确认 | 当前不能直接确认 | 对调研的影响
事实 | 早期计划细化到单根桩或固定顺序。 | 客户明确认为过细、理想化，现场不会按固定顺序施工。 | 未获得现场展示表格，不能复核所有公式和任务。 | 总控粒度应按墩/桥/区段控制，控制点再细化。
事实 | 新版依据总包进度指标重新计算，并补入准备、防护、养护和特殊工艺。 | 客户认为粗指标配合项目经验更贴近现场。 | 业主/总包指标表尚未获得，不能复核具体数值。 | 参数需记录来源、适用条件和项目修正。
事实 | 客户描述“量→指标→工装→工期→校核→调工装→输出”。 | 工程量和指标是基础，工装是首要可调变量；合理后才输出。 | 系统尚未用真实数据执行该闭环。 | 下一轮应先复现一版方案并完成一次调整重算。
推断 | 客户由全局细排转向控制点驱动的分层策划。 | 策划目标从列全任务转为守住总工期、架梁及物流主线。 | 这是综合访谈事实的产品推断，不等同于系统价值已验证。 | 用控制桥和普通桥核对分层规则。
待确认 | 客户当前只形成一套方案并解释，未正式制作多套备选。 | 多方案不是当前已验证核心行为。 | 旧方案标签含义、方案形成者、选择过程和系统提效均未确认。 | 选择一个真实决策做2—3套受控方案后再判断。
二、核心产品假设验证
产品假设 | 验证结果 | 证据摘要 | 限制/反证 | 回流动作
系统能够复现6月版基准方案的总控策划推导链 | 材料不足，暂不判断 | 客户已说明业务链：量、指标、工装、工期、校核和调整。 | 无系统输出及逐项客户复核。 | 用真实数据复现控制桥和普通桥。
系统能够把关键可调变量组织为可解释的备选方案 | 弱成立 | 工装、开始时间、架梁顺序和梁场配置确实会被调整。 | 客户当前只做一套方案，不正式制作多套备选。 | 围绕一个真实决策生成2—3套方案。
方案比较结果能够支持客户选择或否决方案 | 材料不足，暂不判断 | 客户已有明确可行性判断口径。 | 没有发生方案对照，也无选择结果。 | 记录方案是否改变选择或减少讨论。
数据准备和方案配置成本具备未来落地可能 | 条件成立 | 计划前已有工程量和结构参数统计，客户表示可提供指标和工装。 | 材料尚未收到，导入、补录和维护成本未测量。 | 实际导入一组数据并记录缺失字段和准备耗时。
三、总体结论与下一轮验证
总体结论 | 材料不足，暂不判断 | 已记录核心问题 | 9项已逐项记录；系统效果尚未验证 | 9项已逐项记录；系统效果尚未验证
客户价值原话 | “量、指标、工装……能做第一版工期；不合理就加工装。”（01:09:18—01:11:01） | “量、指标、工装……能做第一版工期；不合理就加工装。”（01:09:18—01:11:01） | “量、指标、工装……能做第一版工期；不合理就加工装。”（01:09:18—01:11:01） | “量、指标、工装……能做第一版工期；不合理就加工装。”（01:09:18—01:11:01）
客户价值原话（续） | “控制性的点要考虑细……运梁通道是卡点，卡住了整个工期都完不成。”（01:01:57—01:02:51） | “控制性的点要考虑细……运梁通道是卡点，卡住了整个工期都完不成。”（01:01:57—01:02:51） | “控制性的点要考虑细……运梁通道是卡点，卡住了整个工期都完不成。”（01:01:57—01:02:51） | “控制性的点要考虑细……运梁通道是卡点，卡住了整个工期都完不成。”（01:01:57—01:02:51）
成立的核心价值 | 控制点驱动的分层排程；量—指标—工装的可解释计算；专家校核与调整重算。 | 控制点驱动的分层排程；量—指标—工装的可解释计算；专家校核与调整重算。 | 控制点驱动的分层排程；量—指标—工装的可解释计算；专家校核与调整重算。 | 控制点驱动的分层排程；量—指标—工装的可解释计算；专家校核与调整重算。
次级价值线索 | 围绕真实决策的受控多方案比较，以及总计划到月计划的数量滚动闭环。 | 围绕真实决策的受控多方案比较，以及总计划到月计划的数量滚动闭环。 | 围绕真实决策的受控多方案比较，以及总计划到月计划的数量滚动闭环。 | 围绕真实决策的受控多方案比较，以及总计划到月计划的数量滚动闭环。
主要限制/反证 | 单一关键角色定性证据；现场计划表和指标未随转写提供；无系统真实操作、耗时或准确性对照；无付费证据。 | 单一关键角色定性证据；现场计划表和指标未随转写提供；无系统真实操作、耗时或准确性对照；无付费证据。 | 单一关键角色定性证据；现场计划表和指标未随转写提供；无系统真实操作、耗时或准确性对照；无付费证据。 | 单一关键角色定性证据；现场计划表和指标未随转写提供；无系统真实操作、耗时或准确性对照；无付费证据。
下一轮真实验证场景 | 真实数据桌面推演：一座控制桥＋一座普通桥；复现基准方案并完成一次调整重算；再选择一个真实决策比较2—3套方案。 | 真实数据桌面推演：一座控制桥＋一座普通桥；复现基准方案并完成一次调整重算；再选择一个真实决策比较2—3套方案。 | 真实数据桌面推演：一座控制桥＋一座普通桥；复现基准方案并完成一次调整重算；再选择一个真实决策比较2—3套方案。 | 真实数据桌面推演：一座控制桥＋一座普通桥；复现基准方案并完成一次调整重算；再选择一个真实决策比较2—3套方案。
通过标准 | 基准方案无硬冲突、工期来源可解释、客户能完成一轮校核调整；多方案只有在影响选择或明显减少讨论时才通过。 | 基准方案无硬冲突、工期来源可解释、客户能完成一轮校核调整；多方案只有在影响选择或明显减少讨论时才通过。 | 基准方案无硬冲突、工期来源可解释、客户能完成一轮校核调整；多方案只有在影响选择或明显减少讨论时才通过。 | 基准方案无硬冲突、工期来源可解释、客户能完成一轮校核调整；多方案只有在影响选择或明显减少讨论时才通过。
回流方向 | P0回流：统一输入模型、分层排程、关键主线约束、可解释校核与重算；多方案保留为P1验证项。 | P0回流：统一输入模型、分层排程、关键主线约束、可解释校核与重算；多方案保留为P1验证项。 | P0回流：统一输入模型、分层排程、关键主线约束、可解释校核与重算；多方案保留为P1验证项。 | P0回流：统一输入模型、分层排程、关键主线约束、可解释校核与重算；多方案保留为P1验证项。