泸古项目上午调研验证记录

基建智能计划管控产品方向与联合验证建议

项目：泸古项目

访谈对象：工程部长 李宗仁

调研日期：2026 年 7 月 15 日上午

报告定位：内部产品验证记录

资料状态：尚未正式收集，可通过微信持续沟通获取

验证状态：方向性验证，尚未形成正式试点和结果复核安排

产品决策：建议将泸古项目作为联合验证对象，但验证重点应从“计划多版本生成比选”调整为“复现既有总控逻辑，并增强月度计划、进度反馈、节点余量预警和滚动调整”。

一、调研背景与目标

当前基建版仍处于研发和技术路径验证阶段。现有 Demo 已能够验证项目结构建模、任务网络生成、资源排程、里程碑诊断和方案比较，但尚不能直接承接泸古项目完整真实数据，也未打通从计划编制到执行反馈、风险预警和调整发布的价值闭环。

本次调研不是再次泛化收集功能需求，而是通过客户现有计划方法判断：客户真正需要解决的问题是什么、当前 Demo 能验证什么、下一步应选择什么真实场景，以及 7 月 30 日前应形成哪些继续或停止的证据。

- 还原客户当前总体计划、资源配置和月度管控方法。

- 判断初始计划、动态管控和风险预警三类产品假设的成立程度。

- 收敛泸古项目真实数据验证范围、资料清单、验收标准和后续行动。

二、总体结论

- 客户并不缺一份初始总体计划。客户已使用 Excel 建立全线总控框架、架梁顺序、关键工点工期、主要工装配置和日期联动公式，粗粒度的自动计划无法形成明显替代价值。

- 最明确的产品机会在执行阶段。客户希望从总体计划中直接筛选月度形象计划，回收现场实际进度与未完成原因，再判断对后续节点的影响并调整下一周期计划。

- 产品粒度必须分层。控制性工程需要细化到墩台、关键工序和关键资源；普通工程更适合按桥梁、左右幅或月度完成量管理，过细会脱离现场，过粗则没有管理价值。

- 风险预警必须围绕节点余量。任务晚于原计划并不必然构成风险，只有当偏差侵蚀架梁、合拢或其他控制节点的可用余量时，才需要形成预警和处置建议。

- 客户具备继续验证的条件，但尚未形成试点承诺。客户愿意通过微信提供计划、架梁顺序和资源资料，也愿意在效果形成后继续沟通；目前尚未收到资料，也未确定复核责任人和时间。

阶段结论：调整后推进。首轮验证不以替代 Excel 或直接上线为目标，而以“真实数据能否复现、月度闭环是否有增量价值、关键节点预警是否符合客户口径”为判断标准。

三、客户现行业务流程

3.1 初始总控计划形成方式

- 根据结构物工程量和现场经验工效测算持续时间。

- 以全线架梁顺序、连续梁/连续刚构合拢及最晚完成时间约束关键工点。

- 结合模板、钻机、挂篮、梁场生产和存梁能力配置主要资源与周转材料。

- 通过 Excel 公式连接开始日期、结束日期和持续时间，调整关键输入后联动顺延。

- 对普通工点保留时间弹性，对控制性工点明确最迟完成时间和必须优先施工的对象。

3.2 月度执行和进度分析方式

- 工程部从总体计划中形成当月形象进度目标，通常以完成多少根桩、多少道系梁、多少米墩柱或某个控制墩台来表达。

- 现场技术员核查实际形象进度，反馈完成数量、累计完成比例和未完成原因。

- 未完成内容顺延到下一个月，并结合剩余工期要求施工队采取增加资源或压缩周期等措施。

- 项目通过月度进度分析判断偏差是否影响总工期、架梁通道或其他控制节点。

- 产值采用形象进度对应的综合单价口径，用于快速形成计划产值和完成产值。

3.3 访谈中出现的角色与职责

| 角色 | 主要职责 | 当前资料/工具 | 可能接受的产品价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程部长 | 编制和维护总体计划，确定架梁及控制节点逻辑，配置主要工装，下达月度计划并组织进度分析。 | Excel 总控计划、资源配置表、架梁顺序资料 | 减少重复拆解计划，提高滚动调整和风险判断效率。 |
| 现场技术员 | 核查施工形象进度，反馈完成情况和未完成原因，确认现场实际施工顺序。 | 日报、月报、现场进度统计 | 降低填报负担，允许实际顺序与初始计划不同。 |
| 计划/商务相关人员 | 依据工程部提供的完成量形成产值和计量相关口径。 | 形象进度量、综合单价、产值报表 | 保持计划量、实际量和产值口径可对应。 |

四、客户关键表达归纳

现有计划并非空白

客户已经建立项目整体计划框架，能够表达架梁顺序、桥梁左右幅关系、关键工点持续时间、工装配置及日期联动。产品若只输出一份粗略横道计划，客户认为 Excel 已足够。

计划粒度需要“重点细、普通粗”

控制性工程应细化到墩台和关键工序；普通桩基不必固定到单根施工次序，可按一个作业单元或月度完成量管理。现场只要在时间窗口内完成，并不要求完全按照系统给出的对象顺序施工。

架梁是全线总控的重要约束

架梁路线需要考虑左右幅穿插、架桥机横移或拆装、隧道通行、连续结构合拢、桥面后续施工和梁场产存能力。部分工点可以延后，前提是不影响架梁的最晚需要时间。

风险不是普通日期偏差

工点晚开但仍有可压缩余量、且不影响架梁时，不应频繁预警；只有偏差突破最晚完成时间或侵蚀控制节点余量时，才需要升级处理。

资源必须综合考虑

资源配置不能只增加钻机或模板数量，还要同时考虑钢筋加工、混凝土供应、班组能力、设备故障、天气、节假日和材料供应等条件，否则会出现等待或窝工。

真正希望得到月度闭环

客户希望总体计划确定后，系统能够筛选当月计划、按合适粒度下达给施工队伍，回收实际进度后锁定已完成事实，再对剩余任务进行调整。

使用意愿取决于是否减少额外工作

客户不希望为了验证软件重新录入大量已有基础数据，也不希望软件开发占用其日常工作时间。可接受的方式是复用既有平台数据，通过微信补充现有计划资料，在形成效果后集中复核。

五、问题与产品机会判断

5.1 显性问题

- 总体计划已经形成，但每月仍需人工筛选、转换成可下达的形象进度计划。

- 实际施工顺序与初始计划可能不同，需要在保留已完成事实的基础上重新安排剩余工作。

- 偏差分析不能只比较计划日期，需要判断是否影响架梁、合拢等控制节点。

5.2 隐性问题

- 关键计划逻辑高度依赖工程部长个人经验，架梁穿插、连续结构同步和资源流转不容易标准化复用。

- Excel 在单次编制时足够灵活，但多轮实际进度更新、影响传播、版本留痕和方案比较成本会持续增加。

- 计划粒度、现场填报粒度和管理层关注粒度不同，若系统只提供一种颗粒度，容易出现数据无法回收或结果无法使用。

核心矛盾：计划计算需要足够细，现场执行需要保留灵活性。产品不能把所有任务都锁成唯一施工顺序，而应区分必须遵守的硬逻辑、关键节点和资源上限，以及允许在时间窗口内调整的现场执行顺序。

5.3 当前产品机会

- 以客户现有总控计划为基准，而不是要求从零重新生成。

- 建立架梁总控和单体详细计划的上下层关联，自动计算最晚完成时间和剩余余量。

- 按控制性工程与普通工程选择不同输出粒度，直接形成月度形象计划。

- 接收实际进度后锁定已完成事实，对剩余任务进行可解释的滚动预测和方案比较。

- 只对影响控制节点的偏差形成风险预警，并给出影响范围和处置窗口。

5.4 非优先机会点

- 仅生成一份粗略总体计划或通用甘特图。

- 强制细化并固定普通工程中每根桩、每个墩台的唯一施工顺序。

- 在资料和现场口径尚未验证前，直接承诺自动接口和生产级上线。

- 首期优先建设微信群机器人等自动采集方式；客户对此未形成明确使用承诺。

六、产品假设验证

| 产品假设 | 验证结果 | 判断依据 | 产品启示与风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始计划自动生成是首要价值 | 弱成立 | 客户已具备较成熟的 Excel 总控计划；粗略计划没有增量价值。 | 保留初始排程能力，但验证重点转向计划复现、校准和执行闭环。 |
| 真实项目具备可用的数据基础 | 条件成立 | 项目已有参数化结构数据、总体计划、资源配置和架梁顺序资料，但尚未正式取得。 | 先通过微信获取数据并做质量检查，不能把“资料存在”视为“数据可直接入模”。 |
| 月度计划可由总体计划自动生成 | 强成立 | 客户明确希望按月筛选桥梁、墩台或完成量，并直接下达给现场。 | 优先验证粗细粒度切换、计划筛选、导出和形象进度口径。 |
| 实际进度反馈后需要滚动重排 | 强成立 | 当前流程会把未完成任务顺延到下月，并在进度分析中判断是否采取压缩措施。 | 重排必须锁定实际完成事实、允许实际顺序变化，并解释后续节点影响。 |
| 风险预警能够形成管理价值 | 条件成立 | 客户只关注突破余量并影响架梁、合拢等控制节点的风险。 | 预警应基于最晚完成时间、剩余缓冲和影响传播，避免普通日期偏差产生噪声。 |
| 客户愿意进入真实项目试点 | 条件成立 | 客户愿意通过微信提供资料并在效果形成后继续沟通。 | 尚未取得数据、责任人和复核日期，当前不能表述为正式试点已确认。 |

验证重点：当前最强证据支持月度计划生成和实际进度滚动管控；最大不确定性仍是客户数据能否快速入模，以及客户是否愿意安排正式结果复核。

七、当前 Demo 匹配与缺口

当前 Demo 已验证项目结构、工艺工效、施工逻辑、资源和里程碑的统一建模，并具备任务网络生成、固定资源求工期、目标工期测算资源、方案比较和主要瓶颈诊断能力。这些能力可以作为泸古项目验证的计算基础。

| 优先级 | 能力 | 当前缺口 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 客户既有计划接入 | 当前以系统生成计划为主，客户已有成熟 Excel 基准。 | 支持将既有计划作为基准版本，保留客户确定的关键时间和调整记录。 |
| P0 | 架梁总控逻辑 | 现有简单架梁假设不能完整表达左右幅穿插、往返、横移/拆装、穿隧道和连续结构制约。 | 先复现客户确认的架梁路线，再计算各工点最晚完成时间。 |
| P0 | 粗细粒度切换 | 当前任务网络偏细，普通桩基按单根排序容易与现场脱节。 | 控制工程细到墩台/关键工序，普通工程按桥、幅、作业单元或完成量输出。 |
| P0 | 月度计划与实际反馈 | 月度计划输出、实际进度锁定和剩余任务重排尚未形成稳定闭环。 | 以一个月度周期做 MVP，先支持人工或 Excel 录入。 |
| P1 | 关键节点风险预警 | 现有偏差诊断尚未完全体现最晚完成时间和剩余缓冲。 | 只对侵蚀架梁/合拢余量的偏差预警，并展示影响链和处置窗口。 |
| P1 | 工艺和资源模板适配 | 柱系梁与墩柱、连续梁/连续刚构同步等项目逻辑仍需校准。 | 把项目特有逻辑作为可追溯规则，不写死为通用行业规则。 |
| P2 | 自动进度采集 | 微信群等自动采集方式存在内部数据和使用意愿限制。 | 首期使用人工/Excel，待验证填报成本后再判断自动采集。 |

八、下一步真实项目验证方案

8.1 验证范围

推荐场景：全线架梁总控 + 一座控制性大桥详细计划 + 一个完整月度计划周期。

该范围同时保留客户最关注的全线控制逻辑和单体排程验证，又能通过一个月度周期验证实际进度反馈与风险判断，避免一次覆盖全项目所有专业。

8.2 微信资料收集清单

- 当前有效的总体进度计划 Excel，并确认计划版本和状态日期。

- 全线架梁顺序图或对应表格，包括左右幅顺序、架桥机横移/拆装、隧道通行和控制节点。

- 所选控制性大桥的结构、工程量、关键工效和工艺逻辑。

- 主要资源配置表，包括钻机、模板、挂篮、梁场生产和存梁能力。

- 最近一期月度计划、实际完成情况和未完成原因样例。

- 现有参数化模型或平台数据的可用范围及导出方式。

资料获取状态：以上资料尚未正式收到，建议通过微信发送最小数据清单并逐项确认；所有日期均为内部建议，需要客户确认。

8.3 验证步骤

- 资料接收与映射：记录数据来源、缺失项、冲突项和人工假设。

- 计划复现：先复现客户架梁路线、控制节点和资源配置，不急于生成“更优方案”。

- 结果校准：由客户复核关键架梁逻辑、控制桥持续时间和最晚完成时间。

- 月度闭环：从基准计划生成一个月度计划，输入一次实际偏差，锁定实际后重排剩余任务。

- 价值判断：比较现有 Excel 与系统在计划筛选、影响分析、方案调整和解释方面的增量价值。

8.4 验收标准

| 验证维度 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 架梁总控 | 客户确认的架梁路线、左右幅穿插、横移/拆装及关键制约能够正确表达。 |
| 节点可信度 | 控制节点和最晚完成时间与客户计划差异可解释，不能以隐藏默认值掩盖分歧。 |
| 计划粒度 | 控制性工程能够细化，普通工程能够按桥、幅、作业单元或完成量输出。 |
| 月度闭环 | 能够形成一个月度计划，录入实际进度后锁定事实并更新剩余计划。 |
| 预警质量 | 普通偏差不误报；当偏差影响架梁或合拢余量时，能够说明影响对象和处置窗口。 |
| 继续意愿 | 客户完成一次结果复核，并明确继续校准、进入试点或停止当前路径。 |

8.5 建议行动项

| 编号 | 行动项 | 责任人 | 建议时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 通过微信发送最小数据清单，确认资料版本、联系人和可提供时间。 | 我方产品负责人 | 7 月 16 日 | 未启动 |
| A02 | 提供总体计划、架梁顺序、资源配置及一个月度计划样例。 | 李宗仁/客户 | 建议 7 月 18 日 | 待客户确认 |
| A03 | 完成数据检查、映射和问题清单，确定控制性大桥范围。 | 我方产品/算法 | 7 月 21 日 | 未启动 |
| A04 | 完成首轮计划复现、月度计划输出和偏差模拟。 | 我方产品/算法 | 7 月 24 日 | 未启动 |
| A05 | 组织客户结果复核，记录认可、需校准和不认可项。 | 双方 | 建议 7 月 28 日 | 待客户确认 |
| A06 | 形成绿/黄/红验证结论和下一阶段产品决策。 | 我方产品负责人 | 7 月 30 日 | 未启动 |

九、下一轮需确认问题

- 客户当前有效的总体计划版本、状态日期和开工调整口径是什么？

- 哪一座桥最适合作为控制性大桥样例，其架梁或合拢目标日期是什么？

- 现有参数化模型、Excel 总控计划和现场月报中，哪一份是各类数据的权威来源？

- 普通工程月度计划更适合按桥、左右幅、作业单元还是完成量下达？

- 客户能够接受的日期、工期和资源结果误差范围是什么？哪些差异必须逐项解释？

- 谁负责复核任务逻辑、资源配置和结果价值，何时可以安排首次结果沟通？

十、最终建议

泸古项目具备较强的计划专业能力和相对完整的数据基础，是验证产品是否真正理解复杂施工组织的合适对象。但客户现有 Excel 已能解决初始总控计划问题，继续以“自动生成计划”为主要卖点，难以形成明显价值。

下一步应采用高介入的联合验证方式：人工完成首轮数据映射，先复现客户现有计划，再验证月度计划、实际进度反馈、节点余量预警和滚动调整。只有客户确认系统结果可信、能够减少计划拆解或影响分析工作，并愿意安排持续复核，才能认为价值闭环开始成立。

建议：在收到最小数据包前，不继续扩大 Demo 功能范围；收到资料后，以“复现优先、解释优先、一个闭环优先”为原则完成首轮真实验证。

本报告结论仅基于本次上午访谈材料。客户真实数据质量、系统计算结果、实际使用频率、组织投入和正式试点意愿仍需通过下一轮验证确认。